## cronograma general (2024)
ACTIVIDADES | RESPONSABLE
|  | JUN |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DIC
|  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaboración de criterios anteproyecto | ODP | JUN 4: 16 al 20
Aprobar Criterios y cronograma de anteproyecto | RECTORIA | JUN 5: 28 a 30
Divulgación en página web y notas comunicantes | ODP | JUL 2: 10; JUL 3: 21
Envía oficio a Centros de Responsabilidad | ODP | JUL 2: 10 al 13
Recibe y envía a los centros de costos indicaciones para el consolidado y priorización de necesidades y posterior diligenciamiento de formatos. | Centros de responsabilidad | JUL 2: 14; JUL 3: 21
Socialización programación presupuestal_ asesoria ODP (todas las dependencias) | ODP - SFN | JUL 4: 24 al 26
Profundización en aspectos presupuestales (focalizado en nuevos funcionarios) | ODP - SFN | JUL 4: 27; AGO 1: 4
Estimar Ingresos y gastos. | Centros de Costos | JUL 4: 27; AGO 5: 31
Diligenciamiento de Formatos
Jornadas de Revisión formatos con ODP | ODP con dependencias | AGO 3: 14; AGO 4: 25
Remitir Formatos firmados y en magnético a los centros de responsabilidad | Centros de Costos | AGO 5: 28 al 31
Enviar información revisada y consolidada a la ODP | Centros de responsabilidad | SEP 1: 1 al 8
Consolidación de la información y elaboración del proyecto de presupuesto vigencia siguiente | ODP | SEP 1: 8; SEP 4: 29
Definir y validar escenarios del presupuesto 2024 | ODP - SFN | OCT 1: 2; OCT 2: 13
Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2024 a la Comité Directivo en Materia Presupuestal. | ODP - SFN | OCT 3: 17 al 27
Ajustar el proyecto de presupuesto | ODP - SFN | OCT 5: 30; NOV 1: 2
Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2024 al Consejo Académico. | ODP - SFN | NOV 2: 7; NOV 3: 17 | envio para PAA
Presentaciones del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 al Consejo Superior. | ODP - SFN | DIC 1: 1; DIC 2: 15
Acuerdo de aprobación del presupuesto general de la UPN vigencia 2024 al Consejo Superior. | ODP - Oficina Jurídica - Secretaria General | DIC 2: 15; DIC 3: 22
Resolución de Liquidación del presupuesto general de la UPN vigencia 2024 | ODP - Rectoría -Oficina Jurídica - Secretaria General | DIC 2: 15; DIC 4: 28

## Hoja2
PROGRAMACIÓN SOCIALIZACIÓN
DÍA | 24 de julio | 25 de julio | 26 de julio
DEPENDENCIAS
RECTORIA | Despacho y oficinas asesoras
VAC | Despacho
Dependencias
Facultades
Doctorado
VAD |  | Despacho DEPENDENCIAS
VGU |  | Despacho dependencias
IPN |  |  | Despacho Dependencias
14 y 15 agosto | 16 al 18 de agosto | 22 y 23 de agosto | 24 de agosto | 25 de agosto
VGU
VAC
IPN
VAD
RECTORÍA

## cronograma general (hidden)
ACTIVIDADES | RESPONSABLE
|  |  | AGOS |  |  |  |  | SEPT |  |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV | [5 empty] | DIC
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaboración de criterios anteproyecto | ODP | 4: 25 al 27
Aprobar Criterios y cronograma de anteproyecto | RECTORIA | AGOS 2: 9 al 11
Divulgación en página web y notas comunicantes | ODP | AGOS 2: 11; AGOS 3: 16
Envía oficio a Centros de Responsabilidad | ODP | AGOS 3: 16 al 19
Recibe y envía a los centros de costos indicaciones para el consolidado y priorización de necesidades y posterior diligenciamiento de formatos. | Centros de responsabilidad | AGOS 3: 19; AGOS 4: 23
Socialización programación presupuestal_ asesoria ODP | ODP - SFN | AGOS 4: 23 al 26
Comunidad en general – estrategias de socialización de aspectos presupuestales | ODP - SFN | AGOS 4: 26; OCT 3: 20
Estimar Ingresos y gastos. | Centros de Costos | AGOS 5: 29; SEPT 4: 23
Diligenciamiento de Formatos
Revisión formatos con ODP | ODP con dependencias | SEPT 1: 1; SEPT 4: 22
Remitir Formatos firmados y en magnético a los centros de responsabilidad | Centros de Costos | SEPT 4: 23; SEPT 5: 28
Enviar información revisada y consolidada a la ODP | Centros de responsabilidad | SEPT 5: 29; OCT 1: 7
Consolidación de la información y elaboración del proyecto de presupuesto vigencia 2021 | ODP | OCT 1: 7; NOV 1: 4
Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 a la Comité Directivo en Materia Presupuestal. | ODP - SFN | NOV 2: 8; NOV 3: 15
Ajustar el proyecto de presupuesto | ODP - SFN | NOV 3: 15 al 18
Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 al Consejo Académico. | ODP - SFN | [18 empty] | 21 al 25
Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2021 al Consejo Superior. | ODP - SFN | [19 empty] | 28 |  |  | 19
Acuerdo de aprobación del presupuesto general de la UPN vigencia 2021 al Consejo Superior. | ODP - Oficina Jurídica - Secretaria General | [20 empty] | 3 |  | 21
Resolución de Liquidación del presupuesto general de la UPN vigencia 2021 | ODP - Rectoría -Oficina Jurídica - Secretaria General | [21 empty] | 14 | 21

## socialización formatos (hidden)
PROGRAMACIÓN SOCIALIZACIÓN
DÍA | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 2026-08-01 | 2027-08-01
DEPENDENCIAS
VGU | 8 A 10 AM Despacho SAE |  |  |  | Espacio disponible para asesorías especificas por dependencias que lo requieren
10:30 AM a 12 M CLE
2PM A 3: 30 CIUP - GITE
VAC |  | 8 A 11 AM Despacho Dependencias facultades doctorado
IPN |  | 2PM A 3: 30 PM
VAD |  |  | 8 A 11 AM Despacho DEPENDENCIAS
RECTORÍA |  |  |  | 8 A 10 AM Despacho SAE

## revisión formatos (hidden)
ESPACIOS DISPONIBLES PARA REVISIÓN DE FORMATOS
MES | SEPTIEMBRE
DÍA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22
DEPENDENCIAS
VGU | POR AGENDAR |  |  | POR AGENDAR
VAC |  | POR AGENDAR |  |  |  |  | POR AGENDAR
IPN |  |  | POR AGENDAR
VAD |  |  |  |  | POR AGENDAR |  |  | POR AGENDAR
RECTORÍA | [5 empty] | POR AGENDAR