## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno -MECI d. Auditoria de Calidad -ISO e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación Programa académico i. Autoevaluación institucional j. Autoevaluación de proceso | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Oportunidad de mejora del programa e. Fortaleza del programa f.Debilidad del programa | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o responsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. Indicar sí satisface otros componente de gestión diferente al señalado inicialmente | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta.
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica

## FOR-PES-006
|  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: FOR-PES-006
|  |  | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Versión : 07
Fecha de Aprobación: 16-11-2023
Proceso : Planeación Estratégica
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[9 empty] | INICIO | FIN
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Gestión de Riesgos de Corrupción | d.Monitoreo y Revisión | No aplica | Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | 3 | seguimientos reportados | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Admisiones_y_Registro | Ninguna | 0 | 0% | Cada cuatrimestre del año se realiza el seguimiento correspondiente al Mapa de Riesgos de Corrupción de la SAD, seguimientos que son remitidos oportunamente a la Oficina de Control Interno-OCI. El primer seguimiento del año, se remitirá en las fechas establecidas por la OCI. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Racionalización de Trámites | a.Normativa | No aplica | Implementar las acciones de la Estrategia de Racionalización de tramites 2024 | 3 | acciones implementadas | 2024-01-22 | 2024-12-13 | Funcionamiento | Gestión_de_Admisiones_y_Registro | Ninguna | 1 | 33.33% | El sitio web institucional de la Subdirección de Admisiones y Registro-SAD le permite al usuario mantenerse informado sobre temas de interés relacionados con noticias de oferta académica, servicios en línea (expedición de recibos), trámites académicos (proceso de admisión y nueva admisión, registro académico, reintegro, cancelaciones, inscripción a grado, carnetización, entre otros servicios), que facilitan la comunicación y agilizan los procesos de gestión académica, trámites que pueden ser realizados a través de los canales digitales que la SAD ha dispuesto para ello, sin necesidad de hacerlo de manera presencial en las instalaciones de la SAD. No obstante, para aquellos usuarios que decidan realizar los trámites de forma presencial, la Subdirección dispone de personal altamente cualificado y con la capacidad de atender in situ las diferentes solicitudes. https://admisiones.upn.edu.co/ | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | e.Relacionamiento con el ciudadano | No aplica | Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD) | 100% | PQRSFD resueltas oportunamente | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Admisiones_y_Registro | Ninguna | 56.25% | 56.25% | La Subdirección de Admisiones y Registro-SAD durante los meses de enero a marzo dio respuesta a 64 PQRSFD, de las cuales 36 fueron resueltas dentro de los tiempos establecidos por la Secretaría General de la Universidad; lo que quiere decir, que 28 de ellas tuvieron un retraso en la respuesta de 1 a 12 días. Nos encontramos trabajando continuamente en busca de soluciones oportunas y eficientes, que permita dar respuesta a las diferentes solicitudes que se alleguen a la SAD dentro de los tiempos que se establezcan, siempre con miras a la mejora continua y a brindar un servicio de calidad. | I_período_(ene_a_mar) | Se identifica que hubo un incremento considerable en las PQRSFD allegadas con respecto a los procesos de pago de matrícula y certificaciones, si bien tuvimos algunos retrasos en los tiempos de respuesta, esto en parte obedece a: 1. Con la entrada en vigencia de la nueva política de gratuidad en la matrícula, y mientras se surtió el proceso de verificación de requisitos para acceder a la misma, no era posible expedir los recibos de pago de matrícula del semestre 2024-I, lo que generó en los estudiantes incertidumbre al no contar con el respectivo recibo para el pago y de esta manera poder ser estudiantes activos. 2. Cambio en el personal del proceso de certificaciones: Esta Subdirección solicitó la vinculación de la persona seleccionada para asumir este proceso a partir del 15 de enero de 2024, esto con el fin de poder capacitar antes del inicio del semestre académico y poder atender todos los trámites recibidos durante el receso de fin de año, no obstante, solo hasta el 1 de febrero fue vinculado, generando un retraso considerable en el proceso.
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | e.Relacionamiento con el ciudadano | No aplica | Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | 2 | instrumentos aplicados | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Admisiones_y_Registro | Ninguna | 1 | 50% | La Subdirección de Admisiones y Registro-SAD al inicio de cada semestre del año establece una encuesta de percepción con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción de la población (estudiantes, egresados, funcionarios, docentes, externos, etc.) que se acercan a la dependencia solicitando algún servicio o información. Con lo anterior, se pretende caracterizar de mejor forma el servicio prestado y el tipo de usuario y de esta manera tomar decisiones para garantizar la mejora continúa de los procesos. La encuesta está preestablecida en el minisitio Web de la SAD, así como en la firma del correo institucional de cada funcionario de la Subdirección, por lo que cada vez que se remite un correo, el receptor del mensaje tiene la opción de ingresar y diligenciar la encuesta de manera directa, de igual forma, cada funcionario tiene en su puesto de trabajo un código QR que permite el diligenciamiento de la encuesta para aquellos usuarios que son atendidos de manera presencial. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
Subdirección_de_Admisiones_y_Registro | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Iniciativas Adicionales | No aplica | No aplica | Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos. | 1 | reporte realizado | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Admisiones_y_Registro | Ninguna | 0 | 0% | 1. A la fecha, no ha sido posible realizar el inventario documental, se precisa que la Subdirección sigue avanzando en las labores de revisión, clasificación e inserción de los documentos sueltos pertenecientes a las historias académicas, lo cual permitirá avanzar en esta importante meta. 2. La Subdirección sigue avanzando en las acciones que permitan la eliminación documental del archivo administrativo. | I_período_(ene_a_mar) | El personal de la Subdirección que apoya el proceso de Gestión Documental no es suficiente para realizar todas las actividades que la dependencia tiene a cargo, lo anterior, considerando la dimensión del archivo y el atraso que se tiene de más de 10 años sin realizar eliminación ni transferencia documental, adicionalmente se debe tener en cuenta que este personal debe atender de manera oportuna los requerimientos del día a día en términos documentales.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on E7: inicie con ( tipo del hallazgo (AM NC o H ) + # del hallazgo+ año del hallazgo ) ejm.NC01-2018
Note on H7: Numérico (mayor que 0)
Note on L7: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on N7: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on O7: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on R7: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN | META_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Programa_Académico | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Debilidad | Meta_Debilidad | Indicador_Debilidad | Fortaleza | Meta_Fortaleza | Indicador_Fortaleza | Oportunidad_de_Mejora | Meta_Oportunidad_de_Mejora | Indicador_Oportunidade_Mejora | Otros_Elementos_de_Gestión | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Racionalización_de_Trámites |  | Rendición_de_Cuentas |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información |  | Iniciativas_Adicionales | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE | FUNCIONARIO_ODP | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora_Programa | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Falta_mayor_apropiación_por_el_cuidado_de_lo_público | Adoptar_e_implementar_la_política_de_comunicaciones_como_estrategia_para_dar_a_conocer_la_cultura_organizacional_de_la_Universidad_y_apropiarla_por_parte_de_las_generaciones_recientes_de_estudiantes_y_profesores | 1.1.1._Estrategia_de_comunicaciones_sobre_cultura_organizacional_de_la_Universidad_implementada | Buen_posicionamiento_ante_la_sociedad_como_institución_especializada_y_referente_en_la_formación_de_maestros | Divulgar_bianualmente_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación_un_documento_de_las_acciones_adelantadas_por_la_UPN_para_fortalecer_su_posicionamiento_ente_la_sociedad | 1.2.1._Documento_bianual_publicado_que_sistematiza_las_acciones_más_relevantes_que_posicionan_a_la_upn_ante_la_sociedad. | Consolidar_las_estrategias_participativas_para_la_apropiación_por_parte_de_la_comunidad_universitaria_del_pei_Estatuto_Académico_Plan_de_Desarrollo_Institucional_Plan_de_Mejoramiento_2020_2024 | Identificar_e_implementar_nuevas_acciones_y_eventos_con_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria_para_fortalecer_la_apropiación_de_PEI_y_el_Estatuto_Académico | 1.3.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_del_PEI_y_el_Estatuto_Académico. | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | a.Política_de_Administración_del_Riesgo | No_aplica | a.Normativa | No_aplica | a.Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_aplica | a.Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_aplica | a.Lineamientos_de_transparencia_activa | No_aplica | No_aplica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Oficina_Jurídica | Saida_Gaitan | Funcionamiento
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | Fortaleza_Programa | Fortaleza |  | Dificultad_para_desarrollar_discusiones_participativas_que_favorezcan_revisar_y_mejorar_el_reglamento_estudiantil | Revisar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_apropiación | 2.1.1._Reglamento_estudiantil_de_pregrado_revisado_con_la_participación_de_estudiantes_y_profesores. |  |  |  | Continuar_con_la_política_de_presencia_nacional_y_analizar_detenidamente_la_normatividad_vigente_y_las_políticas_actuales_de_extensión_y_apertura_de_programas_en_diferentes_regiones_del_país | Identificar_programas_de_pregrado_o_posgrado_de_la_UPN_que_puedan_ser_ofertados_en_otras_regiones_del_país_a_partir_de_la_formulación_de_iniciativas_y_estrategias_administrativas_y_de_proyección | 1.4.1._Una_propuesta_anual_para_ofertar_programas_de_pregrado_o_posgrado_en_otras_regiones_del_país | Plan_Gobierno_Digital | Racionalización_de_Trámites | b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción | No_aplica | b.Administrativo | No_aplica | b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_aplica | b.Fortalecimiento_de_los_canales_de_atención | No_aplica | b.Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_aplica |  |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales | Carolina_Avila | Inversión
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | [7 empty] | Debilidad_Programa | Debilidad |  | Necesidad_de_articular_los_aportes_de_los_diferentes_estudios_realizados_sobre_la_deserción_estudiantil_y_lograr_generar_acciones_más_transversales_en_los_distintos_programas | Actualizar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_legitimidad_y_apropiación | 2.2.1._Reglamento_estudiantil_de_posgrado_socializado |  |  |  | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Aumentar_el_número_y_el_alcance_de_los_convenios_interinstitucionales_activos_que_faciliten_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado | 2.3.1._Número_de_convenios_activos_en_cada_vigencia/_Total_convenios_vigentes_en_la_Universidad_2019 | MECI | Rendición_de_Cuentas | c.Consulta_y_Divulgación | No_aplica | c.Tecnológico | No_aplica | c.Evaluación_y_retroalimentación_a_la_gestión_institucional | No_aplica | c.Talento_Humano | No_aplica | c.Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_aplica |  |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Interno | Anguie_Sanabria
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [10 empty] | Pocas_acciones_de_seguimiento_que_permitan_identificar_y_garantizar_que_los_estudiantes_beneficiados_con_los_apoyos_institucionales_hagan_buen_uso_de_estos_en_los_tiempos_previstos_para_su_graduación | Diseñar_articular_e_implementar_estrategias_con_acciones_transversales_para_todos_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_que_permitan_incidir_y_mejorar_en_los_índices_de_deserción_estudiantil_a_partir_de_las_experiencias_y_estudios_realizados | 2.7.1._Estrategias_con_acciones_transversales_que_incidan_y_mejoren_los_índices_de_deserción_implementadas |  |  |  | Mejorar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_en_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_a_partir_del_análisis_tanto_de_los_datos_como_de_las_dinámicas_institucionales | Implementar_una_estrategia_para_incrementar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_a_partir_de_un_estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales_que_influyen_en_estos_índices | 2.4.1._Estrategia_implementada |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | d.Monitoreo_y_Revisión | No_aplica |  |  | d.Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_aplica | d.Normativo_y_procedimental | No_aplica | d.Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_aplica |  |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno | Elizabeth_Barrera
Docencia |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_profesores_que_participan_en_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [10 empty] | Definir_estrategias_más_contundentes_para_acentuar_la_realización_de_su_rol_como_universidad_referente_nacional_en_la_formación_de_maestros_y_el_fortalecimiento_de_su_presencia_y_reconocimiento_en_los_ámbitos_educativos_nacional_y_regionales | Implementar_una_estrategia_institucional_de_seguimiento_que_permita_identificar_el_impacto_de_los_apoyos_y_beneficios_ofrecidos_a_los_estudiantes_en_indicadores_como_la_permanencia_y_graduación | 2.11.1._Estrategia_institucional_de_seguimiento_implementada_y_documentada |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_posibilidad_de_permear_las_prácticas_pedagógicas_en_cada_asignatura_de_cada_programa_y_facultad_de_forma_que_la_educación_inclusiva_haga_parte_del_compromiso_de_la_upn | Intensificar_y_evidenciar_en_los_procesos_de_autoevaluación_de_los_programas_y_los_documentos_que_los_sistematizan_las_reflexiones_y_acciones_que_promuevan_la_educación_inclusiva_como_elemento_central_en_los_docentes_de_formación_inicial_y_posgradual | 2.4.2._Estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información | e.Seguimiento | No_aplica |  |  |  |  | e.Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_aplica | e.Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_aplica | [5 empty] | Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Luz_Dary_Urrego
Investigación |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [10 empty] | Es_necesario_implementar_un_sistema_eficaz_de_información_y_seguimiento_a_los_egresados | Implementar_estrategias_anuales_para_promover_la_presencia_e_incidencia_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país | 5.2.1._Estrategia_de_promoción_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país_implementada |  |  |  | Consolidación_y_articulación_de_las_políticas_institucionales_en_torno_al_bienestar_y_la_educación_inclusiva_de_los_estudiantes_que_se_desarrollan_en_distintas_instancias_equipos_y_programas_de_la_Universidad | Incluir_en_el_nuevo_PDI_y_documentar_en_el_sistema_de_gestión_institucional_los_objetivos_metas_y_acciones_que_garanticen_la_articulación_de_las_políticas_de_bienestar_estudiantil_y_educación_inclusiva_de_la_Universidad | 2.5.1._No._de_programas_que_cuentan_con_documentos_de_autoevaluación_con_reflexiones_y_acciones_adelantadas_en_el_marco_de_la_educación_inclusiva_/_No._de_programas_que_adelantan_proceso_de autoevaluación |  | Iniciativas_Adicionales |  | No_aplica | [13 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad | Paula_Piñeros
Extensión |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_en_los_programas_académicos_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [10 empty] | Algunos_servicios_de_bienestar_para_funcionarios_y_docentes_se_centran_mayoritariamente_en_las_instalaciones_de_la_calle_72_lo_cual_dificulta_el_acceso_de_quienes_se_encuentran_en_las_instalaciones_más_distantes | Desarrollar_e_implementar_un_sistema_de_información_para_gestionar_los_datos_de_los_egresados_con_el_fin_de_facilitar_su_seguimiento | 7.8.1._Sistema_de_información_implementado. |  |  |  | Consolidación_de_estrategias_dirigidas_a_potenciar_la_admisión_y_la_movilidad_nacional_e_internacional_de_los_estudiantes_tanto_de_pregrado_como_de_posgrado | Incrementar_el_número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_estudiantil_y_en_actividades_académicas_en_el_marco_de_los_convenios_de_cooperación_interinstitucional_a_nivel_nacional_e_internacional | 2.6.1._Políticas_de_inclusión_educativa_y_bienestar_estudiantil_documentadas_y_priorizadas_en_el_PDI_2020-2024 | [17 empty] | Comunicaciones | Sandra_Azcarate
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. |  | Autoevaluación_Programa_Académico | [10 empty] | Es_necesario_redimensionar_su_oferta_desde_el_reconocimiento_de_los_diferentes_niveles_y_modalidades_de_los_programas_académicos_adelantados_en_la_Universidad | Diseñar_y_desarrollar_acciones_de_bienestar_dirigidas_a_docentes_y_funcionarios_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | 9.3.1._Número_de_actividades_de_bienestar_diseñadas_y_ejecutadas_periódicamente_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_para_funcionarios_y_docentes |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_caracterización_de_los_estudiantes_y_el_análisis_de_las_causas_de_deserción_a_nivel_de_posgrado | Continuar_y_fortalecer_el_proyecto_de_Educación_Inclusiva_y_demás_estrategias_del_PDI_orientadas_al_cierre_brechas_académicas_y_socioeconómicas | 2.8.1._Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_y_movilidad_dentro_y_fuera_del_país_en_cada_vigencia_del_periodo_2020_a_2024_(comparativo_2014/2019_versus_2020/2024) | [17 empty] | Secretaría_General | Andrey_Vergara
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas |  | Autoevaluación_Institucional | [10 empty] | Los_funcionarios_no_reconocen_en_su_totalidad_los_esfuerzos_institucionales_que_existen_y_que_aplica_la_Universidad_en_relación_con_incentivos_y_beneficios_dirigidos_al_personal_administrativo | Diseñar_y_desarrollar_actividades_de_bienestar_universitario_que_impacten_a_estudiantes_de_especialización_maestría_y_doctorado_así_como_a_estudiantes_que_cursan_programas_en_la_modalidad_a_distancia_y_con_componentes_virtuales | 9.6.1._Una_actividad_diseñada_e_implementada_por_período_académico,_para_impactar_estudiantes_de_posgrados_y_estudiantes_de_programas_en_modalidades_a_distancia_y_con_mediación_virtual. |  |  |  | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_en_la_que_se_socialicen_procesos_y_resultados_de_la_implementación_de_políticas_y_acciones_institucionales_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | 2.9.1._Proyecto_de_Educación_Inclusiva_actualizado_y_desarrollado,_con_las_acciones_orientadas_al_cierre_de_brechas_académicas_y_socioeconómicas | [17 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional | Jefe_Jhon_Emerson
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_UPN |  | Autoevaluación_Proceso | [10 empty] | Mejorar_el_acceso_la_dotación_y_disponibilidad_de_espacios_de_estudio_tutoría_y_salas_de_profesores | Compilar_y_o_actualizar_en_un_cuerpo_normativo_o_documento_compilatorio_los_incentivos_y_beneficios_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales_y_realizar_seguimiento_y_visibilización_de_los_apoyos_anuales_que_se_ejecutan | 10.1.1._Documento_institucional_de_los_incentivos_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales. |  |  |  | Necesidad_de_continuar_los_procesos_de_actualización_normativa_tales_como_el_Acuerdo_076_y_el_Acuerdo_004_del_2003 | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_actualización_del_Acuerdo_076_del_2002_del_Consejo_Superior_y_el_Acuerdo_004_del_2003_en_concordancia_con_las_necesidades_actuales_de_las_funciones_misionales | 2.10.1._Una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_para_socializar_procesos_y_resultados_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | [17 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_IPN | [13 empty] | Incrementar_y_mejorar_el_acceso_a_las_salas_oficinas_y_espacios_de_estudio_a_profesores_y_estudiantes | 10.1.2._Informe_anual_sobre_los_incentivos_al_personal_administrativo_y_los_trabajadores_oficiales |  |  |  | Necesidad_de_ampliar_la_planta_docente_bajo_criterios_claros_en_su_distribución_de_acuerdo_a_parámetros_institucionales_suficientemente_socializados_y_con_la_participación_del_grueso_de_profesores | Realizar_un_concurso_público_de_méritos_para_proveer_las_vacantes_existentes_en_la_planta_docente_universitaria | 3.1.1._Propuestas_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_y_de_los_lineamientos_del_plan_de_trabajo_de_los_profesores_presentadas_a_las_instancias_competentes_para_su_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_de_Personal
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [14 empty] | 11.2.1._Número_de_oficinas,_salas_y_espacios_de_estudio_y_tutoría_adecuados_para_uso_de_los_profesores_y_estudiantes. |  |  |  | Creación_de_estrategias_que_permitan_el_mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_académicas_para_los_profesores_ocasionales_de_la_Universidad | Definir_mediante_la_conformación_de_la_mesa_de_formalización_laboral_docente_las_estrategias_para_el_mejoramiento_de_las_condiciones_de_los_docentes_ocasionales | 3.2.1._Un_concurso_público_de_méritos_realizado_para_proveer_las_vacantes_en_la_planta_docente_universitaria | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Despacho
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [18 empty] | Actualización_del_Sistema_de_Evaluación_Docente | Consolidar_y_presentar_a_las_instancias_competentes_una_propuesta_actualizada_del_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN | 3.3.1._Estrategias_definidas_por_la_mesa_de_formalización_laboral_docente | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Presupuesto
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [18 empty] | Procurar_una_mayor_divulgación_y_apropiación_por_parte_del_profesorado_acerca_de_la_normatividad_vigente_sobre_sus_deberes_y_derechos_y_los_criterios_establecidos_para_la_asignación_de_tiempos_para_el_desempeño_de_las_diversas_actividades_lectivas | Actualizar_el_programa_de_desarrollo_profesoral_con_lineamientos_normativos_claros_y_unificados_para_su_implementación_y_evaluación_Jornadas_de_divulgación_anual_para_la_aprobación_de_la_normatividad_de_deberes_y_derechos_del_profesorado_de_la_UPN | 3.4.1._Propuesta_del_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_presentada_a_las_instancias_competentes_para_su_aval_y_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Contabilidad
Gestión_Contractual |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [18 empty] | Importante_avanzar_en_el_proceso_de_definir_el_Núcleo_Común_de_los_Programas_de_Licenciatura_y_en_el_estudio_de_la_doble_programa_o_doble_titulación | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_para_que_se_implementen_el_núcleo_común_y_la_doble_titulación_para_estudiantes_de_pregrado | 3.5.1._Un_programa_de_desarrollo_profesoral_actualizado_con_lineamientos_claros_para_su_desarrollo_y_evaluación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Tesorería
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Observatorios,_museos_y_otros_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_con_sostenibilidad | [18 empty] | Incrementar_el_porcentaje_de_estudiantes_de_pregrado_que_obtengan_un_nivel_en_lengua_extranjera_igual_o_superior_a_B1 | Implementar_el_plan_de_formación_en_lengua_extranjera_para_que_el_80_porciento_de_los_estudiantes_de_pregrado_que_cumplen_requisitos_de_grado_presenten_un_nivel_igual_o_superior_a_B1 | 4.1.1._Propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_necesarios_para_implementar_el_núcleo_común_y_doble_titulación_presentada_ante_las_instancias_pertinentes | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [18 empty] | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 4.1.2._Una_estrategia_para_que_cada_programa_de_pregrado_defina_su_núcleo_común_y_sean_articulados_por_cada_facultad_acorde_con_los_lineamientos_de_la_Vicerrectoría_Académica | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Despacho
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Número_de_proyectos_de_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [18 empty] | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 4.2.1._Plan_de_formación_de_lengua_extranjera_implementado._ | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Almacén_e_Inventarios
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Beneficiarios_de_iniciativas_de_articulación_de_investigación_y_proyección_social_con_prácticas_pedagógicas Practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [18 empty] | Analizar_la_conveniencia_de_consolidar_la_identidad_de_Universidad_referente_en_todo_el_territorio_nacional_que_involucre_aún_más_procesos_y_estrategias_innovativas_en_cuanto_a_la_diversidad_de_la_oferta_educativa | Identificar_y_aprovechar_oportunidades_para_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social_mediante_estrategias_y_acciones_que_incidan_a_nivel_nacional_o_en_las_regiones_del_país | 4.2.2._Número_de_estudiantes_que_obtienen_B1_o_superior_en_extranjera_/_Número_total_de_estudiantes_que_cumplen_los_requisitos_para_grado | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Archivo_y_Correspondencia
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [18 empty] | Reconocer_y_reglamentar_el_Estatuto_Académico_en_lo_relativo_a_la_gestión_de_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Presentar_una_propuesta_ante_el_Consejo_Académico_para_la_reglamentación_del_Estatuto_Académico_en_el_articulado_pertinente_a_la_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Planta_Física_y_Mantenimiento
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_a_distancia_o_híbrida | [18 empty] | Desarrollar_una_estrategia_institucional_que_permita_aumentar_la_visibilidad_en_el_plano_nacional | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_publicitaria_y_de_difusión_semestral_del_portafolio_de_extensión_y_proyección_social_de_la_Universidad_que_incluya_las_ofertas_de_las_unidades_académicas | 4.4.1._Documento_con_la_caracterización | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Caja_Menor
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [18 empty] | Reglamentar_e_implementar_procesos_de_doble_titulación_y_doble_programa_en_las_escalas_institucional_nacional_e_internacional | Contar_con_reglamentos_y_procedimientos_documentados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado | 4.5.1._Número_de_proyectos_de_docencia,_asesoría_y_extensión_e_investigación_presentados_en_convocatorias. | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Aseo_y_Cafetería
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [18 empty] | Diseñar_estrategias_de_sistematización_de_la_información_de_movilidad_cooperación_y_alianzas_de_manera_más_detallada | Publicar_un_informe_anual_detallado_sobre_movilidad_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_para_conocimiento_de_toda_la_comunidad | 4.6.1._Propuesta_de_reglamentación_en_el_Estatuto_Académico_en_lo_relacionado_a_la_creación,_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Transporte
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Oferta_de_programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [18 empty] | Difundir_entre_la_comunidad_universitaria_los_logros_en_materia_de_movilidad_y_visibilidad_nacional_e_internacional_de_estudiantes_y_profesores_de_la_institución | Desarrollar_eventos_académicos_por_facultad_en_asocio_con_otras_instituciones_educativas_afines_en_lo_referido_a_la_formación_de_maestros_y_de_otros_profesionales_en_el_campo_de_la_educación | 5.1.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_en_cada_periodo_académico | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [18 empty] | Se_recomienda_difundir_los_logros_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | Fortalecer_la_difusión_de_los_logros_de_la_upn_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | 5.3.1._Reglamentos_y_procedimientos_aprobados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_las_posibilidades_de_oferta_de_los_programas_a_otras_regiones_del_país_a_través_de_convenios | Presentar_anualmente_propuestas_a_las_secretarías_de_educación_y_otras_organizaciones_tendientes_a_establecer_nuevos_convenios_y_alianzas_para_el_desarrollo_de_programas_académicos_de_investigación_o_proyección_social | 5.4.1._Informe_anual_detallado_de_movilidad,_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia
[5 empty] | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [18 empty] | Activación_de_los_convenios_que_posibilitan_a_los_estudiantes_de_los_diferentes_programas_realizar_pasantías_y_prácticas_entre_instituciones_nacionales_e_internacionales | Gestionar_nuevos_convenios_alianzas_acuerdos_o_actualizar_los_existentes_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes_en_instituciones_nacionales_o_internacionales | 5.5.1._Número_de_eventos_académicos_realizados_por_facultad_anualmente_en_conjunto_con_otras_instituciones_educativas/5 | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [18 empty] | Consolidación_e_institucionalización_del_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | Actualizar_y_presentar_para_aprobación_de_las_instancias_correspondientes_el_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | 5.6.1._Una_estrategia_integral_para_visibilizar_los_logros_de_la_UPN_a_nivel_institucional,_nacional_e_internacional | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud
[5 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [18 empty] | Evaluación_de_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_en_relación_con_la_formación_investigativa_la_producción_y_aportes_al_conocimiento_así_como_en_el_diseño_de_las_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | Evaluar_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_y_su_impacto_incidencia_o_relación_con_el_diseño_de_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | 5.7.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [18 empty] | Mantener_y_optimizar_los_servicios_de_la_Plataforma_de_Investigación_para_Profesores_y_Estudiantes_Prime_para_el_fortalecimiento_de_los_procesos_administrativos_y_de_gestión_de_la_investigación | Dar_uso_a_la_totalidad_de_los_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | 5.8.1._Número_de_nuevos_convenios_o_alianzas_suscritos_o_actualizados_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE
[5 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [18 empty] | Desarrollar_espacios_de_formación_de_ética_en_la_investigación | Desarrollar_anualmente_un_encuentro_o_un_seminario_sobre_la_ética_en_la_investigación | 6.1.1._Documento_actualizado,_avalado_y_socializado_a_toda_la_comunidad_universitaria_y_académica. | [17 empty] | Grupo_de_Contratación
[5 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [18 empty] | Ser_vigilante_del_desarrollo_desigual_de_los_grupos_de_investigación_a_fin_de_procurar_un_relativo_equilibrio_en_su_irrigación_entre_campos_de_saber_facultades_y_programas | Identificar_nuevas_estrategias_y_acciones_que_favorezcan_el_fortalecimiento_de_los_grupos_de_investigación_nuevos_y_o_con_menores_avances_en_su_desarrollo_articulando_esfuerzos_entre_distintas_instancias_de_la_upn | 6.2.1._Documento_de_evaluación_y_conclusiones_y_recomendaciones_para_el_diseño_de_nuevas_convocatorias_internas_de_investigación. | [17 empty] | Vicerrectoría_Académica
[5 empty] | Talleres_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [18 empty] | Igualmente_se_ha_identificado_un_porcentaje_de_dedicación_a_la_investigación_relativamente_bajo_en_relación_con_otras_funciones_sustantivas_4_al_10_porciento_máximo | Priorizar_la_dedicación_de_horas_a_la_investigación_en_el_plan_de_trabajo_de_los_docentes_en_relación_a_la_dedicación_de_horas_a_gestión | 6.3.1.Número_de_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime_en_funcionamiento_y_uso/Total_de_módulos_y funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura
[5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | [18 empty] | Necesidad_de_promover_la_producción_de_Investigación_relacionada_con_la_creación_artística_y_cultural_en_facultades_diferentes_a_la_de_Bellas_Artes | Revisar_y_precisar_los_lineamientos_criterios_o_procedimientos_para_los_productos_de_creación_artística_y_el_reconocimiento_en_puntos_de_productividad_para_docentes_de_la_UPN | 6.4.1._Número_de_encuentros_o_seminarios_sobre_la_ética_en_la_investigación_realizados_anualmente | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología
[5 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_de_articulación_entre_los_resultados_de_investigación_y_las_necesidades_del_sector_educativo_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | Presentar_propuestas_al_sector_educativo_que_articulen_los_resultados_de_investigación_y_los_proyectos_de_proyección_social_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | 6.5.1._Una_estrategia_anual_implementada,_para_fortalecer_los_grupos_de_investigación_con_menores_desarrollos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Diseñar_estrategias_para_incrementar_proyectos_cofinanciados_a_partir_de_la_alianza_del_Sistema_Universitario_Estatal_y_con_otras_entidades_nacionales_e_internacionales | Diseñar_una_estrategia_institucional_para_incrementar_los_proyectos_cofinanciados_según_las_capacidades_técnicas_y_financieras_de_la_Universidad | 6.6.1._%_horas_asignadas_a_la_investigación_en_cada_semestre_académico | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_resultados_de_las_investigaciones_y_actividades_de_extensión_desarrolladas_por_la_Universidad | Diseñar_y_ejecutar_anualmente_una_estrategia_para_aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_desarrollos_de_investigaciones_y_actividades_de_extensión | 6.7.1._Lineamientos_que_promuevan_la_producción_artística_y_cultural_en_todas_las_facultades_y_departamentos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [18 empty] | Sistematizar_y_evaluar_de_manera_regular_las_actividades_realizadas_en_proyección_social_así_como_el_impacto_generado_en_los_diferentes_escenarios_donde_se_realizan | Realizar_un_evento_encuentro_o_publicación_anual_sobre_la_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_o_internacionales | 6.8.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente,_en_las_que_se_articulan_resultados_de_investigación_con_las_necesidades_del_sector_educativo_y_del_contexto. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [18 empty] | Es_necesario_incentivar_el_uso_del_material_audiovisual_que_la_Universidad_produce_Emisora_canal_de_YouTube_en_las_actividades_docentes | Incorporar_en_el_informe_de_gestión_anual_de_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_asociado_a_la_función_de_extensión_y_proyección_social_mayor_énfasis_en_los_impactos_y_logros_de_esta_función_misional | 6.9.1.Estrategia_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología
[5 empty] | Incremento_anual_de_convenios_de_cooperación_académica_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [18 empty] | Promover_la_participación_de_docentes_investigadores_y_directivos_en_espacios_de_discusión_formulación_y_adopción_de_políticas_públicas_en_el_país | Definir_una_estrategia_institucional_para_incrementar_el_uso_del_material_audiovisual_producido_por_la_Universidad_en_las_actividades_de_los_docentes_de_la_upn_y_el_ipn_así_como_su_promoción_en_otras_instituciones | 6.9.2._Número_de_proyectos_cofinanciados_anualmente. | [17 empty] | Centro_de_Innovación,_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_-_CINNDET
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [18 empty] | Sistematizar_las_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_que_desarrolla_cada_programa_en_el_marco_de_la_formación_de_maestros | Establecer_y_adoptar_una_estrategia_institucional_que_permita_participar_activamente_en_los_espacios_de_discusión_formulación_e_implementación_de_las_políticas_públicas_educativas_en_las_escalas_nacional_y_regional | 7.1.1._Estrategia_anual_para_visibilizar_los_desarrollos_de_investigación_y_extensión_diseñada_e_implementada | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_un_centro_para_asuntos_de_género_ | [18 empty] | Fortalecer_el_sistema_de_difusión_de_ofertas_laborales_para_los_egresados_de_la_Universidad | Sistematizar_anualmente_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_para_su_posicionamiento_ante_la_sociedad_y_circularlas_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación | 7.2.1._Evento_o_acción_anual_realizada_para_difundir_las_actividades_de_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [18 empty] | Realizar_mayor_difusión_con_respecto_al_plan_de_desarrollo_y_de_mejoramiento_institucional_sus_alcances_y_logros | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_que_permita_difundir_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn | 7.3.1._Informe_de_gestión_anual_detallado_de_los_impactos_y_logros_de_las_actividades_de_proyección_social. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas
[5 empty] | Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_interinstitucional_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_de_difusión_de_todos_los_procesos_asociados_a_la_autoevaluación_y_el_mejoramiento_continuo | Implementar_una_estrategia_de_socialización_y_difusión_de_los_resultados_de_la_gestión_institucional_en_torno_al_PDI_y_al_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.4.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_upn,_el_ipn_y_otras_instituciones_educativas. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Decanatura
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [18 empty] | Fortalecer_tanto_el_cipa_como_el_gaa_en_tanto_instancias_de_apoyo_estratégico_para_el_desarrollo_de_las_políticas_de_aseguramiento_gestión_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | Intensificar_las_acciones_y_estrategias_para_la_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_autoevaluación_de_programas_y_los_planes_de_mejoramiento_involucrando_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 7.5.1._Estrategia_de_participación_activa_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Departamento_Educación_Musical
[5 empty] | Balances_documentados_del_estado_de_la_investigación_de_la_UPN_en_el_contexto_regional_e_internacional | [18 empty] | Articular_y_socializar_los_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programas_para_facilitar_su_seguimiento_y_ejecución | Proponer_y_propiciar_la_creación_de_una_instancia_o_dependencia_que_haga_parte_de_la_estructura_orgánica_que_lidere_y_fortalezca_el_aseguramiento_de_la_calidad_y_la_autorregulación_institucional | 7.6.1._Documento_que_sistematiza_las_actividades_de_práctica_educativa_en_la_institución_y_su_impacto | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_de_investigación_o_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_análisis_de_los_resultados_de_los_estudiantes_en_las_pruebas_de_Estado_y_el_índice_de_valor_agregado_en_función_del_mejoramiento_continuo_de_los_programas_y_la_Universidad | Diseñar_una_estrategia_que_permita_articular_el_seguimiento_de_los_planes_de_mejoramiento_por_programa_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.7.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_difusión_de_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Escuela_Maternal
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [18 empty] | Fortalecer_el_carácter_analítico_de_los_datos_que_surgen_del_proceso_de_autoevaluación_con_el_fin_de_profundizar_en_las_causas_y_efectos_de_los_fenómenos_analizados | Incorporar_en_los_planes_de_acción_anual_de_las_cinco_facultades_actividades_asociadas_a_los_resultados_de_las_pruebas_Saber_Pro | 8.1.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_de_resultados_del_pdi_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Psicopedagogía
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_en_Programas_de_Extensión_Solidaria_y_Financiada | [18 empty] | Actualizar_el_manual_de_funciones_y_los_perfiles_y_cargos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_de_tal_forma_que_haya_coherencia_entre_las_necesidades_de_la_institución_la_evaluación_de_sus_funcionarios_y_la_proyección_institucional | Fortalecer_el_análisis_de_causas_que_permita_establecer_acciones_de_mejora_eficaces_para_los_procesos_de_autoevaluación_institucional_y_de_los_programas_a_partir_del_carácter_analítico_de_los_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación | 8.2.1._Una_estrategia_anual_de_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_mejoramiento,_producto_de_la_autoevaluación_de_los_programas_con_la_participación_del_equipo_de_autoevaluación_de_la_Universidad. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Posgrados
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [18 empty] | Consolidar_el_sistema_de_evaluación_docente_en_perspectiva_del_sistema_de_evaluación_institucional_y_la_evaluación_del_aprendizaje_e_investigación_formativa_como_mediaciones_esenciales_en_la_formación_docente | Actualizar_el_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad | 8.3.1._Propuesta_de_creación_o_fortalecimiento_de_una_instancia_o_dependencia_que_lidere_los_procesos_de_aseguramiento_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | [17 empty] | Facultad_de_Educación_Física
[5 empty] | Egresados_que_se_vinculan_a_proyectos_institucionales_misionales_o_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Sostener_las_agendas_de_convivencia_y_resolución_de_conflictos_así_como_las_acciones_conducentes_a_la_prevención_del_consumo_del_alcohol_y_las_sustancias_psicoactivas_y_el_desarrollo_de_protocolos_frente_a_los_disturbios_y_la_protección_de_los_derechos | Fortalecer_el_proyecto_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_y_socializar_e_implementarlo_con_las_unidades_académicas | 8.4.1._Una_estrategia_de_articulación_para_el_seguimiento_y_la_ejecución_de_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programa._ | [17 empty] | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación
[5 empty] | Egresados_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones_de_la_UPN_por_sus_méritos_en_el_ejercicio_académico,_investigativo,_social,_cultural_o_deportivo | [18 empty] | Hacer_mucho_más_visible_el_carácter_integral_de_los_programas_y_acciones_del_sistema_de_bienestar_institucional_y_de_la_coherencia_en_la_actuación_de_la_institución_en_función_de_su_realización | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_integral_que_incida_en_la_disminución_del_consumo_de_sustancias_psicoactivas_en_los_estudiantes_dentro_de_las_instalaciones_de_la_Universidad | 8.5.1._Número_de_planes_de_acción_de_facultades_con_acciones_en_torno_a_las_Pruebas_Saber_Pro/5 | [17 empty] | Equipo_de_apoyo_al_CIARP
[5 empty] | Nivel_de_constitución_o_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [18 empty] | Fortalecer_los_mecanismos_y_frecuencia_de_medición_y_valoración_del_clima_institucional_con_la_participación_de_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | Formular_y_adoptar_la_política_integral_de_bienestar_institucional_con_sus_estrategias_y_líneas_de_acción_para_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 8.6.1._Planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_que_integren_los_análisis_de_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación_y_los_suministrados_por_los_sistemas_nacionales_de_información. | [17 empty] | Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos
[5 empty] | Nivel_de_constitución_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo_para_consolidar_el_componente_de_egresados_en_la_UPN_ | [18 empty] | Ampliar_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_para_toda_la_comunidad_universitaria | Realizar_bianualmente_la_medición_y_valoración_del_clima_laboral_para_el_personal_no_docente_de_la_Universidad | 8.7.1._Un_nuevo_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional,_adoptado_mediante_resolución_rectoral. | [17 empty] | Subdirección_de_Recursos_Educativos
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [18 empty] | Sostener_los_programas_y_servicios_de_prevención_psicosocial_para_la_comunidad_educativa | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_semestral_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_que_cubra_a_la_totalidad_de_la_comunidad_universitaria | 8.8.1._Una_estrategia_para_fortalecer,_socializar_y_difundir_el_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN. | [17 empty] | Emisora
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_estudiantes_y_docentes Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_la_UPN_(libros_publicados) | [18 empty] | Sostener_los_programas_de_apoyo_socioeconómico_para_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | Mantener_los_programas_y_actividades_de_apoyo_psicosocial_a_la_comunidad_universitaria | 9.1.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_disminuir_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas_dentro_de_la_Universidad. | [17 empty] | Subdirección_de_Admisiones_y_Registro
[5 empty] | Incremento_de_instancias_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [18 empty] | Ampliar_las_acciones_de_divulgación_y_conocimiento_en_todos_los_miembros_de_la_comunidad_universitaria_sobre_los_planes_de_emergencia_para_cada_una_de_las_instalaciones_de_la_upn | Mantener_el_nivel_de_apoyos_socioeconómicos_a_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | 9.2.1._Documento_de_Política_Integral_de_bienestar_adoptada_e_implementada_para_la_UPN. | [17 empty] | Vicerrectoría_de_Gestión_Universitaria
[5 empty] | Tasa_de_producción_académica_oficial_indexada_de_la_UPN_ Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_para_la_resolución_de_conflictos_en_la_comunidad_universitaria | Realizar_una_jornada_de_socialización_y_aplicación_de_los_planes_de_emergencia_en_cada_una_de_las_instalaciones_al_menos_una_vez_al_año | 9.4.1._Un_documento_de_análisis_del_clima_laboral,_elaborado_bianualmente | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [18 empty] | Actualizar_el_Estatuto_General_y_la_estructura_orgánica_con_el_fin_de_dar_cabida_a_nuevos_lineamientos_y_paradigmas_para_la_dirección_gestión_y_administración_universitaria | Actualizar_y_divulgar_los_mecanismos_y_acciones_institucionales_para_orientar_la_resolución_de_conflictos_entre_la_comunidad_universitaria | 9.5.1._Estrategia_semestral_de_divulgación_implementada | [17 empty] | Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [18 empty] | Mantener_y_articular_acciones_en_torno_a_programas_de_formación_y_los_procesos_de_cualificación_permanente_dirigidos_al_personal_administrativo_de_la_Universidad | Actualizar_el_Acuerdo_de_Estatuto_General_y_el_Acuerdo_de_Estructura_Orgánica_de_la_Universidad | 9.7.1._Un_programa_de_apoyo_psicosocial_desarrollado_anualmente_para_atención_a_la_comunidad_universitaria_en_general. | [17 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [18 empty] | Completar_la_incorporación_de_las_unidades_académicas_respecto_al_cumplimiento_de_las_normas_internas_para_la_documentación_de_sus_procesos | Formular_y_desarrollar_el_nuevo_plan_de_capacitación_y_formación_del_personal_de_la_upn_para_las_vigencias_2020_y_sucesivas_según_las_necesidades_institucionales_y_de_cada_una_de_sus_unidades | 9.7.2._Número_de_integrantes_de_la_comunidad_universitaria,_que_reciben_atención_psicosocial. | [17 empty] | Centro_de_Egresados
[5 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | [18 empty] | Adecuar_y_visibilizar_todos_los_canales_y_puntos_de_atención_al_ciudadano_y_demás_requerimientos_establecidos_en_la_Ley_1712_del_2014_reflejado_a_través_del_índice_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_ita | Fortalecer_la_articulación_de_las_unidades_académicas_en_el_Sistema_de_Gestión_y_el_Manual_de_procesos_y_procedimientos_de_la_UPN | 9.8.1._Porcentaje_de_estudiantes_que_reciben_apoyos_socioeconómicos_por_periodo_académico. | [17 empty] | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_(Cepaz-UPN)
[5 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | [18 empty] | Crear_dispositivos_comunicativos_que_beneficien_a_la_comunidad_universitaria | Organizar_y_documentar_el_proceso_de_atención_al_ciudadano_como_parte_del_sistema_de_gestión_de_la_Universidad | 9.9.1._Una_jornada_de_socialización_y_aplicación_del_plan_de_emergencias_para_cada_una_de_las_instalaciones,_por_año. | [17 empty] | Centro_de_Lenguas
[5 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | [18 empty] | Mejorar_las_funcionalidades_y_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_y_del_normograma_institucional_incluyendo_notas_de_vigencia_y_derogatorias | Disponer_en_el_sitio_de_Transparencia_de_la_página_de_la_upn_el_acceso_a_la_información_indicada_en_la_Ley_1712_del_2014 | 9.10.1._Pactos_de_convivencia_suscritos_en_el_marco_de_la_política_de_bienestar.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_administrativos_vinculados_en_la_planta_de_carrera_de_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_la_comunicación_institucional_como_elemento_fundamental_de_la_gestión_a_partir_de_la_experiencia_de_diálogo_y_vía_para_la_construcción_de_consensos_e_identificación_de_disensos | Desarrollar_e_implementar_una_aplicación_móvil_app_institucional_para_uso_de_la_comunidad_universitaria | 10.2.1._Acuerdos_expedidos_por_el_Consejo_Superior_a_través_de_los_cuales_se_actualizan_el_Estatuto_General_y_la_Estructura_Orgánica_de_la_UPN.
[5 empty] | Relación_de_estudiantes_por_servidor_público_UPN | [18 empty] | Realizar_análisis_de_la_percepción_del_estamento_administrativo_sobre_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad_que_permitan_acoger_estrategias_y_acciones_para_mejorar_su_percepción | Ampliar_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_e_implementar_notas_de_vigencia_y_derogatorias_a_las_normas_internas | 10.3.1._Plan_de_capacitación_y_formación_formulado_y_desarrollado.
[5 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | [18 empty] | Prestar_atención_entender_como_una_señal_de_alerta_el_bache_percibido_por_la_comunidad_entre_los_esfuerzos_y_los_logros_de_conectividad_entre_las_sedes_de_la_institución | Desarrollar_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_y_propiciar_su_apropiación_con_las_distintas_instancias_institucionales_y_los_integrantes_de_la_comunidad_universitaria | 10.4.1._Procesos_y_procedimientos_de_las_unidades_académicas_articulados_al_Sistema_de_Gestión_Integral_de_la_UPN.
[5 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | [18 empty] | Actualizar_o_adoptar_un_nuevo_plan_estratégico_de_tecnologías_de_información_y_comunicación_para_la_upn_que_incluya_la_ampliación_y_mejora_de_la_conectividad_para_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | Adelantar_un_análisis_de_la_percepción_actual_del_estamento_administrativo_en_relación_con_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad | 10.5.1._Proceso_de_atención_al_ciudadano_documentado_y_formalizado.
[5 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | [18 empty] | Hacer_visible_a_la_comunidad_interna_y_externa_los_procesos_técnicos_y_resultados_de_selección_del_personal_administrativo_y_directivo | Difundir_socializar_y_promover_la_apropiación_de_los_avances_en_materia_de_conectividad_y_mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica_para_alcanzar_una_mejor_percepción_entre_la_comunidad_universitaria | 10.6.1._Sitio_web_de_Transparencia_en_funcionamiento_según_los_requerimientos_de_la_Ley_1712_del_2014_y_el_ITA.
[5 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | [18 empty] | Continuar_con_la_adquisición_la_disposición_y_el_acceso_a_los_recursos_académicos_didácticos_para_el_desarrollo_de_las_actividades_académicas_como_bases_de_datos_bibliográficas_documentales_y_dotaciones_para_laboratorios_y_salas_especializadas | Aumentar_el_ancho_de_banda_y_la_conectividad_wifi_para_todas_las_instalaciones_y_estamentos_de_la_Universidad | 10.7.1._App_móvil_institucional_desarrollada_e_implementada.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Mantener_los_convenios_existentes_y_gestionar_nuevos_con_otras_instituciones_para_el_acceso_de_la_comunidad_académica_a_recursos_educativos_y_bibliográficos_compartidos | Actualizar_y_publicar_en_la_página_web_sitio_de_Transparencia_los_resultados_de_los_procesos_de_selección_de_personal_y_hojas_de_vida_del_personal_directivo | 10.8.1._Periodos_históricos_ampliados_en_el_buscador_normativo
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_plan_de_adquisiciones_verdes_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_proceso_de_intervención_adecuaciones_y_mejora_de_los_espacios_físicos_de_la_Universidad_en_las_distintas_instalaciones_de_acuerdo_con_la_identificación_de_prioridades_y_la_disponibilidad_de_recursos_presupuestales | Adquirir_nuevas_dotaciones_de_laboratorios_y_salas_especializadas_suscripción_a_bases_de_datos_bibliográficas_y_documentales_de_acuerdo_con_las_necesidades_de_las_unidades_académicas_y_el_presupuesto_disponible | 10.8.2._Notas_de_vigencia_y_derogatorias_incluidas_en_la_normatividad_institucional.
[5 empty] | Mejoramiento_del_Servicio_de_Transporte_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_los_desarrollos_constructivos_en_la_sede_Valmaría_para_lograr_el_nivel_de_suficiencia_de_la_infraestructura_física | Mantener_los_convenios_existentes_de_acceso_a_infraestructura_y_recursos_académicos_y_gestionar_nuevos_convenios | 10.9.1._Número_de_estrategias_diseñadas_para_la_socialización_y_apropiación_de_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_UPN
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | [18 empty] | Mejorar_los_accesos_a_las_distintas_edificaciones_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas_y_movilidad_reducida | Adecuar_las_instalaciones_del_edificio_B_y_otras_edificaciones_como_las_salas_Paulo_Freire_el_tercer_piso_del_edificio_E_y_otras_que_no_han_sido_intervenidas_con_mejoras_necesarias_en_la_infraestructura_física | 10.10.1._Análisis_de_percepción_adelantado.
[5 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | [18 empty] | Mantener_y_fortalecer_las_políticas_estrategias_y_acciones_de_valoración_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_universitarias_y_su_entorno | Intensificar_las_acciones_que_permitan_superar_los_obstáculos_administrativos_y_jurídicos_externos_a_la_upn_asociados_al_desarrollo_del_proyecto_Valmaría_y_fortalecer_y_mejorar_las_demás_instalaciones_de_la_UPN | 10.11.1._Una_estrategia_anual_de_socialización_de_los_logros_en_materia_tecnológica_y_de_conectividad.
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_fortalecimiento_y_posicionamiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 10.12.1._Ancho_de_banda_incrementado_y_conectividad_wifi_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_en_las_que_se_realizan_actividades_académicas_y_administrativas._
[5 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | [18 empty] | Adecuar_y_mejorar_los_espacios_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional_que_garanticen_su_conservación_custodia_y_seguridad | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 10.13.1._Sitio_web_de_Transparencia_con_información_de_procesos_técnicos_de_selección_y_hojas_de_vida_de_los_directivos.
[5 empty] | Porcentaje_de_documentos_con_valor_histórico_digitalizados. | [18 empty] | Sostener_la_gestión_de_recursos_propios_para_apoyar_la_financiación_de_los_gastos_de_funcionamiento_de_la_Universidad | Obtener_una_valoración_de_cumplimiento_superior_al_90_porciento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | 11.1.1._Recursos_de_apoyo_académico_adquiridos_o_gestionados_anualmente_para_las_unidades_académicas.
[5 empty] | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | [18 empty] | Aumentar_los_ingresos_por_concepto_de_rendimientos_financieros_y_excedentes_de_asesoría_y_extensión | Aprobar_las_inversiones_en_adecuación_de_espacios_físicos_para_la_conservación_custodia_y_seguridad_de_la_documentación_institucional | 11.3.1._Convenios_de_uso_de_infraestructura_y_acceso_a_recursos_educativos_actuales_mantenidos_
[5 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | [18 empty] | Sostener_el_equilibrio_financiero_de_la_Universidad_logrado_en_los_últimos_cuatro_años | Mantener_el_nivel_de_generación_de_recursos_propios_en_el_presupuesto_anual_de_la_Universidad | 11.3.2._Número_de_nuevos_convenios_gestionados.
[5 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | [18 empty] | La_upn_debe_definir_sus_proyecciones_bajo_criterios_de_máxima_prudencia_y_racionalidad_institucional | Participar_en_la_construcción_de_las_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública | 11.4.1._Edificio_B,_Salas_Paulo_Freire_y_tercer_piso_del_edificio_E_adecuados_y_ mejorados.
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_administrativas_por_estudiante_en_la_UPN | [18 empty] | Insistir_en_fortalecer_fuentes_de_ingresos_por_concepto_de_asesorías | Identificar_y_aprovechar_de_manera_permanente_las_oportunidades_y_estrategias_buenas_prácticas_para_la_obtención_de_rendimientos_y_excedentes_financieros_bancarios_y_en_los_proyectos_de_asesoría_y_extensión | 11.5.1._Programas_y_proyectos_del_eje_Casa_digna,_implementados
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | [19 empty] | Mantener_el_equilibrio_presupuestal_y_financiero_de_la_Universidad_en_cada_vigencia_a_través_del_control_de_gastos_y_la_gestión_de_nuevos_ingresos | 11.6.1._Número_de_accesos_adecuados_o_construidos_en_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas.
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [19 empty] | Gestionar_apoyos_convenios_o_estrategias_con_otras_entidades_públicas_que_propicien_la_permanencia_de_los_estudiantes_de_los_primeros_semestres | 11.7.1._Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración,_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad.
[5 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | [19 empty] | Fortalecer_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_en_articulación_con_las_unidades_académicas_para_incrementar_su_capacidad_de_gestión_de_proyectos_de_asesoría_y_extensión_y_la_gestión_de_recursos_financieros_por_esta_vía | 11.8.1._Nivel_de_cumplimiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_trabajo.
[5 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | [20 empty] | 11.9.1._Espacios_físicos_adecuados_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional.
[5 empty] | Propuesta_de_Manual_de_Convivencia_Estudiantil_diseñada_y_socializada_(derogatoria_Acuerdo_025_de_2007)_ | [20 empty] | 12.1.1._Porcentaje_de_recursos_propios_gestionados_por_la_Universidad,_en_cada_vigencia.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [20 empty] | 12.2.1._Informe_sobre_la_participación_de_la_upn_en_la_construcción_de_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública.
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ Número_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ | [20 empty] | 12.3.1._Rendimientos_y_Excedentes_financieros_generados_por_colocación_de_liquidez_y_por_los_Proyectos_de_Asesorías_y_Extensión.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | [20 empty] | 12.4.1._Ingresos_fiscales_de_la_vigencia_/_total_de_gastos_de_la_misma_vigencia.
[5 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | [20 empty] | 12.5.1._Número_de_convenios_o_alianzas_financieras_y_académicas_para_favorecer_a_los_estudiantes_con_mayores_dificultades_académicas_y_financieras
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | [20 empty] | 12.6.1._Porcentaje_anual_sobre_los_recursos_propios_generados_por_derechos_económicos_a_favor_de_la_upn_derivados_de_asesoría_y_extensión
Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional
Porcentaje_de_monitores_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_
Incremento_de_beneficiarios_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP)
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG)
Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad.
Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_
Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_
Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas.
Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria
Estatuto_de_Participación_UPN_adoptado_y_socializado
Regulación_de_los_puestos_de_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN
Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)
Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios
Número_de_propuestas_alternativas_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas
Experiencias_sobre_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos_en_las_que_han_participado_docentes,_estudiantes,_egresados_y_otros_colectivos_de_las_unidades_académicas_de_la_UPN_y_aliados_estratégicos
Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria
Escenarios_de_política_pública_asociados_con_las_agendas_para_la_paz,_la_memoria_y_los_derechos_humanos_en_los_que_el_CEPAZ_hace_incidencia_a_través_de_propuestas_educativas_y_pedagógicas.
Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL