## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno -MECI d. Auditoria de Calidad -ISO e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación Programa académico i. Autoevaluación institucional j. Autoevaluación de proceso | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Oportunidad de mejora del programa e. Fortaleza del programa f.Debilidad del programa | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o responsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. Indicar sí satisface otros componente de gestión diferente al señalado inicialmente | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta.
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica

## FOR-PES-006
|  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: FOR-PES-006
|  |  | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Versión : 07
Fecha de Aprobación: 16-11-2023
Proceso : Planeación Estratégica
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[9 empty] | INICIO | FIN
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Mantener el promedio de Capacitaciones frente al año anterior (300) | 300 | Capacitaciones Realizadas | 2024-02-19 | 2024-11-29 | Funcionamiento | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Ninguna | 161 | 53.67% | Para el primer Trimestre fueron 70 Capacitaciones. Para el segundo trimestre se realizaron 91 capacitaciones para un acumulado de 161. En total han asistido 2136 estudiantes y 157docentes. Se tiene una nueva oferta frente a la IA en investigación. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Gestión de Riesgos de Corrupción | d.Monitoreo y Revisión | No aplica | Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | 3 | seguimientos reportados | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Ninguna | 1 | 33.33% | Seguimiento del I Cuatrimestre remitido a la OCI el 07 de mayo de 2024 | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | e.Relacionamiento con el ciudadano | No aplica | Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD) | 100% | PQRSFD resueltas oportunamente | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Ninguna | 100% | 100% | Para el segundo trimestre se generaron dos PQRSFD frente a la plataforma de uso del Repositorio Institucional, los cuales fueron respondidos dentro de los tiempos estipulados por la Secretaria General. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | e.Relacionamiento con el ciudadano | No aplica | Aplicar los instrumentos establecidos de medición y evaluación de la comunidad universitaria (encuestas de percepción, evaluación de experiencia ciudadana, método de ciudadano incógnito, análisis del mapa de experiencia del servicio, entre otros). | 1 | instrumento aplicado | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Ninguna | 1 | 100% | Se desarrollaron las encuestas en las áreas de servicio de la Biblioteca a saber: Tesis, Tiflotecnología, Hemeroteca y Colecciones y Servicios. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Iniciativas Adicionales | No aplica | No aplica | Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos. | 1 | reporte realizado | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Ninguna | 0 | 0% | Están programadas fechas de entrega de eliminación de material con el Grupo de Gestión Documental para revisión y aprobación. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Adquirir el acceso a servidor Proxy web de control de acceso a las Bases de Datos Bibliográficas mediante la suscripción de Contrato | 1 | Contrato de acceso a Proxy celebrado | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 1 | 100% | Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800094073 Contrato 383 de 2024 | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Adquirir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de Bases de Datos Bibliográficas mediante la suscripción de contratos | 3 | Contrato de acceso a Bases Bibliográficas celebrado | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 1 | 33.33% | Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800052573 Contrato 314 de 2024 Trámite de Pago No. de Radicado: 202403800087733 | II_período_(ene_a_jun) | El vencimiento de los Contratos impacta directamente en el desarrollo del Proyecto Los vencimientos son así: BD Naxos: 31/07/2024 BD Magisterio: 04/08/2024
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Adquirir el acceso mediante suscripción a la Plataforma de Repositorio Institucional UPN mediante la suscripción de Contrato. | 1 | Contrato de acceso a Repositorio Institucional celebrado | 2024-08-01 | 2024-10-31 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 0 | 0% | El Contrato se encuentra VIGENTE. Se realizará el proceso de acuerdo a la fecha de Vencimiento (Hasta 30/08/2024) | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Adquirir el acceso al sistema web que permita la administración de estadísticas mediante la suscripción de Contratos. | 1 | Contrato de acceso al sistema web celebrado j | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 1 | 100% | Se realizó el Proceso Precontractual y Contractual así: Solicitud de Contratación No. de Radicado: 202403800094023 Contrato 382 de 2024 | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Adquirir la Licencia de Derechos Reprográficos | 1 | Licencia de Derechos Reprográficos adquirida | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 0 | 0% | El Contrato se encuentra VIGENTE. Se realizará el proceso de acuerdo a la fecha de Vencimiento (Hasta 31/07/2024) | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Comprar material Bibliográfico Impreso para mantener actualizada las colecciones | 1 | Material bibliográfico adquirido | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Inversión | Gestión_de_Información_Bibliográfica | Proyecto 43103 - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Bibliográfica V01 | 0 | 0% | Se logró consolidar la información con las unidades académicas para iniciar el proceso de Cotizaciones. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on E7: inicie con ( tipo del hallazgo (AM NC o H ) + # del hallazgo+ año del hallazgo ) ejm.NC01-2018
Note on H7: Numérico (mayor que 0)
Note on L7: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on N7: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on O7: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on R7: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN | META_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Programa_Académico | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Debilidad | Meta_Debilidad | Indicador_Debilidad | Fortaleza | Meta_Fortaleza | Indicador_Fortaleza | Oportunidad_de_Mejora | Meta_Oportunidad_de_Mejora | Indicador_Oportunidade_Mejora | Otros_Elementos_de_Gestión | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Racionalización_de_Trámites |  | Rendición_de_Cuentas |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información |  | Iniciativas_Adicionales | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE | FUNCIONARIO_ODP | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora_Programa | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Falta_mayor_apropiación_por_el_cuidado_de_lo_público | Adoptar_e_implementar_la_política_de_comunicaciones_como_estrategia_para_dar_a_conocer_la_cultura_organizacional_de_la_Universidad_y_apropiarla_por_parte_de_las_generaciones_recientes_de_estudiantes_y_profesores | 1.1.1._Estrategia_de_comunicaciones_sobre_cultura_organizacional_de_la_Universidad_implementada | Buen_posicionamiento_ante_la_sociedad_como_institución_especializada_y_referente_en_la_formación_de_maestros | Divulgar_bianualmente_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación_un_documento_de_las_acciones_adelantadas_por_la_UPN_para_fortalecer_su_posicionamiento_ente_la_sociedad | 1.2.1._Documento_bianual_publicado_que_sistematiza_las_acciones_más_relevantes_que_posicionan_a_la_upn_ante_la_sociedad. | Consolidar_las_estrategias_participativas_para_la_apropiación_por_parte_de_la_comunidad_universitaria_del_pei_Estatuto_Académico_Plan_de_Desarrollo_Institucional_Plan_de_Mejoramiento_2020_2024 | Identificar_e_implementar_nuevas_acciones_y_eventos_con_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria_para_fortalecer_la_apropiación_de_PEI_y_el_Estatuto_Académico | 1.3.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_del_PEI_y_el_Estatuto_Académico. | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | a.Política_de_Administración_del_Riesgo | No_aplica | a.Normativa | No_aplica | a.Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_aplica | a.Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_aplica | a.Lineamientos_de_transparencia_activa | No_aplica | No_aplica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Oficina_Jurídica | Saida_Gaitan | Funcionamiento
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | Fortaleza_Programa | Fortaleza |  | Dificultad_para_desarrollar_discusiones_participativas_que_favorezcan_revisar_y_mejorar_el_reglamento_estudiantil | Revisar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_apropiación | 2.1.1._Reglamento_estudiantil_de_pregrado_revisado_con_la_participación_de_estudiantes_y_profesores. |  |  |  | Continuar_con_la_política_de_presencia_nacional_y_analizar_detenidamente_la_normatividad_vigente_y_las_políticas_actuales_de_extensión_y_apertura_de_programas_en_diferentes_regiones_del_país | Identificar_programas_de_pregrado_o_posgrado_de_la_UPN_que_puedan_ser_ofertados_en_otras_regiones_del_país_a_partir_de_la_formulación_de_iniciativas_y_estrategias_administrativas_y_de_proyección | 1.4.1._Una_propuesta_anual_para_ofertar_programas_de_pregrado_o_posgrado_en_otras_regiones_del_país | Plan_Gobierno_Digital | Racionalización_de_Trámites | b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción | No_aplica | b.Administrativo | No_aplica | b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_aplica | b.Fortalecimiento_de_los_canales_de_atención | No_aplica | b.Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_aplica |  |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales | Carolina_Avila | Inversión
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | [7 empty] | Debilidad_Programa | Debilidad |  | Necesidad_de_articular_los_aportes_de_los_diferentes_estudios_realizados_sobre_la_deserción_estudiantil_y_lograr_generar_acciones_más_transversales_en_los_distintos_programas | Actualizar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_legitimidad_y_apropiación | 2.2.1._Reglamento_estudiantil_de_posgrado_socializado |  |  |  | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Aumentar_el_número_y_el_alcance_de_los_convenios_interinstitucionales_activos_que_faciliten_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado | 2.3.1._Número_de_convenios_activos_en_cada_vigencia/_Total_convenios_vigentes_en_la_Universidad_2019 | MECI | Rendición_de_Cuentas | c.Consulta_y_Divulgación | No_aplica | c.Tecnológico | No_aplica | c.Evaluación_y_retroalimentación_a_la_gestión_institucional | No_aplica | c.Talento_Humano | No_aplica | c.Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_aplica |  |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Interno | Anguie_Sanabria
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [10 empty] | Pocas_acciones_de_seguimiento_que_permitan_identificar_y_garantizar_que_los_estudiantes_beneficiados_con_los_apoyos_institucionales_hagan_buen_uso_de_estos_en_los_tiempos_previstos_para_su_graduación | Diseñar_articular_e_implementar_estrategias_con_acciones_transversales_para_todos_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_que_permitan_incidir_y_mejorar_en_los_índices_de_deserción_estudiantil_a_partir_de_las_experiencias_y_estudios_realizados | 2.7.1._Estrategias_con_acciones_transversales_que_incidan_y_mejoren_los_índices_de_deserción_implementadas |  |  |  | Mejorar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_en_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_a_partir_del_análisis_tanto_de_los_datos_como_de_las_dinámicas_institucionales | Implementar_una_estrategia_para_incrementar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_a_partir_de_un_estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales_que_influyen_en_estos_índices | 2.4.1._Estrategia_implementada |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | d.Monitoreo_y_Revisión | No_aplica |  |  | d.Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_aplica | d.Normativo_y_procedimental | No_aplica | d.Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_aplica |  |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno | Elizabeth_Barrera
Docencia |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_profesores_que_participan_en_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [10 empty] | Definir_estrategias_más_contundentes_para_acentuar_la_realización_de_su_rol_como_universidad_referente_nacional_en_la_formación_de_maestros_y_el_fortalecimiento_de_su_presencia_y_reconocimiento_en_los_ámbitos_educativos_nacional_y_regionales | Implementar_una_estrategia_institucional_de_seguimiento_que_permita_identificar_el_impacto_de_los_apoyos_y_beneficios_ofrecidos_a_los_estudiantes_en_indicadores_como_la_permanencia_y_graduación | 2.11.1._Estrategia_institucional_de_seguimiento_implementada_y_documentada |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_posibilidad_de_permear_las_prácticas_pedagógicas_en_cada_asignatura_de_cada_programa_y_facultad_de_forma_que_la_educación_inclusiva_haga_parte_del_compromiso_de_la_upn | Intensificar_y_evidenciar_en_los_procesos_de_autoevaluación_de_los_programas_y_los_documentos_que_los_sistematizan_las_reflexiones_y_acciones_que_promuevan_la_educación_inclusiva_como_elemento_central_en_los_docentes_de_formación_inicial_y_posgradual | 2.4.2._Estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información | e.Seguimiento | No_aplica |  |  |  |  | e.Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_aplica | e.Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_aplica | [5 empty] | Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Luz_Dary_Urrego
Investigación |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [10 empty] | Es_necesario_implementar_un_sistema_eficaz_de_información_y_seguimiento_a_los_egresados | Implementar_estrategias_anuales_para_promover_la_presencia_e_incidencia_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país | 5.2.1._Estrategia_de_promoción_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país_implementada |  |  |  | Consolidación_y_articulación_de_las_políticas_institucionales_en_torno_al_bienestar_y_la_educación_inclusiva_de_los_estudiantes_que_se_desarrollan_en_distintas_instancias_equipos_y_programas_de_la_Universidad | Incluir_en_el_nuevo_PDI_y_documentar_en_el_sistema_de_gestión_institucional_los_objetivos_metas_y_acciones_que_garanticen_la_articulación_de_las_políticas_de_bienestar_estudiantil_y_educación_inclusiva_de_la_Universidad | 2.5.1._No._de_programas_que_cuentan_con_documentos_de_autoevaluación_con_reflexiones_y_acciones_adelantadas_en_el_marco_de_la_educación_inclusiva_/_No._de_programas_que_adelantan_proceso_de autoevaluación |  | Iniciativas_Adicionales |  | No_aplica | [13 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad | Paula_Piñeros
Extensión |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_en_los_programas_académicos_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [10 empty] | Algunos_servicios_de_bienestar_para_funcionarios_y_docentes_se_centran_mayoritariamente_en_las_instalaciones_de_la_calle_72_lo_cual_dificulta_el_acceso_de_quienes_se_encuentran_en_las_instalaciones_más_distantes | Desarrollar_e_implementar_un_sistema_de_información_para_gestionar_los_datos_de_los_egresados_con_el_fin_de_facilitar_su_seguimiento | 7.8.1._Sistema_de_información_implementado. |  |  |  | Consolidación_de_estrategias_dirigidas_a_potenciar_la_admisión_y_la_movilidad_nacional_e_internacional_de_los_estudiantes_tanto_de_pregrado_como_de_posgrado | Incrementar_el_número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_estudiantil_y_en_actividades_académicas_en_el_marco_de_los_convenios_de_cooperación_interinstitucional_a_nivel_nacional_e_internacional | 2.6.1._Políticas_de_inclusión_educativa_y_bienestar_estudiantil_documentadas_y_priorizadas_en_el_PDI_2020-2024 | [17 empty] | Comunicaciones | Sandra_Azcarate
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. |  | Autoevaluación_Programa_Académico | [10 empty] | Es_necesario_redimensionar_su_oferta_desde_el_reconocimiento_de_los_diferentes_niveles_y_modalidades_de_los_programas_académicos_adelantados_en_la_Universidad | Diseñar_y_desarrollar_acciones_de_bienestar_dirigidas_a_docentes_y_funcionarios_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | 9.3.1._Número_de_actividades_de_bienestar_diseñadas_y_ejecutadas_periódicamente_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_para_funcionarios_y_docentes |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_caracterización_de_los_estudiantes_y_el_análisis_de_las_causas_de_deserción_a_nivel_de_posgrado | Continuar_y_fortalecer_el_proyecto_de_Educación_Inclusiva_y_demás_estrategias_del_PDI_orientadas_al_cierre_brechas_académicas_y_socioeconómicas | 2.8.1._Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_y_movilidad_dentro_y_fuera_del_país_en_cada_vigencia_del_periodo_2020_a_2024_(comparativo_2014/2019_versus_2020/2024) | [17 empty] | Secretaría_General | Andrey_Vergara
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas |  | Autoevaluación_Institucional | [10 empty] | Los_funcionarios_no_reconocen_en_su_totalidad_los_esfuerzos_institucionales_que_existen_y_que_aplica_la_Universidad_en_relación_con_incentivos_y_beneficios_dirigidos_al_personal_administrativo | Diseñar_y_desarrollar_actividades_de_bienestar_universitario_que_impacten_a_estudiantes_de_especialización_maestría_y_doctorado_así_como_a_estudiantes_que_cursan_programas_en_la_modalidad_a_distancia_y_con_componentes_virtuales | 9.6.1._Una_actividad_diseñada_e_implementada_por_período_académico,_para_impactar_estudiantes_de_posgrados_y_estudiantes_de_programas_en_modalidades_a_distancia_y_con_mediación_virtual. |  |  |  | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_en_la_que_se_socialicen_procesos_y_resultados_de_la_implementación_de_políticas_y_acciones_institucionales_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | 2.9.1._Proyecto_de_Educación_Inclusiva_actualizado_y_desarrollado,_con_las_acciones_orientadas_al_cierre_de_brechas_académicas_y_socioeconómicas | [17 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional | Jefe_Jhon_Emerson
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_UPN |  | Autoevaluación_Proceso | [10 empty] | Mejorar_el_acceso_la_dotación_y_disponibilidad_de_espacios_de_estudio_tutoría_y_salas_de_profesores | Compilar_y_o_actualizar_en_un_cuerpo_normativo_o_documento_compilatorio_los_incentivos_y_beneficios_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales_y_realizar_seguimiento_y_visibilización_de_los_apoyos_anuales_que_se_ejecutan | 10.1.1._Documento_institucional_de_los_incentivos_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales. |  |  |  | Necesidad_de_continuar_los_procesos_de_actualización_normativa_tales_como_el_Acuerdo_076_y_el_Acuerdo_004_del_2003 | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_actualización_del_Acuerdo_076_del_2002_del_Consejo_Superior_y_el_Acuerdo_004_del_2003_en_concordancia_con_las_necesidades_actuales_de_las_funciones_misionales | 2.10.1._Una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_para_socializar_procesos_y_resultados_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | [17 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_IPN | [13 empty] | Incrementar_y_mejorar_el_acceso_a_las_salas_oficinas_y_espacios_de_estudio_a_profesores_y_estudiantes | 10.1.2._Informe_anual_sobre_los_incentivos_al_personal_administrativo_y_los_trabajadores_oficiales |  |  |  | Necesidad_de_ampliar_la_planta_docente_bajo_criterios_claros_en_su_distribución_de_acuerdo_a_parámetros_institucionales_suficientemente_socializados_y_con_la_participación_del_grueso_de_profesores | Realizar_un_concurso_público_de_méritos_para_proveer_las_vacantes_existentes_en_la_planta_docente_universitaria | 3.1.1._Propuestas_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_y_de_los_lineamientos_del_plan_de_trabajo_de_los_profesores_presentadas_a_las_instancias_competentes_para_su_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_de_Personal
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [14 empty] | 11.2.1._Número_de_oficinas,_salas_y_espacios_de_estudio_y_tutoría_adecuados_para_uso_de_los_profesores_y_estudiantes. |  |  |  | Creación_de_estrategias_que_permitan_el_mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_académicas_para_los_profesores_ocasionales_de_la_Universidad | Definir_mediante_la_conformación_de_la_mesa_de_formalización_laboral_docente_las_estrategias_para_el_mejoramiento_de_las_condiciones_de_los_docentes_ocasionales | 3.2.1._Un_concurso_público_de_méritos_realizado_para_proveer_las_vacantes_en_la_planta_docente_universitaria | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Despacho
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [18 empty] | Actualización_del_Sistema_de_Evaluación_Docente | Consolidar_y_presentar_a_las_instancias_competentes_una_propuesta_actualizada_del_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN | 3.3.1._Estrategias_definidas_por_la_mesa_de_formalización_laboral_docente | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Presupuesto
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [18 empty] | Procurar_una_mayor_divulgación_y_apropiación_por_parte_del_profesorado_acerca_de_la_normatividad_vigente_sobre_sus_deberes_y_derechos_y_los_criterios_establecidos_para_la_asignación_de_tiempos_para_el_desempeño_de_las_diversas_actividades_lectivas | Actualizar_el_programa_de_desarrollo_profesoral_con_lineamientos_normativos_claros_y_unificados_para_su_implementación_y_evaluación_Jornadas_de_divulgación_anual_para_la_aprobación_de_la_normatividad_de_deberes_y_derechos_del_profesorado_de_la_UPN | 3.4.1._Propuesta_del_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_presentada_a_las_instancias_competentes_para_su_aval_y_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Contabilidad
Gestión_Contractual |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [18 empty] | Importante_avanzar_en_el_proceso_de_definir_el_Núcleo_Común_de_los_Programas_de_Licenciatura_y_en_el_estudio_de_la_doble_programa_o_doble_titulación | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_para_que_se_implementen_el_núcleo_común_y_la_doble_titulación_para_estudiantes_de_pregrado | 3.5.1._Un_programa_de_desarrollo_profesoral_actualizado_con_lineamientos_claros_para_su_desarrollo_y_evaluación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Tesorería
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Observatorios,_museos_y_otros_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_con_sostenibilidad | [18 empty] | Incrementar_el_porcentaje_de_estudiantes_de_pregrado_que_obtengan_un_nivel_en_lengua_extranjera_igual_o_superior_a_B1 | Implementar_el_plan_de_formación_en_lengua_extranjera_para_que_el_80_porciento_de_los_estudiantes_de_pregrado_que_cumplen_requisitos_de_grado_presenten_un_nivel_igual_o_superior_a_B1 | 4.1.1._Propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_necesarios_para_implementar_el_núcleo_común_y_doble_titulación_presentada_ante_las_instancias_pertinentes | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [18 empty] | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 4.1.2._Una_estrategia_para_que_cada_programa_de_pregrado_defina_su_núcleo_común_y_sean_articulados_por_cada_facultad_acorde_con_los_lineamientos_de_la_Vicerrectoría_Académica | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Despacho
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Número_de_proyectos_de_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [18 empty] | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 4.2.1._Plan_de_formación_de_lengua_extranjera_implementado._ | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Almacén_e_Inventarios
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Beneficiarios_de_iniciativas_de_articulación_de_investigación_y_proyección_social_con_prácticas_pedagógicas Practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [18 empty] | Analizar_la_conveniencia_de_consolidar_la_identidad_de_Universidad_referente_en_todo_el_territorio_nacional_que_involucre_aún_más_procesos_y_estrategias_innovativas_en_cuanto_a_la_diversidad_de_la_oferta_educativa | Identificar_y_aprovechar_oportunidades_para_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social_mediante_estrategias_y_acciones_que_incidan_a_nivel_nacional_o_en_las_regiones_del_país | 4.2.2._Número_de_estudiantes_que_obtienen_B1_o_superior_en_extranjera_/_Número_total_de_estudiantes_que_cumplen_los_requisitos_para_grado | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Archivo_y_Correspondencia
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [18 empty] | Reconocer_y_reglamentar_el_Estatuto_Académico_en_lo_relativo_a_la_gestión_de_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Presentar_una_propuesta_ante_el_Consejo_Académico_para_la_reglamentación_del_Estatuto_Académico_en_el_articulado_pertinente_a_la_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Planta_Física_y_Mantenimiento
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_a_distancia_o_híbrida | [18 empty] | Desarrollar_una_estrategia_institucional_que_permita_aumentar_la_visibilidad_en_el_plano_nacional | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_publicitaria_y_de_difusión_semestral_del_portafolio_de_extensión_y_proyección_social_de_la_Universidad_que_incluya_las_ofertas_de_las_unidades_académicas | 4.4.1._Documento_con_la_caracterización | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Caja_Menor
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [18 empty] | Reglamentar_e_implementar_procesos_de_doble_titulación_y_doble_programa_en_las_escalas_institucional_nacional_e_internacional | Contar_con_reglamentos_y_procedimientos_documentados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado | 4.5.1._Número_de_proyectos_de_docencia,_asesoría_y_extensión_e_investigación_presentados_en_convocatorias. | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Aseo_y_Cafetería
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [18 empty] | Diseñar_estrategias_de_sistematización_de_la_información_de_movilidad_cooperación_y_alianzas_de_manera_más_detallada | Publicar_un_informe_anual_detallado_sobre_movilidad_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_para_conocimiento_de_toda_la_comunidad | 4.6.1._Propuesta_de_reglamentación_en_el_Estatuto_Académico_en_lo_relacionado_a_la_creación,_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Transporte
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Oferta_de_programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [18 empty] | Difundir_entre_la_comunidad_universitaria_los_logros_en_materia_de_movilidad_y_visibilidad_nacional_e_internacional_de_estudiantes_y_profesores_de_la_institución | Desarrollar_eventos_académicos_por_facultad_en_asocio_con_otras_instituciones_educativas_afines_en_lo_referido_a_la_formación_de_maestros_y_de_otros_profesionales_en_el_campo_de_la_educación | 5.1.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_en_cada_periodo_académico | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [18 empty] | Se_recomienda_difundir_los_logros_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | Fortalecer_la_difusión_de_los_logros_de_la_upn_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | 5.3.1._Reglamentos_y_procedimientos_aprobados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_las_posibilidades_de_oferta_de_los_programas_a_otras_regiones_del_país_a_través_de_convenios | Presentar_anualmente_propuestas_a_las_secretarías_de_educación_y_otras_organizaciones_tendientes_a_establecer_nuevos_convenios_y_alianzas_para_el_desarrollo_de_programas_académicos_de_investigación_o_proyección_social | 5.4.1._Informe_anual_detallado_de_movilidad,_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia
[5 empty] | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [18 empty] | Activación_de_los_convenios_que_posibilitan_a_los_estudiantes_de_los_diferentes_programas_realizar_pasantías_y_prácticas_entre_instituciones_nacionales_e_internacionales | Gestionar_nuevos_convenios_alianzas_acuerdos_o_actualizar_los_existentes_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes_en_instituciones_nacionales_o_internacionales | 5.5.1._Número_de_eventos_académicos_realizados_por_facultad_anualmente_en_conjunto_con_otras_instituciones_educativas/5 | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [18 empty] | Consolidación_e_institucionalización_del_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | Actualizar_y_presentar_para_aprobación_de_las_instancias_correspondientes_el_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | 5.6.1._Una_estrategia_integral_para_visibilizar_los_logros_de_la_UPN_a_nivel_institucional,_nacional_e_internacional | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud
[5 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [18 empty] | Evaluación_de_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_en_relación_con_la_formación_investigativa_la_producción_y_aportes_al_conocimiento_así_como_en_el_diseño_de_las_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | Evaluar_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_y_su_impacto_incidencia_o_relación_con_el_diseño_de_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | 5.7.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [18 empty] | Mantener_y_optimizar_los_servicios_de_la_Plataforma_de_Investigación_para_Profesores_y_Estudiantes_Prime_para_el_fortalecimiento_de_los_procesos_administrativos_y_de_gestión_de_la_investigación | Dar_uso_a_la_totalidad_de_los_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | 5.8.1._Número_de_nuevos_convenios_o_alianzas_suscritos_o_actualizados_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE
[5 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [18 empty] | Desarrollar_espacios_de_formación_de_ética_en_la_investigación | Desarrollar_anualmente_un_encuentro_o_un_seminario_sobre_la_ética_en_la_investigación | 6.1.1._Documento_actualizado,_avalado_y_socializado_a_toda_la_comunidad_universitaria_y_académica. | [17 empty] | Grupo_de_Contratación
[5 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [18 empty] | Ser_vigilante_del_desarrollo_desigual_de_los_grupos_de_investigación_a_fin_de_procurar_un_relativo_equilibrio_en_su_irrigación_entre_campos_de_saber_facultades_y_programas | Identificar_nuevas_estrategias_y_acciones_que_favorezcan_el_fortalecimiento_de_los_grupos_de_investigación_nuevos_y_o_con_menores_avances_en_su_desarrollo_articulando_esfuerzos_entre_distintas_instancias_de_la_upn | 6.2.1._Documento_de_evaluación_y_conclusiones_y_recomendaciones_para_el_diseño_de_nuevas_convocatorias_internas_de_investigación. | [17 empty] | Vicerrectoría_Académica
[5 empty] | Talleres_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [18 empty] | Igualmente_se_ha_identificado_un_porcentaje_de_dedicación_a_la_investigación_relativamente_bajo_en_relación_con_otras_funciones_sustantivas_4_al_10_porciento_máximo | Priorizar_la_dedicación_de_horas_a_la_investigación_en_el_plan_de_trabajo_de_los_docentes_en_relación_a_la_dedicación_de_horas_a_gestión | 6.3.1.Número_de_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime_en_funcionamiento_y_uso/Total_de_módulos_y funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura
[5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | [18 empty] | Necesidad_de_promover_la_producción_de_Investigación_relacionada_con_la_creación_artística_y_cultural_en_facultades_diferentes_a_la_de_Bellas_Artes | Revisar_y_precisar_los_lineamientos_criterios_o_procedimientos_para_los_productos_de_creación_artística_y_el_reconocimiento_en_puntos_de_productividad_para_docentes_de_la_UPN | 6.4.1._Número_de_encuentros_o_seminarios_sobre_la_ética_en_la_investigación_realizados_anualmente | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología
[5 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_de_articulación_entre_los_resultados_de_investigación_y_las_necesidades_del_sector_educativo_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | Presentar_propuestas_al_sector_educativo_que_articulen_los_resultados_de_investigación_y_los_proyectos_de_proyección_social_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | 6.5.1._Una_estrategia_anual_implementada,_para_fortalecer_los_grupos_de_investigación_con_menores_desarrollos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Diseñar_estrategias_para_incrementar_proyectos_cofinanciados_a_partir_de_la_alianza_del_Sistema_Universitario_Estatal_y_con_otras_entidades_nacionales_e_internacionales | Diseñar_una_estrategia_institucional_para_incrementar_los_proyectos_cofinanciados_según_las_capacidades_técnicas_y_financieras_de_la_Universidad | 6.6.1._%_horas_asignadas_a_la_investigación_en_cada_semestre_académico | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_resultados_de_las_investigaciones_y_actividades_de_extensión_desarrolladas_por_la_Universidad | Diseñar_y_ejecutar_anualmente_una_estrategia_para_aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_desarrollos_de_investigaciones_y_actividades_de_extensión | 6.7.1._Lineamientos_que_promuevan_la_producción_artística_y_cultural_en_todas_las_facultades_y_departamentos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [18 empty] | Sistematizar_y_evaluar_de_manera_regular_las_actividades_realizadas_en_proyección_social_así_como_el_impacto_generado_en_los_diferentes_escenarios_donde_se_realizan | Realizar_un_evento_encuentro_o_publicación_anual_sobre_la_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_o_internacionales | 6.8.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente,_en_las_que_se_articulan_resultados_de_investigación_con_las_necesidades_del_sector_educativo_y_del_contexto. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [18 empty] | Es_necesario_incentivar_el_uso_del_material_audiovisual_que_la_Universidad_produce_Emisora_canal_de_YouTube_en_las_actividades_docentes | Incorporar_en_el_informe_de_gestión_anual_de_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_asociado_a_la_función_de_extensión_y_proyección_social_mayor_énfasis_en_los_impactos_y_logros_de_esta_función_misional | 6.9.1.Estrategia_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología
[5 empty] | Incremento_anual_de_convenios_de_cooperación_académica_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [18 empty] | Promover_la_participación_de_docentes_investigadores_y_directivos_en_espacios_de_discusión_formulación_y_adopción_de_políticas_públicas_en_el_país | Definir_una_estrategia_institucional_para_incrementar_el_uso_del_material_audiovisual_producido_por_la_Universidad_en_las_actividades_de_los_docentes_de_la_upn_y_el_ipn_así_como_su_promoción_en_otras_instituciones | 6.9.2._Número_de_proyectos_cofinanciados_anualmente. | [17 empty] | Centro_de_Innovación,_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_-_CINNDET
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [18 empty] | Sistematizar_las_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_que_desarrolla_cada_programa_en_el_marco_de_la_formación_de_maestros | Establecer_y_adoptar_una_estrategia_institucional_que_permita_participar_activamente_en_los_espacios_de_discusión_formulación_e_implementación_de_las_políticas_públicas_educativas_en_las_escalas_nacional_y_regional | 7.1.1._Estrategia_anual_para_visibilizar_los_desarrollos_de_investigación_y_extensión_diseñada_e_implementada | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_un_centro_para_asuntos_de_género_ | [18 empty] | Fortalecer_el_sistema_de_difusión_de_ofertas_laborales_para_los_egresados_de_la_Universidad | Sistematizar_anualmente_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_para_su_posicionamiento_ante_la_sociedad_y_circularlas_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación | 7.2.1._Evento_o_acción_anual_realizada_para_difundir_las_actividades_de_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [18 empty] | Realizar_mayor_difusión_con_respecto_al_plan_de_desarrollo_y_de_mejoramiento_institucional_sus_alcances_y_logros | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_que_permita_difundir_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn | 7.3.1._Informe_de_gestión_anual_detallado_de_los_impactos_y_logros_de_las_actividades_de_proyección_social. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas
[5 empty] | Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_interinstitucional_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_de_difusión_de_todos_los_procesos_asociados_a_la_autoevaluación_y_el_mejoramiento_continuo | Implementar_una_estrategia_de_socialización_y_difusión_de_los_resultados_de_la_gestión_institucional_en_torno_al_PDI_y_al_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.4.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_upn,_el_ipn_y_otras_instituciones_educativas. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Decanatura
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [18 empty] | Fortalecer_tanto_el_cipa_como_el_gaa_en_tanto_instancias_de_apoyo_estratégico_para_el_desarrollo_de_las_políticas_de_aseguramiento_gestión_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | Intensificar_las_acciones_y_estrategias_para_la_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_autoevaluación_de_programas_y_los_planes_de_mejoramiento_involucrando_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 7.5.1._Estrategia_de_participación_activa_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Departamento_Educación_Musical
[5 empty] | Balances_documentados_del_estado_de_la_investigación_de_la_UPN_en_el_contexto_regional_e_internacional | [18 empty] | Articular_y_socializar_los_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programas_para_facilitar_su_seguimiento_y_ejecución | Proponer_y_propiciar_la_creación_de_una_instancia_o_dependencia_que_haga_parte_de_la_estructura_orgánica_que_lidere_y_fortalezca_el_aseguramiento_de_la_calidad_y_la_autorregulación_institucional | 7.6.1._Documento_que_sistematiza_las_actividades_de_práctica_educativa_en_la_institución_y_su_impacto | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_de_investigación_o_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_análisis_de_los_resultados_de_los_estudiantes_en_las_pruebas_de_Estado_y_el_índice_de_valor_agregado_en_función_del_mejoramiento_continuo_de_los_programas_y_la_Universidad | Diseñar_una_estrategia_que_permita_articular_el_seguimiento_de_los_planes_de_mejoramiento_por_programa_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.7.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_difusión_de_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Escuela_Maternal
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [18 empty] | Fortalecer_el_carácter_analítico_de_los_datos_que_surgen_del_proceso_de_autoevaluación_con_el_fin_de_profundizar_en_las_causas_y_efectos_de_los_fenómenos_analizados | Incorporar_en_los_planes_de_acción_anual_de_las_cinco_facultades_actividades_asociadas_a_los_resultados_de_las_pruebas_Saber_Pro | 8.1.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_de_resultados_del_pdi_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Psicopedagogía
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_en_Programas_de_Extensión_Solidaria_y_Financiada | [18 empty] | Actualizar_el_manual_de_funciones_y_los_perfiles_y_cargos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_de_tal_forma_que_haya_coherencia_entre_las_necesidades_de_la_institución_la_evaluación_de_sus_funcionarios_y_la_proyección_institucional | Fortalecer_el_análisis_de_causas_que_permita_establecer_acciones_de_mejora_eficaces_para_los_procesos_de_autoevaluación_institucional_y_de_los_programas_a_partir_del_carácter_analítico_de_los_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación | 8.2.1._Una_estrategia_anual_de_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_mejoramiento,_producto_de_la_autoevaluación_de_los_programas_con_la_participación_del_equipo_de_autoevaluación_de_la_Universidad. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Posgrados
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [18 empty] | Consolidar_el_sistema_de_evaluación_docente_en_perspectiva_del_sistema_de_evaluación_institucional_y_la_evaluación_del_aprendizaje_e_investigación_formativa_como_mediaciones_esenciales_en_la_formación_docente | Actualizar_el_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad | 8.3.1._Propuesta_de_creación_o_fortalecimiento_de_una_instancia_o_dependencia_que_lidere_los_procesos_de_aseguramiento_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | [17 empty] | Facultad_de_Educación_Física
[5 empty] | Egresados_que_se_vinculan_a_proyectos_institucionales_misionales_o_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Sostener_las_agendas_de_convivencia_y_resolución_de_conflictos_así_como_las_acciones_conducentes_a_la_prevención_del_consumo_del_alcohol_y_las_sustancias_psicoactivas_y_el_desarrollo_de_protocolos_frente_a_los_disturbios_y_la_protección_de_los_derechos | Fortalecer_el_proyecto_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_y_socializar_e_implementarlo_con_las_unidades_académicas | 8.4.1._Una_estrategia_de_articulación_para_el_seguimiento_y_la_ejecución_de_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programa._ | [17 empty] | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación
[5 empty] | Egresados_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones_de_la_UPN_por_sus_méritos_en_el_ejercicio_académico,_investigativo,_social,_cultural_o_deportivo | [18 empty] | Hacer_mucho_más_visible_el_carácter_integral_de_los_programas_y_acciones_del_sistema_de_bienestar_institucional_y_de_la_coherencia_en_la_actuación_de_la_institución_en_función_de_su_realización | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_integral_que_incida_en_la_disminución_del_consumo_de_sustancias_psicoactivas_en_los_estudiantes_dentro_de_las_instalaciones_de_la_Universidad | 8.5.1._Número_de_planes_de_acción_de_facultades_con_acciones_en_torno_a_las_Pruebas_Saber_Pro/5 | [17 empty] | Equipo_de_apoyo_al_CIARP
[5 empty] | Nivel_de_constitución_o_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [18 empty] | Fortalecer_los_mecanismos_y_frecuencia_de_medición_y_valoración_del_clima_institucional_con_la_participación_de_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | Formular_y_adoptar_la_política_integral_de_bienestar_institucional_con_sus_estrategias_y_líneas_de_acción_para_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 8.6.1._Planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_que_integren_los_análisis_de_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación_y_los_suministrados_por_los_sistemas_nacionales_de_información. | [17 empty] | Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos
[5 empty] | Nivel_de_constitución_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo_para_consolidar_el_componente_de_egresados_en_la_UPN_ | [18 empty] | Ampliar_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_para_toda_la_comunidad_universitaria | Realizar_bianualmente_la_medición_y_valoración_del_clima_laboral_para_el_personal_no_docente_de_la_Universidad | 8.7.1._Un_nuevo_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional,_adoptado_mediante_resolución_rectoral. | [17 empty] | Subdirección_de_Recursos_Educativos
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [18 empty] | Sostener_los_programas_y_servicios_de_prevención_psicosocial_para_la_comunidad_educativa | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_semestral_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_que_cubra_a_la_totalidad_de_la_comunidad_universitaria | 8.8.1._Una_estrategia_para_fortalecer,_socializar_y_difundir_el_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN. | [17 empty] | Emisora
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_estudiantes_y_docentes Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_la_UPN_(libros_publicados) | [18 empty] | Sostener_los_programas_de_apoyo_socioeconómico_para_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | Mantener_los_programas_y_actividades_de_apoyo_psicosocial_a_la_comunidad_universitaria | 9.1.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_disminuir_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas_dentro_de_la_Universidad. | [17 empty] | Subdirección_de_Admisiones_y_Registro
[5 empty] | Incremento_de_instancias_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [18 empty] | Ampliar_las_acciones_de_divulgación_y_conocimiento_en_todos_los_miembros_de_la_comunidad_universitaria_sobre_los_planes_de_emergencia_para_cada_una_de_las_instalaciones_de_la_upn | Mantener_el_nivel_de_apoyos_socioeconómicos_a_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | 9.2.1._Documento_de_Política_Integral_de_bienestar_adoptada_e_implementada_para_la_UPN. | [17 empty] | Vicerrectoría_de_Gestión_Universitaria
[5 empty] | Tasa_de_producción_académica_oficial_indexada_de_la_UPN_ Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_para_la_resolución_de_conflictos_en_la_comunidad_universitaria | Realizar_una_jornada_de_socialización_y_aplicación_de_los_planes_de_emergencia_en_cada_una_de_las_instalaciones_al_menos_una_vez_al_año | 9.4.1._Un_documento_de_análisis_del_clima_laboral,_elaborado_bianualmente | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [18 empty] | Actualizar_el_Estatuto_General_y_la_estructura_orgánica_con_el_fin_de_dar_cabida_a_nuevos_lineamientos_y_paradigmas_para_la_dirección_gestión_y_administración_universitaria | Actualizar_y_divulgar_los_mecanismos_y_acciones_institucionales_para_orientar_la_resolución_de_conflictos_entre_la_comunidad_universitaria | 9.5.1._Estrategia_semestral_de_divulgación_implementada | [17 empty] | Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [18 empty] | Mantener_y_articular_acciones_en_torno_a_programas_de_formación_y_los_procesos_de_cualificación_permanente_dirigidos_al_personal_administrativo_de_la_Universidad | Actualizar_el_Acuerdo_de_Estatuto_General_y_el_Acuerdo_de_Estructura_Orgánica_de_la_Universidad | 9.7.1._Un_programa_de_apoyo_psicosocial_desarrollado_anualmente_para_atención_a_la_comunidad_universitaria_en_general. | [17 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [18 empty] | Completar_la_incorporación_de_las_unidades_académicas_respecto_al_cumplimiento_de_las_normas_internas_para_la_documentación_de_sus_procesos | Formular_y_desarrollar_el_nuevo_plan_de_capacitación_y_formación_del_personal_de_la_upn_para_las_vigencias_2020_y_sucesivas_según_las_necesidades_institucionales_y_de_cada_una_de_sus_unidades | 9.7.2._Número_de_integrantes_de_la_comunidad_universitaria,_que_reciben_atención_psicosocial. | [17 empty] | Centro_de_Egresados
[5 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | [18 empty] | Adecuar_y_visibilizar_todos_los_canales_y_puntos_de_atención_al_ciudadano_y_demás_requerimientos_establecidos_en_la_Ley_1712_del_2014_reflejado_a_través_del_índice_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_ita | Fortalecer_la_articulación_de_las_unidades_académicas_en_el_Sistema_de_Gestión_y_el_Manual_de_procesos_y_procedimientos_de_la_UPN | 9.8.1._Porcentaje_de_estudiantes_que_reciben_apoyos_socioeconómicos_por_periodo_académico. | [17 empty] | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_(Cepaz-UPN)
[5 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | [18 empty] | Crear_dispositivos_comunicativos_que_beneficien_a_la_comunidad_universitaria | Organizar_y_documentar_el_proceso_de_atención_al_ciudadano_como_parte_del_sistema_de_gestión_de_la_Universidad | 9.9.1._Una_jornada_de_socialización_y_aplicación_del_plan_de_emergencias_para_cada_una_de_las_instalaciones,_por_año. | [17 empty] | Centro_de_Lenguas
[5 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | [18 empty] | Mejorar_las_funcionalidades_y_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_y_del_normograma_institucional_incluyendo_notas_de_vigencia_y_derogatorias | Disponer_en_el_sitio_de_Transparencia_de_la_página_de_la_upn_el_acceso_a_la_información_indicada_en_la_Ley_1712_del_2014 | 9.10.1._Pactos_de_convivencia_suscritos_en_el_marco_de_la_política_de_bienestar.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_administrativos_vinculados_en_la_planta_de_carrera_de_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_la_comunicación_institucional_como_elemento_fundamental_de_la_gestión_a_partir_de_la_experiencia_de_diálogo_y_vía_para_la_construcción_de_consensos_e_identificación_de_disensos | Desarrollar_e_implementar_una_aplicación_móvil_app_institucional_para_uso_de_la_comunidad_universitaria | 10.2.1._Acuerdos_expedidos_por_el_Consejo_Superior_a_través_de_los_cuales_se_actualizan_el_Estatuto_General_y_la_Estructura_Orgánica_de_la_UPN.
[5 empty] | Relación_de_estudiantes_por_servidor_público_UPN | [18 empty] | Realizar_análisis_de_la_percepción_del_estamento_administrativo_sobre_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad_que_permitan_acoger_estrategias_y_acciones_para_mejorar_su_percepción | Ampliar_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_e_implementar_notas_de_vigencia_y_derogatorias_a_las_normas_internas | 10.3.1._Plan_de_capacitación_y_formación_formulado_y_desarrollado.
[5 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | [18 empty] | Prestar_atención_entender_como_una_señal_de_alerta_el_bache_percibido_por_la_comunidad_entre_los_esfuerzos_y_los_logros_de_conectividad_entre_las_sedes_de_la_institución | Desarrollar_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_y_propiciar_su_apropiación_con_las_distintas_instancias_institucionales_y_los_integrantes_de_la_comunidad_universitaria | 10.4.1._Procesos_y_procedimientos_de_las_unidades_académicas_articulados_al_Sistema_de_Gestión_Integral_de_la_UPN.
[5 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | [18 empty] | Actualizar_o_adoptar_un_nuevo_plan_estratégico_de_tecnologías_de_información_y_comunicación_para_la_upn_que_incluya_la_ampliación_y_mejora_de_la_conectividad_para_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | Adelantar_un_análisis_de_la_percepción_actual_del_estamento_administrativo_en_relación_con_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad | 10.5.1._Proceso_de_atención_al_ciudadano_documentado_y_formalizado.
[5 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | [18 empty] | Hacer_visible_a_la_comunidad_interna_y_externa_los_procesos_técnicos_y_resultados_de_selección_del_personal_administrativo_y_directivo | Difundir_socializar_y_promover_la_apropiación_de_los_avances_en_materia_de_conectividad_y_mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica_para_alcanzar_una_mejor_percepción_entre_la_comunidad_universitaria | 10.6.1._Sitio_web_de_Transparencia_en_funcionamiento_según_los_requerimientos_de_la_Ley_1712_del_2014_y_el_ITA.
[5 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | [18 empty] | Continuar_con_la_adquisición_la_disposición_y_el_acceso_a_los_recursos_académicos_didácticos_para_el_desarrollo_de_las_actividades_académicas_como_bases_de_datos_bibliográficas_documentales_y_dotaciones_para_laboratorios_y_salas_especializadas | Aumentar_el_ancho_de_banda_y_la_conectividad_wifi_para_todas_las_instalaciones_y_estamentos_de_la_Universidad | 10.7.1._App_móvil_institucional_desarrollada_e_implementada.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Mantener_los_convenios_existentes_y_gestionar_nuevos_con_otras_instituciones_para_el_acceso_de_la_comunidad_académica_a_recursos_educativos_y_bibliográficos_compartidos | Actualizar_y_publicar_en_la_página_web_sitio_de_Transparencia_los_resultados_de_los_procesos_de_selección_de_personal_y_hojas_de_vida_del_personal_directivo | 10.8.1._Periodos_históricos_ampliados_en_el_buscador_normativo
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_plan_de_adquisiciones_verdes_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_proceso_de_intervención_adecuaciones_y_mejora_de_los_espacios_físicos_de_la_Universidad_en_las_distintas_instalaciones_de_acuerdo_con_la_identificación_de_prioridades_y_la_disponibilidad_de_recursos_presupuestales | Adquirir_nuevas_dotaciones_de_laboratorios_y_salas_especializadas_suscripción_a_bases_de_datos_bibliográficas_y_documentales_de_acuerdo_con_las_necesidades_de_las_unidades_académicas_y_el_presupuesto_disponible | 10.8.2._Notas_de_vigencia_y_derogatorias_incluidas_en_la_normatividad_institucional.
[5 empty] | Mejoramiento_del_Servicio_de_Transporte_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_los_desarrollos_constructivos_en_la_sede_Valmaría_para_lograr_el_nivel_de_suficiencia_de_la_infraestructura_física | Mantener_los_convenios_existentes_de_acceso_a_infraestructura_y_recursos_académicos_y_gestionar_nuevos_convenios | 10.9.1._Número_de_estrategias_diseñadas_para_la_socialización_y_apropiación_de_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_UPN
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | [18 empty] | Mejorar_los_accesos_a_las_distintas_edificaciones_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas_y_movilidad_reducida | Adecuar_las_instalaciones_del_edificio_B_y_otras_edificaciones_como_las_salas_Paulo_Freire_el_tercer_piso_del_edificio_E_y_otras_que_no_han_sido_intervenidas_con_mejoras_necesarias_en_la_infraestructura_física | 10.10.1._Análisis_de_percepción_adelantado.
[5 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | [18 empty] | Mantener_y_fortalecer_las_políticas_estrategias_y_acciones_de_valoración_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_universitarias_y_su_entorno | Intensificar_las_acciones_que_permitan_superar_los_obstáculos_administrativos_y_jurídicos_externos_a_la_upn_asociados_al_desarrollo_del_proyecto_Valmaría_y_fortalecer_y_mejorar_las_demás_instalaciones_de_la_UPN | 10.11.1._Una_estrategia_anual_de_socialización_de_los_logros_en_materia_tecnológica_y_de_conectividad.
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_fortalecimiento_y_posicionamiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 10.12.1._Ancho_de_banda_incrementado_y_conectividad_wifi_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_en_las_que_se_realizan_actividades_académicas_y_administrativas._
[5 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | [18 empty] | Adecuar_y_mejorar_los_espacios_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional_que_garanticen_su_conservación_custodia_y_seguridad | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 10.13.1._Sitio_web_de_Transparencia_con_información_de_procesos_técnicos_de_selección_y_hojas_de_vida_de_los_directivos.
[5 empty] | Porcentaje_de_documentos_con_valor_histórico_digitalizados. | [18 empty] | Sostener_la_gestión_de_recursos_propios_para_apoyar_la_financiación_de_los_gastos_de_funcionamiento_de_la_Universidad | Obtener_una_valoración_de_cumplimiento_superior_al_90_porciento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | 11.1.1._Recursos_de_apoyo_académico_adquiridos_o_gestionados_anualmente_para_las_unidades_académicas.
[5 empty] | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | [18 empty] | Aumentar_los_ingresos_por_concepto_de_rendimientos_financieros_y_excedentes_de_asesoría_y_extensión | Aprobar_las_inversiones_en_adecuación_de_espacios_físicos_para_la_conservación_custodia_y_seguridad_de_la_documentación_institucional | 11.3.1._Convenios_de_uso_de_infraestructura_y_acceso_a_recursos_educativos_actuales_mantenidos_
[5 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | [18 empty] | Sostener_el_equilibrio_financiero_de_la_Universidad_logrado_en_los_últimos_cuatro_años | Mantener_el_nivel_de_generación_de_recursos_propios_en_el_presupuesto_anual_de_la_Universidad | 11.3.2._Número_de_nuevos_convenios_gestionados.
[5 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | [18 empty] | La_upn_debe_definir_sus_proyecciones_bajo_criterios_de_máxima_prudencia_y_racionalidad_institucional | Participar_en_la_construcción_de_las_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública | 11.4.1._Edificio_B,_Salas_Paulo_Freire_y_tercer_piso_del_edificio_E_adecuados_y_ mejorados.
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_administrativas_por_estudiante_en_la_UPN | [18 empty] | Insistir_en_fortalecer_fuentes_de_ingresos_por_concepto_de_asesorías | Identificar_y_aprovechar_de_manera_permanente_las_oportunidades_y_estrategias_buenas_prácticas_para_la_obtención_de_rendimientos_y_excedentes_financieros_bancarios_y_en_los_proyectos_de_asesoría_y_extensión | 11.5.1._Programas_y_proyectos_del_eje_Casa_digna,_implementados
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | [19 empty] | Mantener_el_equilibrio_presupuestal_y_financiero_de_la_Universidad_en_cada_vigencia_a_través_del_control_de_gastos_y_la_gestión_de_nuevos_ingresos | 11.6.1._Número_de_accesos_adecuados_o_construidos_en_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas.
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [19 empty] | Gestionar_apoyos_convenios_o_estrategias_con_otras_entidades_públicas_que_propicien_la_permanencia_de_los_estudiantes_de_los_primeros_semestres | 11.7.1._Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración,_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad.
[5 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | [19 empty] | Fortalecer_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_en_articulación_con_las_unidades_académicas_para_incrementar_su_capacidad_de_gestión_de_proyectos_de_asesoría_y_extensión_y_la_gestión_de_recursos_financieros_por_esta_vía | 11.8.1._Nivel_de_cumplimiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_trabajo.
[5 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | [20 empty] | 11.9.1._Espacios_físicos_adecuados_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional.
[5 empty] | Propuesta_de_Manual_de_Convivencia_Estudiantil_diseñada_y_socializada_(derogatoria_Acuerdo_025_de_2007)_ | [20 empty] | 12.1.1._Porcentaje_de_recursos_propios_gestionados_por_la_Universidad,_en_cada_vigencia.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [20 empty] | 12.2.1._Informe_sobre_la_participación_de_la_upn_en_la_construcción_de_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública.
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ Número_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ | [20 empty] | 12.3.1._Rendimientos_y_Excedentes_financieros_generados_por_colocación_de_liquidez_y_por_los_Proyectos_de_Asesorías_y_Extensión.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | [20 empty] | 12.4.1._Ingresos_fiscales_de_la_vigencia_/_total_de_gastos_de_la_misma_vigencia.
[5 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | [20 empty] | 12.5.1._Número_de_convenios_o_alianzas_financieras_y_académicas_para_favorecer_a_los_estudiantes_con_mayores_dificultades_académicas_y_financieras
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | [20 empty] | 12.6.1._Porcentaje_anual_sobre_los_recursos_propios_generados_por_derechos_económicos_a_favor_de_la_upn_derivados_de_asesoría_y_extensión
Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional
Porcentaje_de_monitores_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_
Incremento_de_beneficiarios_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP)
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG)
Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad.
Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_
Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_
Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas.
Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria
Estatuto_de_Participación_UPN_adoptado_y_socializado
Regulación_de_los_puestos_de_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN
Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)
Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios
Número_de_propuestas_alternativas_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas
Experiencias_sobre_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos_en_las_que_han_participado_docentes,_estudiantes,_egresados_y_otros_colectivos_de_las_unidades_académicas_de_la_UPN_y_aliados_estratégicos
Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria
Escenarios_de_política_pública_asociados_con_las_agendas_para_la_paz,_la_memoria_y_los_derechos_humanos_en_los_que_el_CEPAZ_hace_incidencia_a_través_de_propuestas_educativas_y_pedagógicas.
Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL