## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno -MECI d. Auditoria de Calidad -ISO e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación Programa académico i. Autoevaluación institucional j. Autoevaluación de proceso | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Oportunidad de mejora del programa e. Fortaleza del programa f.Debilidad del programa | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o responsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. Indicar sí satisface otros componente de gestión diferente al señalado inicialmente | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta.
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica

## FOR-PES-006
|  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: FOR-PES-006
|  |  | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Versión : 07
Fecha de Aprobación: 16-11-2023
Proceso : Planeación Estratégica
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[9 empty] | INICIO | FIN
Subdirección_de_Personal | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | Consolidar y estructurar las actividades que forman parte del Plan de Capacitación para el año 2024. | 1 | Plan de Capacitación estructurado | 2024-01-15 | 2024-02-28 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Ninguna | 1 | 100% | Para la vigencia 2024, se llevó a cabo el diagnóstico de las necesidades de capacitación, en las diferentes unidades administrativas y académicas de la Universidad, a través de un instrumento de Encuesta, con el ánimo de obtener la matriz de necesidades de capacitación. Se estructuró el Cronograma de Capacitación, con los ejes temáticos conforme a las necesidades priorizadas de la Universidad Pedagógica Nacional, para el cumplimiento del Plan de Capacitación - Vigencia 2024. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Personal | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | Ejecutar y llevar a cabo el seguimiento a las actividades proyectadas en el Plan de Capacitación - Vigencia 2024. | 100% | Plan de Capacitación vigencia 2024 ejecutado | 2024-03-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Ninguna | 50% | 50% | I Trimestre: Para el I Trimestre del año 2024, conforme a los temas definidos en el Plan de Capacitación, se está llevando a cabo el desarrollo de las diferentes temáticas de capacitación definidas en el instrumento, mediante el documento Cronograma se realiza el seguimiento al cumplimiento de las actividades proyectadas, mediante Indicadores de Gestión. II Trimestre: Se lleva a cabo el desarrollo del plan de capacitación conforme esta dispuesto en el cronograma de actividades | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Personal | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Gestión de Riesgos de Corrupción | d.Monitoreo y Revisión | No aplica | Remitir a la unidad responsable el avance en el cumplimiento de las acciones de control propuestas para la gestión de riesgos y en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | 3 | seguimientos reportados | 2024-05-01 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Ninguna | 1 | 33.33% | I Trimestre: Conforme a las directrices establecidas por parte de la Oficina de Control Interno, la medición en el cumplimiento de las Acciones del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se llevan a cabo, de forma cuatrimestral, para lo cual no existe en la actualidad la medición de dichas acciones. II trimestre: Para el presente período, se reportaron a la Oficina de Control Interno, la medición tanto del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como del Mapa de Riesgos que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano del I Cuatrimestre de 2024, los cuales fueron reportados el 08 de mayo y el 05 de mayo de 2024 respectivamente. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Personal | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | c.Talento Humano | No aplica | Fortalecer la apropiación de valores y principios alineada a la atención del ciudadano, a través de acciones dirigidas a funcionarios y contratistas, como : Capacitaciones en Código de Integridad y Ética en lo Público, Capacitaciones en Servicio y Atención al Ciudadano, Capacitaciones en principios éticos aplicados a la Contratación Estatal e invitaciones para participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública | 4 | actividades realizadas | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Se requiere modificar la fecha de inicio de ésta Acción, ya que dichas actividades, conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación, se van a desarrollar, a partir del III Trimestre de 2024. fecha de inicio: 01/07/2024 | 0 | 0% | I Trimestre: El cumplimiento de la Acción propuesta, se proyectó la inclusión de los Ejes Temáticos, relacionados con el Código de Integridad y Ética en lo Público, con el fin de desarrollarse a lo largo de la vigencia 2024. II Trimestre: No se programaron estas actividades durante el segundo trimestre. | II_período_(ene_a_jun) | La capacitación en las temáticas relacionadas con Servicio y Atención a Ciudadano, conforme a lo estructurado en el documento Cronograma de Capacitación 2024, no han sido programadas para el I y II Trimestre de 2024.
Subdirección_de_Personal | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Mecanismos de Atención al Ciudadano | e.Relacionamiento con el ciudadano | No aplica | Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las peticiones de los ciudadanos y las partes interesadas, dando cumplimiento al procedimiento PRO-GGU-003 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias (PQRSFD) | 100% | PQRSFD resueltas oportunamente | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Ninguna | 100% | 100% | I Trimestre: Durante el período comprendo entre los meses de enero a marzo de 2024, se recibieron por parte del proceso de Gestión de Talento Humano 9 PQRSFD, las cuales fueron atendidas por parte de la Dependencia, dentro de los tiempos de respuesta establecidos para tales fines, efectos de ser canalizadas a través de la Secretaría General de la UPN. II Trimestre: Durante el período comprendo entre los meses de abril a junio de 2024, se recibieron por parte del proceso de Gestión de Talento Humano 17 PQRSFD, las cuales fueron atendidas por parte de la Dependencia, dentro de los tiempos de respuesta establecidos para tales fines, efectos de ser canalizadas a través de la Secretaría General de la UPN." | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
Subdirección_de_Personal | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Transparencia y Acceso a la Información | a.Lineamientos de transparencia activa | No aplica | Actualizar la información en la página web de acuerdo con la Resolución MinTic 1519 de 2020 | 100% | información actualizada | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Ninguna | 66% | 66% | I Trimestre: Conforme a las disposiciones adoptadas por parte del Min Tic en la resolución de la mención, para el I Trimestre de 2024, se llevó a cabo la actualización constante, se llevó a cabo la revisión de contenidos del mini sitio que hace parte de la Subdirección de Personal, que hace referencia a las temáticas de: Presentación, Directorio de Servidores Públicos UPN, Manual Específico de Funciones, Solicitud de Certificaciones Laborales, Contáctenos, Vinculación de Docentes, Modificación de Cargas Académicas, así como Prórroga de vinculación Docente. II Trimestre: De acuerdo con las disposiciones adoptadas por parte del Min Tic en la resolución de la mención, para el II Trimestre de 2024, se llevó a cabo la actualización constante del minisitio de la SPE, a través de la revisión de contenidos, que hace referencia a las temáticas de: Presentación, Directorio de Servidores Públicos UPN, Manual Específico de Funciones, Solicitud de Certificaciones Laborales, Contáctenos, Vinculación de Docentes, Modificación de Cargas Académicas, así como Prórroga de vinculación Docente. | II_período_(ene_a_jun) | Conforme a las diferentes variables de información, que forman parte del mini sitio de la Subdirección de Personal, la actualización de los apartados de: Docentes Ocasionales y Catedráticos, Directorio de Servidores Públicos UPN, Contáctenos, presentan modificación constante, para lo cual no se puede estimar como tal, un logro del 100%.
Subdirección_de_Personal | Otros Elementos de Gestión | Plan Anticorrupción | Iniciativas Adicionales | No aplica | No aplica | Elaborar y reportar al Proceso de Gestión Documental en el FOR-GDO-010 el inventario documental del archivo de gestión, tanto de documentos físicos como electrónicos. | 1 | reporte realizado | 2024-01-15 | 2024-12-20 | Funcionamiento | Gestión del Talento Humano | Ninguna | 1 | 100% | Se llevó a cabo la revisión documental del archivo de gestión que hace parte del proceso de Gestión de Talento Humano para el presente trimestre, lo cual generó una transferencia de 11 carpetas físicas, para las Series Actas de las vigencias 2002 a 2020, así como la eliminación 5.300 folios que hacen parte del año 2018. | II_período_(ene_a_jun) | Conforme a las disposiciones internas que tiene en la actualidad el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Documental, en la actualidad las firmas correspondientes a los documentos requeridos por parte del proceso GTH, de la presente acción, se encuentran en trámites de verificación final y firma respectiva.
Subdirección_de_Personal | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | Presentar de la propuesta de la reglamentación, del procedimiento par la Evaluación del Desempeño Laboral, del personal Administrativo de planta. | 1 | Propuestas de reglamentación documentadas | 2024-07-02 | 2024-10-31 | Funcionamiento | Gestión_del_Talento_Humano | Adicionar al plan de acción | 1 | 100% | II Trimestre de 2024: Se llevó a cabo la estructuración de la propuesta de Reglamentación del procedimiento de Evaluación de Desempeño Laboral, y se presentó ante la Comisión de Carrera Administrativa en la sesión del día 14 de junio de 2024. | II_período_(ene_a_jun) | Ninguna
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on E7: inicie con ( tipo del hallazgo (AM NC o H ) + # del hallazgo+ año del hallazgo ) ejm.NC01-2018
Note on H7: Numérico (mayor que 0)
Note on L7: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on N7: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on O7: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on R7: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN | META_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Programa_Académico | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Debilidad | Meta_Debilidad | Indicador_Debilidad | Fortaleza | Meta_Fortaleza | Indicador_Fortaleza | Oportunidad_de_Mejora | Meta_Oportunidad_de_Mejora | Indicador_Oportunidade_Mejora | Otros_Elementos_de_Gestión | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Racionalización_de_Trámites |  | Rendición_de_Cuentas |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información |  | Iniciativas_Adicionales | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE | FUNCIONARIO_ODP | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora_Programa | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Falta_mayor_apropiación_por_el_cuidado_de_lo_público | Adoptar_e_implementar_la_política_de_comunicaciones_como_estrategia_para_dar_a_conocer_la_cultura_organizacional_de_la_Universidad_y_apropiarla_por_parte_de_las_generaciones_recientes_de_estudiantes_y_profesores | 1.1.1._Estrategia_de_comunicaciones_sobre_cultura_organizacional_de_la_Universidad_implementada | Buen_posicionamiento_ante_la_sociedad_como_institución_especializada_y_referente_en_la_formación_de_maestros | Divulgar_bianualmente_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación_un_documento_de_las_acciones_adelantadas_por_la_UPN_para_fortalecer_su_posicionamiento_ente_la_sociedad | 1.2.1._Documento_bianual_publicado_que_sistematiza_las_acciones_más_relevantes_que_posicionan_a_la_upn_ante_la_sociedad. | Consolidar_las_estrategias_participativas_para_la_apropiación_por_parte_de_la_comunidad_universitaria_del_pei_Estatuto_Académico_Plan_de_Desarrollo_Institucional_Plan_de_Mejoramiento_2020_2024 | Identificar_e_implementar_nuevas_acciones_y_eventos_con_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria_para_fortalecer_la_apropiación_de_PEI_y_el_Estatuto_Académico | 1.3.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_del_PEI_y_el_Estatuto_Académico. | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | a.Política_de_Administración_del_Riesgo | No_aplica | a.Normativa | No_aplica | a.Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_aplica | a.Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_aplica | a.Lineamientos_de_transparencia_activa | No_aplica | No_aplica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Oficina_Jurídica | Saida_Gaitan | Funcionamiento
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | Fortaleza_Programa | Fortaleza |  | Dificultad_para_desarrollar_discusiones_participativas_que_favorezcan_revisar_y_mejorar_el_reglamento_estudiantil | Revisar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_apropiación | 2.1.1._Reglamento_estudiantil_de_pregrado_revisado_con_la_participación_de_estudiantes_y_profesores. |  |  |  | Continuar_con_la_política_de_presencia_nacional_y_analizar_detenidamente_la_normatividad_vigente_y_las_políticas_actuales_de_extensión_y_apertura_de_programas_en_diferentes_regiones_del_país | Identificar_programas_de_pregrado_o_posgrado_de_la_UPN_que_puedan_ser_ofertados_en_otras_regiones_del_país_a_partir_de_la_formulación_de_iniciativas_y_estrategias_administrativas_y_de_proyección | 1.4.1._Una_propuesta_anual_para_ofertar_programas_de_pregrado_o_posgrado_en_otras_regiones_del_país | Plan_Gobierno_Digital | Racionalización_de_Trámites | b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción | No_aplica | b.Administrativo | No_aplica | b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_aplica | b.Fortalecimiento_de_los_canales_de_atención | No_aplica | b.Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_aplica |  |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales | Carolina_Avila | Inversión
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | [7 empty] | Debilidad_Programa | Debilidad |  | Necesidad_de_articular_los_aportes_de_los_diferentes_estudios_realizados_sobre_la_deserción_estudiantil_y_lograr_generar_acciones_más_transversales_en_los_distintos_programas | Actualizar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_legitimidad_y_apropiación | 2.2.1._Reglamento_estudiantil_de_posgrado_socializado |  |  |  | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Aumentar_el_número_y_el_alcance_de_los_convenios_interinstitucionales_activos_que_faciliten_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado | 2.3.1._Número_de_convenios_activos_en_cada_vigencia/_Total_convenios_vigentes_en_la_Universidad_2019 | MECI | Rendición_de_Cuentas | c.Consulta_y_Divulgación | No_aplica | c.Tecnológico | No_aplica | c.Evaluación_y_retroalimentación_a_la_gestión_institucional | No_aplica | c.Talento_Humano | No_aplica | c.Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_aplica |  |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Interno | Anguie_Sanabria
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [10 empty] | Pocas_acciones_de_seguimiento_que_permitan_identificar_y_garantizar_que_los_estudiantes_beneficiados_con_los_apoyos_institucionales_hagan_buen_uso_de_estos_en_los_tiempos_previstos_para_su_graduación | Diseñar_articular_e_implementar_estrategias_con_acciones_transversales_para_todos_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_que_permitan_incidir_y_mejorar_en_los_índices_de_deserción_estudiantil_a_partir_de_las_experiencias_y_estudios_realizados | 2.7.1._Estrategias_con_acciones_transversales_que_incidan_y_mejoren_los_índices_de_deserción_implementadas |  |  |  | Mejorar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_en_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_a_partir_del_análisis_tanto_de_los_datos_como_de_las_dinámicas_institucionales | Implementar_una_estrategia_para_incrementar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_a_partir_de_un_estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales_que_influyen_en_estos_índices | 2.4.1._Estrategia_implementada |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | d.Monitoreo_y_Revisión | No_aplica |  |  | d.Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_aplica | d.Normativo_y_procedimental | No_aplica | d.Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_aplica |  |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno | Elizabeth_Barrera
Docencia |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_profesores_que_participan_en_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [10 empty] | Definir_estrategias_más_contundentes_para_acentuar_la_realización_de_su_rol_como_universidad_referente_nacional_en_la_formación_de_maestros_y_el_fortalecimiento_de_su_presencia_y_reconocimiento_en_los_ámbitos_educativos_nacional_y_regionales | Implementar_una_estrategia_institucional_de_seguimiento_que_permita_identificar_el_impacto_de_los_apoyos_y_beneficios_ofrecidos_a_los_estudiantes_en_indicadores_como_la_permanencia_y_graduación | 2.11.1._Estrategia_institucional_de_seguimiento_implementada_y_documentada |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_posibilidad_de_permear_las_prácticas_pedagógicas_en_cada_asignatura_de_cada_programa_y_facultad_de_forma_que_la_educación_inclusiva_haga_parte_del_compromiso_de_la_upn | Intensificar_y_evidenciar_en_los_procesos_de_autoevaluación_de_los_programas_y_los_documentos_que_los_sistematizan_las_reflexiones_y_acciones_que_promuevan_la_educación_inclusiva_como_elemento_central_en_los_docentes_de_formación_inicial_y_posgradual | 2.4.2._Estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información | e.Seguimiento | No_aplica |  |  |  |  | e.Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_aplica | e.Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_aplica | [5 empty] | Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Luz_Dary_Urrego
Investigación |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [10 empty] | Es_necesario_implementar_un_sistema_eficaz_de_información_y_seguimiento_a_los_egresados | Implementar_estrategias_anuales_para_promover_la_presencia_e_incidencia_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país | 5.2.1._Estrategia_de_promoción_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país_implementada |  |  |  | Consolidación_y_articulación_de_las_políticas_institucionales_en_torno_al_bienestar_y_la_educación_inclusiva_de_los_estudiantes_que_se_desarrollan_en_distintas_instancias_equipos_y_programas_de_la_Universidad | Incluir_en_el_nuevo_PDI_y_documentar_en_el_sistema_de_gestión_institucional_los_objetivos_metas_y_acciones_que_garanticen_la_articulación_de_las_políticas_de_bienestar_estudiantil_y_educación_inclusiva_de_la_Universidad | 2.5.1._No._de_programas_que_cuentan_con_documentos_de_autoevaluación_con_reflexiones_y_acciones_adelantadas_en_el_marco_de_la_educación_inclusiva_/_No._de_programas_que_adelantan_proceso_de autoevaluación |  | Iniciativas_Adicionales |  | No_aplica | [13 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad | Paula_Piñeros
Extensión |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_en_los_programas_académicos_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [10 empty] | Algunos_servicios_de_bienestar_para_funcionarios_y_docentes_se_centran_mayoritariamente_en_las_instalaciones_de_la_calle_72_lo_cual_dificulta_el_acceso_de_quienes_se_encuentran_en_las_instalaciones_más_distantes | Desarrollar_e_implementar_un_sistema_de_información_para_gestionar_los_datos_de_los_egresados_con_el_fin_de_facilitar_su_seguimiento | 7.8.1._Sistema_de_información_implementado. |  |  |  | Consolidación_de_estrategias_dirigidas_a_potenciar_la_admisión_y_la_movilidad_nacional_e_internacional_de_los_estudiantes_tanto_de_pregrado_como_de_posgrado | Incrementar_el_número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_estudiantil_y_en_actividades_académicas_en_el_marco_de_los_convenios_de_cooperación_interinstitucional_a_nivel_nacional_e_internacional | 2.6.1._Políticas_de_inclusión_educativa_y_bienestar_estudiantil_documentadas_y_priorizadas_en_el_PDI_2020-2024 | [17 empty] | Comunicaciones | Sandra_Azcarate
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. |  | Autoevaluación_Programa_Académico | [10 empty] | Es_necesario_redimensionar_su_oferta_desde_el_reconocimiento_de_los_diferentes_niveles_y_modalidades_de_los_programas_académicos_adelantados_en_la_Universidad | Diseñar_y_desarrollar_acciones_de_bienestar_dirigidas_a_docentes_y_funcionarios_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | 9.3.1._Número_de_actividades_de_bienestar_diseñadas_y_ejecutadas_periódicamente_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_para_funcionarios_y_docentes |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_caracterización_de_los_estudiantes_y_el_análisis_de_las_causas_de_deserción_a_nivel_de_posgrado | Continuar_y_fortalecer_el_proyecto_de_Educación_Inclusiva_y_demás_estrategias_del_PDI_orientadas_al_cierre_brechas_académicas_y_socioeconómicas | 2.8.1._Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_y_movilidad_dentro_y_fuera_del_país_en_cada_vigencia_del_periodo_2020_a_2024_(comparativo_2014/2019_versus_2020/2024) | [17 empty] | Secretaría_General | Andrey_Vergara
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas |  | Autoevaluación_Institucional | [10 empty] | Los_funcionarios_no_reconocen_en_su_totalidad_los_esfuerzos_institucionales_que_existen_y_que_aplica_la_Universidad_en_relación_con_incentivos_y_beneficios_dirigidos_al_personal_administrativo | Diseñar_y_desarrollar_actividades_de_bienestar_universitario_que_impacten_a_estudiantes_de_especialización_maestría_y_doctorado_así_como_a_estudiantes_que_cursan_programas_en_la_modalidad_a_distancia_y_con_componentes_virtuales | 9.6.1._Una_actividad_diseñada_e_implementada_por_período_académico,_para_impactar_estudiantes_de_posgrados_y_estudiantes_de_programas_en_modalidades_a_distancia_y_con_mediación_virtual. |  |  |  | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_en_la_que_se_socialicen_procesos_y_resultados_de_la_implementación_de_políticas_y_acciones_institucionales_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | 2.9.1._Proyecto_de_Educación_Inclusiva_actualizado_y_desarrollado,_con_las_acciones_orientadas_al_cierre_de_brechas_académicas_y_socioeconómicas | [17 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional | Jefe_Jhon_Emerson
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_UPN |  | Autoevaluación_Proceso | [10 empty] | Mejorar_el_acceso_la_dotación_y_disponibilidad_de_espacios_de_estudio_tutoría_y_salas_de_profesores | Compilar_y_o_actualizar_en_un_cuerpo_normativo_o_documento_compilatorio_los_incentivos_y_beneficios_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales_y_realizar_seguimiento_y_visibilización_de_los_apoyos_anuales_que_se_ejecutan | 10.1.1._Documento_institucional_de_los_incentivos_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales. |  |  |  | Necesidad_de_continuar_los_procesos_de_actualización_normativa_tales_como_el_Acuerdo_076_y_el_Acuerdo_004_del_2003 | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_actualización_del_Acuerdo_076_del_2002_del_Consejo_Superior_y_el_Acuerdo_004_del_2003_en_concordancia_con_las_necesidades_actuales_de_las_funciones_misionales | 2.10.1._Una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_para_socializar_procesos_y_resultados_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | [17 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_IPN | [13 empty] | Incrementar_y_mejorar_el_acceso_a_las_salas_oficinas_y_espacios_de_estudio_a_profesores_y_estudiantes | 10.1.2._Informe_anual_sobre_los_incentivos_al_personal_administrativo_y_los_trabajadores_oficiales |  |  |  | Necesidad_de_ampliar_la_planta_docente_bajo_criterios_claros_en_su_distribución_de_acuerdo_a_parámetros_institucionales_suficientemente_socializados_y_con_la_participación_del_grueso_de_profesores | Realizar_un_concurso_público_de_méritos_para_proveer_las_vacantes_existentes_en_la_planta_docente_universitaria | 3.1.1._Propuestas_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_y_de_los_lineamientos_del_plan_de_trabajo_de_los_profesores_presentadas_a_las_instancias_competentes_para_su_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_de_Personal
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [14 empty] | 11.2.1._Número_de_oficinas,_salas_y_espacios_de_estudio_y_tutoría_adecuados_para_uso_de_los_profesores_y_estudiantes. |  |  |  | Creación_de_estrategias_que_permitan_el_mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_académicas_para_los_profesores_ocasionales_de_la_Universidad | Definir_mediante_la_conformación_de_la_mesa_de_formalización_laboral_docente_las_estrategias_para_el_mejoramiento_de_las_condiciones_de_los_docentes_ocasionales | 3.2.1._Un_concurso_público_de_méritos_realizado_para_proveer_las_vacantes_en_la_planta_docente_universitaria | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Despacho
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [18 empty] | Actualización_del_Sistema_de_Evaluación_Docente | Consolidar_y_presentar_a_las_instancias_competentes_una_propuesta_actualizada_del_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN | 3.3.1._Estrategias_definidas_por_la_mesa_de_formalización_laboral_docente | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Presupuesto
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [18 empty] | Procurar_una_mayor_divulgación_y_apropiación_por_parte_del_profesorado_acerca_de_la_normatividad_vigente_sobre_sus_deberes_y_derechos_y_los_criterios_establecidos_para_la_asignación_de_tiempos_para_el_desempeño_de_las_diversas_actividades_lectivas | Actualizar_el_programa_de_desarrollo_profesoral_con_lineamientos_normativos_claros_y_unificados_para_su_implementación_y_evaluación_Jornadas_de_divulgación_anual_para_la_aprobación_de_la_normatividad_de_deberes_y_derechos_del_profesorado_de_la_UPN | 3.4.1._Propuesta_del_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_presentada_a_las_instancias_competentes_para_su_aval_y_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Contabilidad
Gestión_Contractual |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [18 empty] | Importante_avanzar_en_el_proceso_de_definir_el_Núcleo_Común_de_los_Programas_de_Licenciatura_y_en_el_estudio_de_la_doble_programa_o_doble_titulación | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_para_que_se_implementen_el_núcleo_común_y_la_doble_titulación_para_estudiantes_de_pregrado | 3.5.1._Un_programa_de_desarrollo_profesoral_actualizado_con_lineamientos_claros_para_su_desarrollo_y_evaluación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Tesorería
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Observatorios,_museos_y_otros_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_con_sostenibilidad | [18 empty] | Incrementar_el_porcentaje_de_estudiantes_de_pregrado_que_obtengan_un_nivel_en_lengua_extranjera_igual_o_superior_a_B1 | Implementar_el_plan_de_formación_en_lengua_extranjera_para_que_el_80_porciento_de_los_estudiantes_de_pregrado_que_cumplen_requisitos_de_grado_presenten_un_nivel_igual_o_superior_a_B1 | 4.1.1._Propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_necesarios_para_implementar_el_núcleo_común_y_doble_titulación_presentada_ante_las_instancias_pertinentes | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [18 empty] | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 4.1.2._Una_estrategia_para_que_cada_programa_de_pregrado_defina_su_núcleo_común_y_sean_articulados_por_cada_facultad_acorde_con_los_lineamientos_de_la_Vicerrectoría_Académica | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Despacho
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Número_de_proyectos_de_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [18 empty] | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 4.2.1._Plan_de_formación_de_lengua_extranjera_implementado._ | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Almacén_e_Inventarios
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Beneficiarios_de_iniciativas_de_articulación_de_investigación_y_proyección_social_con_prácticas_pedagógicas Practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [18 empty] | Analizar_la_conveniencia_de_consolidar_la_identidad_de_Universidad_referente_en_todo_el_territorio_nacional_que_involucre_aún_más_procesos_y_estrategias_innovativas_en_cuanto_a_la_diversidad_de_la_oferta_educativa | Identificar_y_aprovechar_oportunidades_para_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social_mediante_estrategias_y_acciones_que_incidan_a_nivel_nacional_o_en_las_regiones_del_país | 4.2.2._Número_de_estudiantes_que_obtienen_B1_o_superior_en_extranjera_/_Número_total_de_estudiantes_que_cumplen_los_requisitos_para_grado | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Archivo_y_Correspondencia
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [18 empty] | Reconocer_y_reglamentar_el_Estatuto_Académico_en_lo_relativo_a_la_gestión_de_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Presentar_una_propuesta_ante_el_Consejo_Académico_para_la_reglamentación_del_Estatuto_Académico_en_el_articulado_pertinente_a_la_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Planta_Física_y_Mantenimiento
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_a_distancia_o_híbrida | [18 empty] | Desarrollar_una_estrategia_institucional_que_permita_aumentar_la_visibilidad_en_el_plano_nacional | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_publicitaria_y_de_difusión_semestral_del_portafolio_de_extensión_y_proyección_social_de_la_Universidad_que_incluya_las_ofertas_de_las_unidades_académicas | 4.4.1._Documento_con_la_caracterización | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Caja_Menor
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [18 empty] | Reglamentar_e_implementar_procesos_de_doble_titulación_y_doble_programa_en_las_escalas_institucional_nacional_e_internacional | Contar_con_reglamentos_y_procedimientos_documentados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado | 4.5.1._Número_de_proyectos_de_docencia,_asesoría_y_extensión_e_investigación_presentados_en_convocatorias. | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Aseo_y_Cafetería
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [18 empty] | Diseñar_estrategias_de_sistematización_de_la_información_de_movilidad_cooperación_y_alianzas_de_manera_más_detallada | Publicar_un_informe_anual_detallado_sobre_movilidad_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_para_conocimiento_de_toda_la_comunidad | 4.6.1._Propuesta_de_reglamentación_en_el_Estatuto_Académico_en_lo_relacionado_a_la_creación,_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Transporte
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Oferta_de_programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [18 empty] | Difundir_entre_la_comunidad_universitaria_los_logros_en_materia_de_movilidad_y_visibilidad_nacional_e_internacional_de_estudiantes_y_profesores_de_la_institución | Desarrollar_eventos_académicos_por_facultad_en_asocio_con_otras_instituciones_educativas_afines_en_lo_referido_a_la_formación_de_maestros_y_de_otros_profesionales_en_el_campo_de_la_educación | 5.1.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_en_cada_periodo_académico | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [18 empty] | Se_recomienda_difundir_los_logros_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | Fortalecer_la_difusión_de_los_logros_de_la_upn_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | 5.3.1._Reglamentos_y_procedimientos_aprobados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_las_posibilidades_de_oferta_de_los_programas_a_otras_regiones_del_país_a_través_de_convenios | Presentar_anualmente_propuestas_a_las_secretarías_de_educación_y_otras_organizaciones_tendientes_a_establecer_nuevos_convenios_y_alianzas_para_el_desarrollo_de_programas_académicos_de_investigación_o_proyección_social | 5.4.1._Informe_anual_detallado_de_movilidad,_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia
[5 empty] | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [18 empty] | Activación_de_los_convenios_que_posibilitan_a_los_estudiantes_de_los_diferentes_programas_realizar_pasantías_y_prácticas_entre_instituciones_nacionales_e_internacionales | Gestionar_nuevos_convenios_alianzas_acuerdos_o_actualizar_los_existentes_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes_en_instituciones_nacionales_o_internacionales | 5.5.1._Número_de_eventos_académicos_realizados_por_facultad_anualmente_en_conjunto_con_otras_instituciones_educativas/5 | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [18 empty] | Consolidación_e_institucionalización_del_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | Actualizar_y_presentar_para_aprobación_de_las_instancias_correspondientes_el_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | 5.6.1._Una_estrategia_integral_para_visibilizar_los_logros_de_la_UPN_a_nivel_institucional,_nacional_e_internacional | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud
[5 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [18 empty] | Evaluación_de_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_en_relación_con_la_formación_investigativa_la_producción_y_aportes_al_conocimiento_así_como_en_el_diseño_de_las_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | Evaluar_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_y_su_impacto_incidencia_o_relación_con_el_diseño_de_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | 5.7.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [18 empty] | Mantener_y_optimizar_los_servicios_de_la_Plataforma_de_Investigación_para_Profesores_y_Estudiantes_Prime_para_el_fortalecimiento_de_los_procesos_administrativos_y_de_gestión_de_la_investigación | Dar_uso_a_la_totalidad_de_los_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | 5.8.1._Número_de_nuevos_convenios_o_alianzas_suscritos_o_actualizados_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE
[5 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [18 empty] | Desarrollar_espacios_de_formación_de_ética_en_la_investigación | Desarrollar_anualmente_un_encuentro_o_un_seminario_sobre_la_ética_en_la_investigación | 6.1.1._Documento_actualizado,_avalado_y_socializado_a_toda_la_comunidad_universitaria_y_académica. | [17 empty] | Grupo_de_Contratación
[5 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [18 empty] | Ser_vigilante_del_desarrollo_desigual_de_los_grupos_de_investigación_a_fin_de_procurar_un_relativo_equilibrio_en_su_irrigación_entre_campos_de_saber_facultades_y_programas | Identificar_nuevas_estrategias_y_acciones_que_favorezcan_el_fortalecimiento_de_los_grupos_de_investigación_nuevos_y_o_con_menores_avances_en_su_desarrollo_articulando_esfuerzos_entre_distintas_instancias_de_la_upn | 6.2.1._Documento_de_evaluación_y_conclusiones_y_recomendaciones_para_el_diseño_de_nuevas_convocatorias_internas_de_investigación. | [17 empty] | Vicerrectoría_Académica
[5 empty] | Talleres_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [18 empty] | Igualmente_se_ha_identificado_un_porcentaje_de_dedicación_a_la_investigación_relativamente_bajo_en_relación_con_otras_funciones_sustantivas_4_al_10_porciento_máximo | Priorizar_la_dedicación_de_horas_a_la_investigación_en_el_plan_de_trabajo_de_los_docentes_en_relación_a_la_dedicación_de_horas_a_gestión | 6.3.1.Número_de_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime_en_funcionamiento_y_uso/Total_de_módulos_y funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura
[5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | [18 empty] | Necesidad_de_promover_la_producción_de_Investigación_relacionada_con_la_creación_artística_y_cultural_en_facultades_diferentes_a_la_de_Bellas_Artes | Revisar_y_precisar_los_lineamientos_criterios_o_procedimientos_para_los_productos_de_creación_artística_y_el_reconocimiento_en_puntos_de_productividad_para_docentes_de_la_UPN | 6.4.1._Número_de_encuentros_o_seminarios_sobre_la_ética_en_la_investigación_realizados_anualmente | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología
[5 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_de_articulación_entre_los_resultados_de_investigación_y_las_necesidades_del_sector_educativo_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | Presentar_propuestas_al_sector_educativo_que_articulen_los_resultados_de_investigación_y_los_proyectos_de_proyección_social_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | 6.5.1._Una_estrategia_anual_implementada,_para_fortalecer_los_grupos_de_investigación_con_menores_desarrollos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Diseñar_estrategias_para_incrementar_proyectos_cofinanciados_a_partir_de_la_alianza_del_Sistema_Universitario_Estatal_y_con_otras_entidades_nacionales_e_internacionales | Diseñar_una_estrategia_institucional_para_incrementar_los_proyectos_cofinanciados_según_las_capacidades_técnicas_y_financieras_de_la_Universidad | 6.6.1._%_horas_asignadas_a_la_investigación_en_cada_semestre_académico | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_resultados_de_las_investigaciones_y_actividades_de_extensión_desarrolladas_por_la_Universidad | Diseñar_y_ejecutar_anualmente_una_estrategia_para_aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_desarrollos_de_investigaciones_y_actividades_de_extensión | 6.7.1._Lineamientos_que_promuevan_la_producción_artística_y_cultural_en_todas_las_facultades_y_departamentos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [18 empty] | Sistematizar_y_evaluar_de_manera_regular_las_actividades_realizadas_en_proyección_social_así_como_el_impacto_generado_en_los_diferentes_escenarios_donde_se_realizan | Realizar_un_evento_encuentro_o_publicación_anual_sobre_la_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_o_internacionales | 6.8.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente,_en_las_que_se_articulan_resultados_de_investigación_con_las_necesidades_del_sector_educativo_y_del_contexto. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [18 empty] | Es_necesario_incentivar_el_uso_del_material_audiovisual_que_la_Universidad_produce_Emisora_canal_de_YouTube_en_las_actividades_docentes | Incorporar_en_el_informe_de_gestión_anual_de_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_asociado_a_la_función_de_extensión_y_proyección_social_mayor_énfasis_en_los_impactos_y_logros_de_esta_función_misional | 6.9.1.Estrategia_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología
[5 empty] | Incremento_anual_de_convenios_de_cooperación_académica_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [18 empty] | Promover_la_participación_de_docentes_investigadores_y_directivos_en_espacios_de_discusión_formulación_y_adopción_de_políticas_públicas_en_el_país | Definir_una_estrategia_institucional_para_incrementar_el_uso_del_material_audiovisual_producido_por_la_Universidad_en_las_actividades_de_los_docentes_de_la_upn_y_el_ipn_así_como_su_promoción_en_otras_instituciones | 6.9.2._Número_de_proyectos_cofinanciados_anualmente. | [17 empty] | Centro_de_Innovación,_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_-_CINNDET
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [18 empty] | Sistematizar_las_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_que_desarrolla_cada_programa_en_el_marco_de_la_formación_de_maestros | Establecer_y_adoptar_una_estrategia_institucional_que_permita_participar_activamente_en_los_espacios_de_discusión_formulación_e_implementación_de_las_políticas_públicas_educativas_en_las_escalas_nacional_y_regional | 7.1.1._Estrategia_anual_para_visibilizar_los_desarrollos_de_investigación_y_extensión_diseñada_e_implementada | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_un_centro_para_asuntos_de_género_ | [18 empty] | Fortalecer_el_sistema_de_difusión_de_ofertas_laborales_para_los_egresados_de_la_Universidad | Sistematizar_anualmente_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_para_su_posicionamiento_ante_la_sociedad_y_circularlas_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación | 7.2.1._Evento_o_acción_anual_realizada_para_difundir_las_actividades_de_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [18 empty] | Realizar_mayor_difusión_con_respecto_al_plan_de_desarrollo_y_de_mejoramiento_institucional_sus_alcances_y_logros | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_que_permita_difundir_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn | 7.3.1._Informe_de_gestión_anual_detallado_de_los_impactos_y_logros_de_las_actividades_de_proyección_social. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas
[5 empty] | Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_interinstitucional_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_de_difusión_de_todos_los_procesos_asociados_a_la_autoevaluación_y_el_mejoramiento_continuo | Implementar_una_estrategia_de_socialización_y_difusión_de_los_resultados_de_la_gestión_institucional_en_torno_al_PDI_y_al_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.4.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_upn,_el_ipn_y_otras_instituciones_educativas. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Decanatura
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [18 empty] | Fortalecer_tanto_el_cipa_como_el_gaa_en_tanto_instancias_de_apoyo_estratégico_para_el_desarrollo_de_las_políticas_de_aseguramiento_gestión_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | Intensificar_las_acciones_y_estrategias_para_la_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_autoevaluación_de_programas_y_los_planes_de_mejoramiento_involucrando_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 7.5.1._Estrategia_de_participación_activa_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Departamento_Educación_Musical
[5 empty] | Balances_documentados_del_estado_de_la_investigación_de_la_UPN_en_el_contexto_regional_e_internacional | [18 empty] | Articular_y_socializar_los_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programas_para_facilitar_su_seguimiento_y_ejecución | Proponer_y_propiciar_la_creación_de_una_instancia_o_dependencia_que_haga_parte_de_la_estructura_orgánica_que_lidere_y_fortalezca_el_aseguramiento_de_la_calidad_y_la_autorregulación_institucional | 7.6.1._Documento_que_sistematiza_las_actividades_de_práctica_educativa_en_la_institución_y_su_impacto | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_de_investigación_o_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_análisis_de_los_resultados_de_los_estudiantes_en_las_pruebas_de_Estado_y_el_índice_de_valor_agregado_en_función_del_mejoramiento_continuo_de_los_programas_y_la_Universidad | Diseñar_una_estrategia_que_permita_articular_el_seguimiento_de_los_planes_de_mejoramiento_por_programa_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.7.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_difusión_de_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Escuela_Maternal
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [18 empty] | Fortalecer_el_carácter_analítico_de_los_datos_que_surgen_del_proceso_de_autoevaluación_con_el_fin_de_profundizar_en_las_causas_y_efectos_de_los_fenómenos_analizados | Incorporar_en_los_planes_de_acción_anual_de_las_cinco_facultades_actividades_asociadas_a_los_resultados_de_las_pruebas_Saber_Pro | 8.1.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_de_resultados_del_pdi_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Psicopedagogía
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_en_Programas_de_Extensión_Solidaria_y_Financiada | [18 empty] | Actualizar_el_manual_de_funciones_y_los_perfiles_y_cargos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_de_tal_forma_que_haya_coherencia_entre_las_necesidades_de_la_institución_la_evaluación_de_sus_funcionarios_y_la_proyección_institucional | Fortalecer_el_análisis_de_causas_que_permita_establecer_acciones_de_mejora_eficaces_para_los_procesos_de_autoevaluación_institucional_y_de_los_programas_a_partir_del_carácter_analítico_de_los_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación | 8.2.1._Una_estrategia_anual_de_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_mejoramiento,_producto_de_la_autoevaluación_de_los_programas_con_la_participación_del_equipo_de_autoevaluación_de_la_Universidad. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Posgrados
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [18 empty] | Consolidar_el_sistema_de_evaluación_docente_en_perspectiva_del_sistema_de_evaluación_institucional_y_la_evaluación_del_aprendizaje_e_investigación_formativa_como_mediaciones_esenciales_en_la_formación_docente | Actualizar_el_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad | 8.3.1._Propuesta_de_creación_o_fortalecimiento_de_una_instancia_o_dependencia_que_lidere_los_procesos_de_aseguramiento_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | [17 empty] | Facultad_de_Educación_Física
[5 empty] | Egresados_que_se_vinculan_a_proyectos_institucionales_misionales_o_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Sostener_las_agendas_de_convivencia_y_resolución_de_conflictos_así_como_las_acciones_conducentes_a_la_prevención_del_consumo_del_alcohol_y_las_sustancias_psicoactivas_y_el_desarrollo_de_protocolos_frente_a_los_disturbios_y_la_protección_de_los_derechos | Fortalecer_el_proyecto_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_y_socializar_e_implementarlo_con_las_unidades_académicas | 8.4.1._Una_estrategia_de_articulación_para_el_seguimiento_y_la_ejecución_de_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programa._ | [17 empty] | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación
[5 empty] | Egresados_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones_de_la_UPN_por_sus_méritos_en_el_ejercicio_académico,_investigativo,_social,_cultural_o_deportivo | [18 empty] | Hacer_mucho_más_visible_el_carácter_integral_de_los_programas_y_acciones_del_sistema_de_bienestar_institucional_y_de_la_coherencia_en_la_actuación_de_la_institución_en_función_de_su_realización | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_integral_que_incida_en_la_disminución_del_consumo_de_sustancias_psicoactivas_en_los_estudiantes_dentro_de_las_instalaciones_de_la_Universidad | 8.5.1._Número_de_planes_de_acción_de_facultades_con_acciones_en_torno_a_las_Pruebas_Saber_Pro/5 | [17 empty] | Equipo_de_apoyo_al_CIARP
[5 empty] | Nivel_de_constitución_o_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [18 empty] | Fortalecer_los_mecanismos_y_frecuencia_de_medición_y_valoración_del_clima_institucional_con_la_participación_de_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | Formular_y_adoptar_la_política_integral_de_bienestar_institucional_con_sus_estrategias_y_líneas_de_acción_para_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 8.6.1._Planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_que_integren_los_análisis_de_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación_y_los_suministrados_por_los_sistemas_nacionales_de_información. | [17 empty] | Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos
[5 empty] | Nivel_de_constitución_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo_para_consolidar_el_componente_de_egresados_en_la_UPN_ | [18 empty] | Ampliar_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_para_toda_la_comunidad_universitaria | Realizar_bianualmente_la_medición_y_valoración_del_clima_laboral_para_el_personal_no_docente_de_la_Universidad | 8.7.1._Un_nuevo_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional,_adoptado_mediante_resolución_rectoral. | [17 empty] | Subdirección_de_Recursos_Educativos
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [18 empty] | Sostener_los_programas_y_servicios_de_prevención_psicosocial_para_la_comunidad_educativa | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_semestral_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_que_cubra_a_la_totalidad_de_la_comunidad_universitaria | 8.8.1._Una_estrategia_para_fortalecer,_socializar_y_difundir_el_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN. | [17 empty] | Emisora
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_estudiantes_y_docentes Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_la_UPN_(libros_publicados) | [18 empty] | Sostener_los_programas_de_apoyo_socioeconómico_para_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | Mantener_los_programas_y_actividades_de_apoyo_psicosocial_a_la_comunidad_universitaria | 9.1.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_disminuir_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas_dentro_de_la_Universidad. | [17 empty] | Subdirección_de_Admisiones_y_Registro
[5 empty] | Incremento_de_instancias_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [18 empty] | Ampliar_las_acciones_de_divulgación_y_conocimiento_en_todos_los_miembros_de_la_comunidad_universitaria_sobre_los_planes_de_emergencia_para_cada_una_de_las_instalaciones_de_la_upn | Mantener_el_nivel_de_apoyos_socioeconómicos_a_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | 9.2.1._Documento_de_Política_Integral_de_bienestar_adoptada_e_implementada_para_la_UPN. | [17 empty] | Vicerrectoría_de_Gestión_Universitaria
[5 empty] | Tasa_de_producción_académica_oficial_indexada_de_la_UPN_ Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_para_la_resolución_de_conflictos_en_la_comunidad_universitaria | Realizar_una_jornada_de_socialización_y_aplicación_de_los_planes_de_emergencia_en_cada_una_de_las_instalaciones_al_menos_una_vez_al_año | 9.4.1._Un_documento_de_análisis_del_clima_laboral,_elaborado_bianualmente | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [18 empty] | Actualizar_el_Estatuto_General_y_la_estructura_orgánica_con_el_fin_de_dar_cabida_a_nuevos_lineamientos_y_paradigmas_para_la_dirección_gestión_y_administración_universitaria | Actualizar_y_divulgar_los_mecanismos_y_acciones_institucionales_para_orientar_la_resolución_de_conflictos_entre_la_comunidad_universitaria | 9.5.1._Estrategia_semestral_de_divulgación_implementada | [17 empty] | Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [18 empty] | Mantener_y_articular_acciones_en_torno_a_programas_de_formación_y_los_procesos_de_cualificación_permanente_dirigidos_al_personal_administrativo_de_la_Universidad | Actualizar_el_Acuerdo_de_Estatuto_General_y_el_Acuerdo_de_Estructura_Orgánica_de_la_Universidad | 9.7.1._Un_programa_de_apoyo_psicosocial_desarrollado_anualmente_para_atención_a_la_comunidad_universitaria_en_general. | [17 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [18 empty] | Completar_la_incorporación_de_las_unidades_académicas_respecto_al_cumplimiento_de_las_normas_internas_para_la_documentación_de_sus_procesos | Formular_y_desarrollar_el_nuevo_plan_de_capacitación_y_formación_del_personal_de_la_upn_para_las_vigencias_2020_y_sucesivas_según_las_necesidades_institucionales_y_de_cada_una_de_sus_unidades | 9.7.2._Número_de_integrantes_de_la_comunidad_universitaria,_que_reciben_atención_psicosocial. | [17 empty] | Centro_de_Egresados
[5 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | [18 empty] | Adecuar_y_visibilizar_todos_los_canales_y_puntos_de_atención_al_ciudadano_y_demás_requerimientos_establecidos_en_la_Ley_1712_del_2014_reflejado_a_través_del_índice_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_ita | Fortalecer_la_articulación_de_las_unidades_académicas_en_el_Sistema_de_Gestión_y_el_Manual_de_procesos_y_procedimientos_de_la_UPN | 9.8.1._Porcentaje_de_estudiantes_que_reciben_apoyos_socioeconómicos_por_periodo_académico. | [17 empty] | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_(Cepaz-UPN)
[5 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | [18 empty] | Crear_dispositivos_comunicativos_que_beneficien_a_la_comunidad_universitaria | Organizar_y_documentar_el_proceso_de_atención_al_ciudadano_como_parte_del_sistema_de_gestión_de_la_Universidad | 9.9.1._Una_jornada_de_socialización_y_aplicación_del_plan_de_emergencias_para_cada_una_de_las_instalaciones,_por_año. | [17 empty] | Centro_de_Lenguas
[5 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | [18 empty] | Mejorar_las_funcionalidades_y_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_y_del_normograma_institucional_incluyendo_notas_de_vigencia_y_derogatorias | Disponer_en_el_sitio_de_Transparencia_de_la_página_de_la_upn_el_acceso_a_la_información_indicada_en_la_Ley_1712_del_2014 | 9.10.1._Pactos_de_convivencia_suscritos_en_el_marco_de_la_política_de_bienestar.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_administrativos_vinculados_en_la_planta_de_carrera_de_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_la_comunicación_institucional_como_elemento_fundamental_de_la_gestión_a_partir_de_la_experiencia_de_diálogo_y_vía_para_la_construcción_de_consensos_e_identificación_de_disensos | Desarrollar_e_implementar_una_aplicación_móvil_app_institucional_para_uso_de_la_comunidad_universitaria | 10.2.1._Acuerdos_expedidos_por_el_Consejo_Superior_a_través_de_los_cuales_se_actualizan_el_Estatuto_General_y_la_Estructura_Orgánica_de_la_UPN.
[5 empty] | Relación_de_estudiantes_por_servidor_público_UPN | [18 empty] | Realizar_análisis_de_la_percepción_del_estamento_administrativo_sobre_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad_que_permitan_acoger_estrategias_y_acciones_para_mejorar_su_percepción | Ampliar_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_e_implementar_notas_de_vigencia_y_derogatorias_a_las_normas_internas | 10.3.1._Plan_de_capacitación_y_formación_formulado_y_desarrollado.
[5 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | [18 empty] | Prestar_atención_entender_como_una_señal_de_alerta_el_bache_percibido_por_la_comunidad_entre_los_esfuerzos_y_los_logros_de_conectividad_entre_las_sedes_de_la_institución | Desarrollar_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_y_propiciar_su_apropiación_con_las_distintas_instancias_institucionales_y_los_integrantes_de_la_comunidad_universitaria | 10.4.1._Procesos_y_procedimientos_de_las_unidades_académicas_articulados_al_Sistema_de_Gestión_Integral_de_la_UPN.
[5 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | [18 empty] | Actualizar_o_adoptar_un_nuevo_plan_estratégico_de_tecnologías_de_información_y_comunicación_para_la_upn_que_incluya_la_ampliación_y_mejora_de_la_conectividad_para_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | Adelantar_un_análisis_de_la_percepción_actual_del_estamento_administrativo_en_relación_con_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad | 10.5.1._Proceso_de_atención_al_ciudadano_documentado_y_formalizado.
[5 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | [18 empty] | Hacer_visible_a_la_comunidad_interna_y_externa_los_procesos_técnicos_y_resultados_de_selección_del_personal_administrativo_y_directivo | Difundir_socializar_y_promover_la_apropiación_de_los_avances_en_materia_de_conectividad_y_mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica_para_alcanzar_una_mejor_percepción_entre_la_comunidad_universitaria | 10.6.1._Sitio_web_de_Transparencia_en_funcionamiento_según_los_requerimientos_de_la_Ley_1712_del_2014_y_el_ITA.
[5 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | [18 empty] | Continuar_con_la_adquisición_la_disposición_y_el_acceso_a_los_recursos_académicos_didácticos_para_el_desarrollo_de_las_actividades_académicas_como_bases_de_datos_bibliográficas_documentales_y_dotaciones_para_laboratorios_y_salas_especializadas | Aumentar_el_ancho_de_banda_y_la_conectividad_wifi_para_todas_las_instalaciones_y_estamentos_de_la_Universidad | 10.7.1._App_móvil_institucional_desarrollada_e_implementada.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Mantener_los_convenios_existentes_y_gestionar_nuevos_con_otras_instituciones_para_el_acceso_de_la_comunidad_académica_a_recursos_educativos_y_bibliográficos_compartidos | Actualizar_y_publicar_en_la_página_web_sitio_de_Transparencia_los_resultados_de_los_procesos_de_selección_de_personal_y_hojas_de_vida_del_personal_directivo | 10.8.1._Periodos_históricos_ampliados_en_el_buscador_normativo
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_plan_de_adquisiciones_verdes_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_proceso_de_intervención_adecuaciones_y_mejora_de_los_espacios_físicos_de_la_Universidad_en_las_distintas_instalaciones_de_acuerdo_con_la_identificación_de_prioridades_y_la_disponibilidad_de_recursos_presupuestales | Adquirir_nuevas_dotaciones_de_laboratorios_y_salas_especializadas_suscripción_a_bases_de_datos_bibliográficas_y_documentales_de_acuerdo_con_las_necesidades_de_las_unidades_académicas_y_el_presupuesto_disponible | 10.8.2._Notas_de_vigencia_y_derogatorias_incluidas_en_la_normatividad_institucional.
[5 empty] | Mejoramiento_del_Servicio_de_Transporte_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_los_desarrollos_constructivos_en_la_sede_Valmaría_para_lograr_el_nivel_de_suficiencia_de_la_infraestructura_física | Mantener_los_convenios_existentes_de_acceso_a_infraestructura_y_recursos_académicos_y_gestionar_nuevos_convenios | 10.9.1._Número_de_estrategias_diseñadas_para_la_socialización_y_apropiación_de_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_UPN
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | [18 empty] | Mejorar_los_accesos_a_las_distintas_edificaciones_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas_y_movilidad_reducida | Adecuar_las_instalaciones_del_edificio_B_y_otras_edificaciones_como_las_salas_Paulo_Freire_el_tercer_piso_del_edificio_E_y_otras_que_no_han_sido_intervenidas_con_mejoras_necesarias_en_la_infraestructura_física | 10.10.1._Análisis_de_percepción_adelantado.
[5 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | [18 empty] | Mantener_y_fortalecer_las_políticas_estrategias_y_acciones_de_valoración_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_universitarias_y_su_entorno | Intensificar_las_acciones_que_permitan_superar_los_obstáculos_administrativos_y_jurídicos_externos_a_la_upn_asociados_al_desarrollo_del_proyecto_Valmaría_y_fortalecer_y_mejorar_las_demás_instalaciones_de_la_UPN | 10.11.1._Una_estrategia_anual_de_socialización_de_los_logros_en_materia_tecnológica_y_de_conectividad.
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_fortalecimiento_y_posicionamiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 10.12.1._Ancho_de_banda_incrementado_y_conectividad_wifi_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_en_las_que_se_realizan_actividades_académicas_y_administrativas._
[5 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | [18 empty] | Adecuar_y_mejorar_los_espacios_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional_que_garanticen_su_conservación_custodia_y_seguridad | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 10.13.1._Sitio_web_de_Transparencia_con_información_de_procesos_técnicos_de_selección_y_hojas_de_vida_de_los_directivos.
[5 empty] | Porcentaje_de_documentos_con_valor_histórico_digitalizados. | [18 empty] | Sostener_la_gestión_de_recursos_propios_para_apoyar_la_financiación_de_los_gastos_de_funcionamiento_de_la_Universidad | Obtener_una_valoración_de_cumplimiento_superior_al_90_porciento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | 11.1.1._Recursos_de_apoyo_académico_adquiridos_o_gestionados_anualmente_para_las_unidades_académicas.
[5 empty] | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | [18 empty] | Aumentar_los_ingresos_por_concepto_de_rendimientos_financieros_y_excedentes_de_asesoría_y_extensión | Aprobar_las_inversiones_en_adecuación_de_espacios_físicos_para_la_conservación_custodia_y_seguridad_de_la_documentación_institucional | 11.3.1._Convenios_de_uso_de_infraestructura_y_acceso_a_recursos_educativos_actuales_mantenidos_
[5 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | [18 empty] | Sostener_el_equilibrio_financiero_de_la_Universidad_logrado_en_los_últimos_cuatro_años | Mantener_el_nivel_de_generación_de_recursos_propios_en_el_presupuesto_anual_de_la_Universidad | 11.3.2._Número_de_nuevos_convenios_gestionados.
[5 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | [18 empty] | La_upn_debe_definir_sus_proyecciones_bajo_criterios_de_máxima_prudencia_y_racionalidad_institucional | Participar_en_la_construcción_de_las_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública | 11.4.1._Edificio_B,_Salas_Paulo_Freire_y_tercer_piso_del_edificio_E_adecuados_y_ mejorados.
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_administrativas_por_estudiante_en_la_UPN | [18 empty] | Insistir_en_fortalecer_fuentes_de_ingresos_por_concepto_de_asesorías | Identificar_y_aprovechar_de_manera_permanente_las_oportunidades_y_estrategias_buenas_prácticas_para_la_obtención_de_rendimientos_y_excedentes_financieros_bancarios_y_en_los_proyectos_de_asesoría_y_extensión | 11.5.1._Programas_y_proyectos_del_eje_Casa_digna,_implementados
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | [19 empty] | Mantener_el_equilibrio_presupuestal_y_financiero_de_la_Universidad_en_cada_vigencia_a_través_del_control_de_gastos_y_la_gestión_de_nuevos_ingresos | 11.6.1._Número_de_accesos_adecuados_o_construidos_en_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas.
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [19 empty] | Gestionar_apoyos_convenios_o_estrategias_con_otras_entidades_públicas_que_propicien_la_permanencia_de_los_estudiantes_de_los_primeros_semestres | 11.7.1._Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración,_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad.
[5 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | [19 empty] | Fortalecer_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_en_articulación_con_las_unidades_académicas_para_incrementar_su_capacidad_de_gestión_de_proyectos_de_asesoría_y_extensión_y_la_gestión_de_recursos_financieros_por_esta_vía | 11.8.1._Nivel_de_cumplimiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_trabajo.
[5 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | [20 empty] | 11.9.1._Espacios_físicos_adecuados_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional.
[5 empty] | Propuesta_de_Manual_de_Convivencia_Estudiantil_diseñada_y_socializada_(derogatoria_Acuerdo_025_de_2007)_ | [20 empty] | 12.1.1._Porcentaje_de_recursos_propios_gestionados_por_la_Universidad,_en_cada_vigencia.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [20 empty] | 12.2.1._Informe_sobre_la_participación_de_la_upn_en_la_construcción_de_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública.
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ Número_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ | [20 empty] | 12.3.1._Rendimientos_y_Excedentes_financieros_generados_por_colocación_de_liquidez_y_por_los_Proyectos_de_Asesorías_y_Extensión.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | [20 empty] | 12.4.1._Ingresos_fiscales_de_la_vigencia_/_total_de_gastos_de_la_misma_vigencia.
[5 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | [20 empty] | 12.5.1._Número_de_convenios_o_alianzas_financieras_y_académicas_para_favorecer_a_los_estudiantes_con_mayores_dificultades_académicas_y_financieras
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | [20 empty] | 12.6.1._Porcentaje_anual_sobre_los_recursos_propios_generados_por_derechos_económicos_a_favor_de_la_upn_derivados_de_asesoría_y_extensión
Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional
Porcentaje_de_monitores_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_
Incremento_de_beneficiarios_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP)
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG)
Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad.
Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_
Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_
Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas.
Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria
Estatuto_de_Participación_UPN_adoptado_y_socializado
Regulación_de_los_puestos_de_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN
Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)
Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios
Número_de_propuestas_alternativas_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas
Experiencias_sobre_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos_en_las_que_han_participado_docentes,_estudiantes,_egresados_y_otros_colectivos_de_las_unidades_académicas_de_la_UPN_y_aliados_estratégicos
Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria
Escenarios_de_política_pública_asociados_con_las_agendas_para_la_paz,_la_memoria_y_los_derechos_humanos_en_los_que_el_CEPAZ_hace_incidencia_a_través_de_propuestas_educativas_y_pedagógicas.
Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL