## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno -MECI d. Auditoria de Calidad -ISO e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación Programa académico i. Autoevaluación institucional j. Autoevaluación de proceso | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Oportunidad de mejora del programa e. Fortaleza del programa f.Debilidad del programa | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o responsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. Indicar sí satisface otros componente de gestión diferente al señalado inicialmente | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta.
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica

## FOR-PES-006
|  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: FOR-PES-006
|  |  | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Versión : 07
Fecha de Aprobación: 16-11-2023
Proceso : Planeación Estratégica
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORRUPCIÓN | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[9 empty] | INICIO | FIN
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | Realizar el manejo ambiental al cuerpo de agua y zona verde delimitada por cerramiento del Lago ubicado en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Manejo ambiental del lago y zona verde delimitada realizado | 2024-02-23 | 2024-12-11 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06 | 0 | 0% | I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución. II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato aún se encuentra en ejecución, con un avance de ejecución de un 16,89%. Con la temporada de lluvias no se ha podido avanzar significativamente en la limpieza del lago. Se han llevado a cabo actividades como el corte de césped, retiro de maleza, batimetría y georreferenciación, cerramiento del área de intervención, retiro de lodos y limpieza del cuerpo de agua. III trimestre A corte del tercer trimestre el Contrato se encuentra en ejecución, con un avance de 43,13% realizando actividades de diagnóstico y mantenimiento al lago, así mismo, se continua con actividades periódicas como mantenimiento mensual y la batimetría. | III_período_(ene_a_sep) | Las condiciones climáticas no han permitido avanzar con la limpieza del lago como se contempló inicialmente (II Trimestre). No se presentan dificultades para la ejecución, las actividades continúan según lo programado en el contrato y el Otro sí hasta el 11 de diciembre de 2024 (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | Adquirir e instalar sistemas constructivos modulares para las actividades académico administrativas e intervención de zonas aledañas para su instalación en el predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. | 1 | Sistemas constructivos modulares instalados | 2024-03-14 | 2024-10-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06 | 0 | 0% | I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 no se cumple al 100% el logro propuesto, ya que el contrato sigue en ejecución II trimestre A corte del segundo trimestre el Contrato cuenta con un avance de obra de 12,98%, se proyecta finalización de adecuación para el 25 de agosto 2024. III trimestre A corte del tercer trimestre el Contrato cuenta con un avance de 68,45%, se realizó adecuación de seis aulas modulares, se están terminando 3 aulas faltantes. Se realizó otro sí No. 1 al contrato el 29 de julio, sin embargo, se tiene proyectado realizar nuevamente un otro sí al contrato teniendo en cuenta que falta realizar algunas actividades para adecuar la totalidad de aulas modulares hasta el 10 de noviembre de 2024. | III_período_(ene_a_sep) | Paro de camioneros dificultó la ejecución de actividades de obra, así mismo se pausaron actividades por actividades académicas que se desarrollaron en cercanías al área de trabajo (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | Actualizar plano topográfico de Valmaría para efectos del desenglobe y escrituración de predios para la entrega del terreno de la Avenida las Villas a la Fiducia Lagos de Torca | 1 | Plano topográfico actualizado | 2024-06-04 | 2024-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06 | 0 | 0% | II trimestre Para el segundo trimestre, la acción no tiene avance porcentual, sin embargo se adelantan revisiones adicionales para el cumplimiento de la misma, por lo que se ajusta el valor presupuestado. (se espera que inicie en el tercer trimestre) III trimestre A corte del tercer trimestre no se cuenta con avance teniendo en cuenta que se están adelantando trámites contractuales para la ejecución de la actualización del plano topográfico. | III_período_(ene_a_sep) | El presupuesto que se asigna para el cumplimiento de la acción no es suficiente debido a cambios en su estructuración por lo que se ha tenido que adicionar recursos a la misma e influye dentro del cumplimiento de las fechas establecidas Se han evidenciado reprocesos en la etapa precontractual del proyecto (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | Presentar ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la modificación de Plan Parcial del predio Valmaría para viabilizar la construcción de nuevas instalaciones en dicho predio | 1 | Presentación de modificación a Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá | 2024-04-29 | 2024-12-29 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06 | 0 | 0% | II trimestre con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual debido a que se continua con la revisión del convenio interadministrativo a suscribir con RENOBO. III trimestre. A corte de tercer trimestre se han continuado con la construcción del acuerdo macro con RENOBO y las mesas de Trabajo con Planeación Distrital, para la definición de los diferentes elementos normativos que afectan la aprobación de La Licencia de Urbanismo del Plan Parcial de acuerdo a la alternativa escogido -como lo son la volumetría aprobada en el Decreto original, entre otros-. De tal manera se solicitó aclaración mediante oficio el pasado 14 de agosto del 2024, y teniendo en cuanta que la respuesta por parte de la SDP requiere de un estudio más detallado, el pasado 25 de septiembre notificaron de una “ampliación de términos para dar respuesta” hasta el 18 de octubre del 2024. | III_período_(ene_a_sep) | Debido al cambio de gobierno universitario se ha visto retrasado el cumplimiento de la presente acción, la cual se espera que inicie en el segundo semestre. Tiempos de respuesta por parte de la SDP, así como desarrollo de mesas de trabajo para definir actividades y planes de trabajo (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | Realizar las adecuaciones de las redes eléctricas del predio Valmaría, que protejan los equipos allí instalados, de posibles variaciones en el voltaje, que mejoren el suministro de internet, y que permita el suministro constante de energía eléctrica en la Facultad de Educación Física. | 1 | Red eléctrica adecuada | 2024-07-29 | 2024-10-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V06 | 0 | 0% | III trimestre A corte de tercer trimestre se realizó estructuración del proyecto para efectuar proceso contractual el cual finaliza la segunda emana del mes de octubre. De esta forma el proyecto inicia ejecución y tiene un plazo de ejecución de tres meses. | III_período_(ene_a_sep) | II trimestre Con corte al segundo trimestre la acción no presenta avance porcentual, toda vez que se planea iniciar a partir del segundo semestre de la vigencia La adjudicación del contrato presentó demoras dadas las diferentes observaciones presentadas durante la Convocatoria pública 005, lo que requiere ampliar el plazo de seguimiento a 30 de enero de 2025 ( III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar la adecuación de la portería y redes del parqueadero, y baño para conductores en las Instalaciones de la calle 72 de la UPN. Para un total de 21,18 m2 intervenidos | 1 | Portería, redes del parqueadero y baño de conductores en Calle 72 adecuados. | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | I trimestre En ejecución II trimestre Con corte a segundo trimestre, la acción continua en ejecución, ya que se ha debido prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024. Se cumplirá al 100% en el tercer trimestre. III trimestre. A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar la obra de impermeabilización de la cubierta del edificio C en las instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. Para un total de 2.975 m2 intervenidos | 1 | Cubierta del edificio C intervenida mediante impermeabilización. | 2024-03-22 | 2024-07-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | I trimestre En ejecución II trimestre Con corte al segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que la misma sigue en ejecución. Se planea prorrogar su duración hasta el día 21/07/2024 ya que las condiciones climáticas han retrasado su consecución. III trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la actividad de impermeabilización de cubierta del edificio C en las instalaciones de Calle 72. | III_período_(ene_a_sep) | Las condiciones climáticas no han favorecido la ejecución de la actividad dado que no se puede trabajar materiales impermeabilizantes en condiciones de humedad. (II Trimestre) Ninguna (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar la compra de elementos y equipos para la cocina de los restaurantes de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Restaurantes de la UPN dotados con elementos y equipos para la cocina | 2024-03-22 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | I trimestre En ejecución II trimestre Para corte del segundo trimestre, la acción no presenta avance porcentual debido a que, se presenta incumplimiento por parte del contratista teniendo en cuenta que no suministró dos equipos incluidos en el contrato. III trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta parcialmente la actividad, se termina unilateralmente el Contrato entregando 210 elementos de los 214 planteados inicialmente, esto debido a la imposibilidad de cumplir con la entrega de 2 Horas Combi y 2 kit de conexión agua, debido a que el costo de adquisición había aumentado y por tanto no era posible cumplir con las condiciones económicas pactadas en el contrato. | III_período_(ene_a_sep) | Los equipos ya se adquirieron pero debido a las modificaciones no contempladas inicialmente, no ha sido posible su instalación. No se ha podido dar cumplimiento al 100% debido a la falta de entrega de dos equipos Dificultades en la entrega de elementos estipulados en el Contrato (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar baterías sanitarias, baños de profesores del costado norte interno del coliseo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte interno del coliseo del IPN adecuado | 2024-02-29 | 2024-04-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | I trimestre Con corte al primer trimestre del 2024, se realizó la adecuación de las baterías sanitarias, baño de profesores del costado norte del coliseo del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar la coordinación de primaria, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Coordinación de primaria adecuada | 2024-02-29 | 2024-04-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la adecuación de la coordinación de primaria por medio del Otrosí 1 y 2 al Contrato 805 que se prorroga hasta el 17 de marzo del 2024, y luego hasta el 01 de abril de 2024 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar casa de muñecas de Instituto Pedagógico Nacional | 1 | Casa de muñecas del Instituto Pedagógico Nacional adecuada | 2024-02-29 | 2024-04-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | Con corte al 31/03/2024 se realiza la adecuación de la casa de muñecas del IPN mediante Otrosí al Contrato 804, que se prorroga hasta el 16 de marzo del 2024. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Construir un mariposario y un gallinero en el instituto pedagógico nacional | 1 | Mariposario y gallinero de la granja del Instituto Pedagógico Nacional Construido | 2024-02-29 | 2024-04-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | Con corte al primer trimestre del 2024, se realiza la construcción del mariposario y gallinero del IPN mediante Otrosí al Contrato 792 que se prorroga hasta el 26 de marzo del 2024. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Diseñar la red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 | 1 | red eléctrica del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12- 77 diseñada | 2024-03-04 | 2024-08-05 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II trimestre Se entrega diseño de red eléctrica del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Diseñar las redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-77 | 1 | redes de voz y datos del edificio ubicado en la Calle 72 n.° 12-78 diseñada | 2024-03-04 | 2024-08-05 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II trimestre Se entrega diseño de red de voz y datos del edificio ubicado en la calle 72 # 12-77 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Estructurar proyecto de adecuación del restaurante de la calle 72 | 1 | Proyecto de adecuación del restaurante estructurado | 2024-03-04 | 2024-12-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | Al corte del primer trimestre del 2024, se inicio el proceso de contratación del profesional/arquitecto encargado de la estructuración del proyecto de adecuación, se suscribió contrato 266 del 2024, con acta de inicio a partir del 02/04/2024. El profesional adelanta estructuración para la contratación del proyecto de adecuación del restaurante en agosto del 2024 y la ejecución de las obras para finalizar en diciembre II trimestre A la fecha de corte se han realizado reuniones con el área del restaurante con el fin de definir espacios y necesidades, se cuenta con un diseño parcial del restaurante estructurado a raíz las reuniones adelantadas. III trimestre Se ha realizado visitas al área, se tomó registro fotográfico y medidas, se sostuvo reunión con la subdirectora de bienestar, la gestora de apoyo económico y el administrador del restaurante, Se está revisando la parte eléctrica del proyecto. | III_período_(ene_a_sep) | Falta definir espacio para bodega adicional ya que se tiene que revisar la disponibilidad Enel área del parqueadero o dentro de la oficina de la SBU, se debe elevar la consulta a las áreas pertinentes. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Estructurar proyecto de reposición de cubierta del IPN | 1 | Proyecto de reposición de cubierta estructurado | 2024-03-04 | 2024-12-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II trimestre A corte del segundo trimestre se cuenta con proyecto de reposición de cubierta estructurado. El proyecto se envía a contratación mediante invitación cerrada 004 de 2024. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar vallas para el predio Valmaría | 3 | vallas adecuadas | 2024-03-11 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 3 | 100% | El contrato se adjudica en el mes de abril 2024. II trimestre Se realiza la adecuación de 3 vallas existentes en el predio Valmaría. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir vallas para el predio Valmaría | 3 | vallas adquiridas | 2024-03-11 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 3 | 100% | Se realiza la adquisición de 3 vallas para el predio Valmaría. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir equipo de grabación de audio y video | 1 | equipo de audio y video adquirido | 2024-03-18 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre En el mes de abril se suscribe contrato para cumplir con la acción. A corte de segundo trimestre se adquiere equipo de grabación de audio y video para la Secretaría General. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar red eléctrica regulada de oficina del costado oriental del coliseo del IPN | 1 | red eléctrica instalada | 2024-03-18 | 2024-04-01 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | Con corte al primer trimestre del 2024 se ejecuta en su totalidad la acción propuesta, por medio de OTROSI al contrato 805 de 2023 hasta el 17/03/2024. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar mantenimiento general de puertas de bachillerato | 41 | puertas de bachillerato con mantenimiento | 2024-03-15 | 2024-04-23 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 41 | 100% | I trimestre con corte al primer trimestre del 2024 se logra hacer mantenimiento a 25 puertas II trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 41 puertas de bachillerato. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar mantenimiento general de puertas de primaria | 30 | puertas de primaria con mantenimiento | 2024-03-15 | 2024-04-23 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 30 | 100% | I Trimestre Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo y se ha realizado el mantenimiento a 5 puertas. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 30 puertas de primaria. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar mantenimiento general de puertas de oficina de dirección IPN | 9 | puertas de oficina de dirección IPN con mantenimiento | 2024-03-15 | 2024-04-23 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 9 | 100% | I Trimestre Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. II Trimestre A corte del segundo trimestre se logra hacer mantenimiento a 9 puertas de la oficina de dirección del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir puertas con marco para el IPN | 8 | puertas adquiridas | 2024-03-15 | 2024-04-23 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 8 | 100% | Para el primer trimestre se suscribe OTROSI al contrato 832 de 2023 hasta el 23 de mayo de 2024. Con corte al 31/03/2024 se han suministrado e instalado 8 puertas. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar cerramiento en malla eslabonada de muro de escalar ubicado en el predio Valmaría | 127 | Metros lineales con cerramiento de malla eslabonada | 2024-04-01 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 127 | 100% | I Trimestre Con corte al primer trimestre del año 2024 se realizo OTROSI al contrato 656 del 2023, con el cual se han realizado 89 mts lineales con cerramiento de malla eslabonada. II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar 127 metros lineales de malla eslabonada. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar cuneta prefabricada para uno de los parques del IPN | 1 | Cuneta prefabricada instalada | 2024-04-20 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra instalar cuneta pre fabricada en uno de los parques del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias para uno de los parques del IPN | 1 | Filtro construido | 2024-04-20 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra construir filtro para acumulación y filtración de aguas lluvias en uno de los parques del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Remplazar poste rollizo de uno de los parques del IPN | 1 | Poste rollizo remplazado | 2024-04-20 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra remplazar poste rollizo en uno de los parques del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Ampliar placas perimetrales de parques del IPN | 8 | parques con placas perimetrales ampliadas | 2024-04-20 | 2024-04-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 8 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra ampliar placas perimetrales en 8 parques del IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir equipo de grabación | 1 | equipos de grabación adquiridos | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir equipos de grabación para el grupo de comunicaciones. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir puestos de trabajo para el ipn centro de practicas de la UPN | 10 | puestos de trabajo para el ipn adquiridos | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 10 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 puestos de trabajo para el IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir sillas para el ipn centro de practicas de la upn | 10 | sillas para el ipn adquiridas | 2024-05-02 | 2024-05-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 10 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra adquirir 10 sillas para el IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Estructurar Estudios Previos y Términos de referencia para los proyectos de infraestructura y dotación | 10 | Estudios Previos y Términos de referencia estructurados | 2024-05-02 | 2024-12-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 8 | 80% | I trimestre No aplica para este periodo II trimestre A la fecha se ha apoyado la adjudicación de 5 procesos contractuales. Anexo 18 III Trimestre Acorte de tercer trimestre se apoyaron 4 procesos contractuales adicionales: OC 43 - 2024 SENSAPLAS CPS 602 - 2024 AULIO TOVAR Adquisición mesas de juntas (En tramite, se modificará fecha de vencimiento de contrato una vez se expida CDP) Pintura Calle 79 ( Proceso anulado por lo tal no cuenta en el avance d e la actividad) Así mismo en las demás contrataciones que se han realizado, he participado en la revisión y modificaciones respecto a obligaciones y criterios de evaluación. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Suministrar puestos de trabajo para el quipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn | 8 | puestos de trabajo suministrados | 2024-05-02 | 2024-05-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 8 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 puestos de trabajo para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Suministrar sillas para el Equipo de Trabajo de Permanencia estudiantil y para el Grupo de orientación a estudiantes de la upn | 8 | sillas suministradas | 2024-05-02 | 2024-05-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 8 | 100% | II Trimestre A corte de segundo trimestre se logra el suministro de 8 sillas para el equipo de trabajo de permanencia estudiantil y para el grupo de orientación a estudiantes. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | mts2 de cubiertas sustituidas | 380 | mts2 sustituidos | 2024-07-11 | 2024-10-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 380 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100% en la actividad sustituyendo, 380 m2 de cubiertas. | III_período_(ene_a_sep) | Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | mts2 de cubiertas con mantenimiento | 340 | mts2 con mantenimiento | 2024-07-11 | 2024-10-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 340 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad presenta un avance de 100%, realizando mantenimiento a 340m2 de cubiertas. | III_período_(ene_a_sep) | Con corte al segundo trimestre no presenta avance porcentual ya que la actividad se planea ejecutar a partir del segundo semestre. Ninguna (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar impermeabilización de edificio E | 590 | mts2 impermeabilizados | 2024-06-24 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | II Trimestre Se han adelantado tramites precontractuales para iniciar con la actividad. Se solicitan ajustes por parte de GCO los cuales se están efectuando. III trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance. Aún se encuentra en etapa precontractual. | III_período_(ene_a_sep) | Dificultades para dar curso al inicio del contrato debido a problemas en la estructuración de pólizas exigidas por la universidad (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir sensor de ergo espirómetro | 1 | sensor de ergo espirómetro adquirido | 2024-06-04 | 2024-07-04 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | II Trimestre Para el corte del segundo trimestre no se logra cumplir con la adquisición, sin embargo se dará cierre a la misma en el tercer trimestre. III trimestre A corte de tercer trimestre se da cumplimiento a la actividad adquiriendo un sensor ergoespirómetro para la Facultad de Educación Física. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir electrobomba para el IPN | 2 | Electrobomba adquirida | 2024-05-20 | 2024-06-17 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 2 | 100% | II Trimestre Se logra adquirir 2 electrobombas para el IPN. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar Mts lineales de pérgola | 196 | Mts lineales de pérgola instalada | 2024-07-15 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto. | III_período_(ene_a_sep) | Invitación cerrada 005 declarada desierta en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar Mts2 de senderos peatonales | 353 | Mts2 de senderos peatonales adecuados | 2024-07-15 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que no se ha podido perfeccionar Contrato para la ejecución dado que el proceso se encuentra en su segunda invitación cerrada ya que el primer proceso se declaró desierto. | III_período_(ene_a_sep) | Invitación cerrada 005 declarada desierta en el mes de julio, lo que retrasó el proceso. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar Mts2 de portería de ingreso vehicular y peatonal | 40 | Mts2 de portería adecuados | 2024-06-28 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | I trimestre No aplica para este periodo II trimestre No aplica para este periodo III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance para la actividad, esto teniendo en cuenta que se ajustaron las necesidades de adecuación lo que implicó incremento en el valor del proyecto. Se está estructurando el proyecto (APU) sin embargo se requiere decisión por parte de las directivas para definir si se adecua o no por requerimiento de licencia de construcción. | III_período_(ene_a_sep) | Se requiere decisión por parte de las directivas para evaluar si se continua o no con el proyecto debido a que la adecuación de la portería requiere licencia de construcción (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar Mts2 de cancha deportiva múltiple | 565 | Mts2 de cancha deportiva múltiple adecuados | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. | III_período_(ene_a_sep) | Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple | 1165 | Mts2 de áreas contiguas a cancha deportiva múltiple adecuados | 2024-07-15 | 2024-12-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III trimestre A corte de tercer trimestre se logra avanzar en la estructuración del proyecto, se lanza convocatoria pública 006 para la ejecución del proyecto la cual se espera adjudicar la tercera semana de octubre. | III_período_(ene_a_sep) | Los tiempos de la convocatoria se extendieron dadas las observaciones presentadas por los oferentes lo que implica cambiar la fecha de finalización para el 30 de enero de 2025 (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Entregar informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77 | 6 | Informes de seguimiento entregados | 2024-06-04 | 2024-12-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 3 | 50% | II Trimestre Con corte al segundo trimestre, ya se encuentra en ejecución el seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la calle 72 # 12-77, sin embargo al cierre del trimestre no se ha entregado ningún informe. III Trimestre A corte de tercer trimestre se han entregado 3 informes de seguimiento a las obras de adecuación del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional en la Calle 72 No. 12 -77. | III_período_(ene_a_sep) | No se han entregado informes de seguimiento ya que la actividad se comenzó a ejecutar a partir del 25/06/2024 Ninguna (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Apoyar la adecuación de Mts2 de redes eléctricas | 100 | Mts2 con adecuaciones | 2024-06-10 | 2024-10-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 100 | 100% | II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad se encuentra programada, aunque sin avance porcentual. III Trimestre A corte de tercer trimestre se finaliza la ejecución de la actividad, realizando adecuación de la portería, redes del parqueadero y baño de conductores en la instalación de Calle 72 de la Universidad. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Demoler Mts2 de construcciones relacionadas con la invasión en el predio Valmaría | 110 | Mts2 de construcción demolidos. | 2024-06-24 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presento avances. III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. | III_período_(ene_a_sep) | Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Construcción de Mts lineales de cerramiento provisional en el predio Valmaría | 15 | Mts lineales de cerramiento provisional construidos | 2024-06-24 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | II Trimestre Para el corte del segundo trimestre la actividad no presento avances. III Trimestre A corte de tercer trimestre la actividad no presenta avance, toda vez que se requiere del fallo judicial para poder ejecutar la actividad. | III_período_(ene_a_sep) | Se requiere fallo judicial para poder dar inicio a la actividad (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar cubierta de edificación de la piscina ubicada en la calle 72 | 1 | Cubierta de piscina adecuada | 2024-07-15 | 2024-08-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la actividad de adecuación de la cubierta de la piscina. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar tableros acrílicos para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. | 4 | Tableros acrílicos para las canchas de baloncesto instalados | 2024-07-15 | 2024-09-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 4 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 tableros acrílicos para las canchas de baloncesto. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar aros para canchas de baloncesto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. | 4 | Aros para canchas de baloncesto instalados | 2024-07-15 | 2024-09-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 4 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la adquisición de 4 aros para las canchas de baloncesto. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar escalera metálica en muro de escalar en las instalaciones del predio Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional. | 1 | Escalera de muro de escalar instalada | 2024-07-15 | 2024-10-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la instalación de la escalera del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Aplicar pintura impermeabilizante en muro de escalar | 1 | Pintura impermeabilizante del muro de escalar aplicada | 2024-07-15 | 2024-10-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza la pintura impermeabilizante del muro de instalar en las instalaciones de Valmaría. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar mobiliario en concreto en las instalaciones de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional. | 1 | Mobiliario en concreto para la calle 72 instalado | 2024-07-15 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realiza instalación de mobiliario en concreto en las instalaciones de Calle 72. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina | 1 | Carpintería metálica de las divisiones de los baños de la piscina adecuadas | 2024-07-30 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las divisiones de baños de la piscina. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina | 1 | Carpintería metálica de las puertas de los baños de la piscina adecuadas | 2024-07-30 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte del tercer trimestre se ejecuta la actividad de adecuación de la carpintería metálica de las puertas de baños de la piscina. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir equipos de bombeo de agua potable para las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional | 6 | Equipos de bombeo adquiridos | 2024-07-30 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a reprocesos en la etapa precontractual del proyecto. | III_período_(ene_a_sep) | Retrasos en la etapa precontractual dadas devoluciones y ajustes de cotizaciones (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional | 20 | Televisores adquiridos | 2024-07-20 | 2024-08-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 20 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se evidencia la adquisición de 20 televisores como estrategia de ampliación de cobertura para la Universidad Pedagógica Nacional. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir elementos para la piscina de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Elementos para la piscina adquiridos | 2024-07-20 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se evidencia avance en la actividad debido a cambios en las especificaciones y cantidades del mobiliario. Se plantea iniciar proceso en el IV trimestre. | III_período_(ene_a_sep) | Ajustes en las especificaciones de los elementos generan reprocesos que retrasan el inicio de la actividad (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | mobiliario para uso docente adquirido | 2024-07-20 | 2024-08-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se adquiere mobiliario para uso docente en el marco de la estrategia de ampliación de cobertura en la Universidad Pedagógica Nacional. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar puntos de trabajo de la enfermería de Valmaría | 34.31 | m2 de la enfermería de Valmaría adecuados | 2024-10-01 | 2024-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar baños de funcionarios del edificio C en Calle 72 | 241.94 | m2 del baño de funcionarios del edificio C en calle 72 adecuados | 2024-07-20 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto. | III_período_(ene_a_sep) | Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar la cafetería de Parque Nacional | 10.33 | m2 de cafetería adecuados | 2024-07-20 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad debido a demoras en la etapa precontractual del proyecto. | III_período_(ene_a_sep) | Demoras en la expedición de pólizas del contrato lo que retrasa el inicio de la actividad (III Trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Instalar iluminación perimetral en edificios A,B y C de Calle 72 | 41 | Iluminación instalada | 2024-07-20 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad ya que se encuentra en etapa precontractual (firma minuta). | III_período_(ene_a_sep) | Demora en el inicio de ejecución debido a devolución por error en objeto de la minuta del proceso (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir mobiliario para las áreas comunes del edificio P de Calle 72 | 1 | Mobiliario para áreas comunes de edificio P adquirido | 2024-07-20 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad debido a cambio de especificaciones técnicas del mobiliario por recomendación de SST, esto debido a que las medidas deben reducirse para no interferir con las rutas de evacuación del edificio P. | III_período_(ene_a_sep) | Rediseño de mobiliarios dado ajuste de medidas recomendado por SST (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir archivadores para historias clínicas | 2 | Archivadores para historias clínicas adquiridos | 2024-08-15 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones en algunos elementos del proyecto. | III_período_(ene_a_sep) | Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir lockers para profesores en la instalación de Valmaría | 20 | Lockers para profesores adquiridos | 2024-09-01 | 2024-12-12 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la adquisición debido a cambio en las especificaciones y cantidades de los lockers. | III_período_(ene_a_sep) | Ajustes en cantidades y especificaciones que afectan la ejecución de la actividad (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar adecuación eléctrica en la emisora de la Universidad | 1 | Adecuación eléctrica realizada | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la ejecución de la actividad, en el mes de septiembre se inicia con Contrato para ejecución. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir equipos para medición de parámetros de piscina | 4 | Equipos para medición de parámetros de piscina adquiridos | 2024-09-01 | 2024-10-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición de equipos, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir herramientas para las actividades forestales de la Universidad | 4 | Herramientas para actividades forestales adquiridas | 2024-09-01 | 2024-11-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP. | III_período_(ene_a_sep) | Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo q que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquisición de mobiliario para sala de juntas en las instalaciones del nuevo edificio administrativo de Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Sala de juntas dotada | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la adquisición ya que se espera expedición de CDP. | III_período_(ene_a_sep) | Se debió ajustar clasificación presupuestal en proyecto de inversión lo que retrasó la solicitud de CDP. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar las adecuaciones preventivas y correctivas en las cubiertas de Nogal | 192.5 | M2 de cubierta adecuada | 2024-09-01 | 2024-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en la actividad, esto debido a que en el mes de septiembre se adelantó trámite precontractual, el cual se radicará en el mes de octubre. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Realizar la adquisición de un tablero de control para las electrobombas de 1HP A 75HP 220V. | 1 | Tablero de control adquirido | 2024-10-01 | 2024-12-20 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuar cubierta en teja de Boques C y E | 89 | M2 de cubierta adecuada | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación de Ecorooms en las instalaciones de Valmaría | 156.1 | M2 de áreas adecuadas | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación de sala de sistemas en las instalaciones de Valmaría | 27.86 | M2 de áreas adecuadas | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación de la biblioteca en las instalaciones de Valmaría | 23.4 | M2 de áreas adecuadas | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación de la oficina de deportes en las instalaciones de Valmaría | 15.22 | M2 de áreas adecuadas | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Diseñar el Sistema de Protección Integral contra Rayos SIPRA para la instalación de Valmaría | 1 | Diseño SIPRA realizado | 2024-11-01 | 2024-12-13 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación cubierta A | 28.06 | M2 de cubierta adecuada | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación cubierta P | 490.87 | M2 de cubierta adecuada | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | #N/A
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adecuación puntos de datos para registro de ingreso y salida de personal en las instalaciones de Nogal, Valmaría, IPN y SEI | 4 | Puntos de datos adecuados | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | #N/A
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir 130 pupitres para las instalaciones de Valmaría | 130 | Pupitres adquiridos | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | #N/A
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | Adquirir sillas para auditorio Paulo freire en las instalaciones de Calle 72 | 50 | sillas adquiridas | 2024-11-01 | 2024-12-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y mejoramiento de la infraestructura y dotación V17 | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | #N/A
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | Adecuar 3.588 mts2 del edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77 | 3588 | metros cuadrados adecuados en el edificio ubicado en la calle 72 N.º 12-77 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05 | 3276.1 | 91.31% | I trimestre No aplica para este periodo II trimestre Con corte al segundo trimestre, la actividad presenta avance de 490 m2 adecuados, lo que corresponde a adecuaciones en los pisos 7, 8 y 9. Anexo 34 III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad presenta un avance de 3276,1m2 adecuados, correspondiente a los pisos 6,5 y 4 y avance en sótanos y pisos 1, 2 y 3. | III_período_(ene_a_sep) | #N/A
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | Dotación de mobiliario al edificio administrativo de la UPN ubicado en la calle 72 N.º 12- 77 | 1 | dotación de mobiliario realizado | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05 | 0 | 0% | II Trimestre A corte de segundo trimestre, la acción se encuentra en ejecución y finalizara en el mes de agosto III Trimestre A corte de tercer trimestre, la actividad se encuentra en ejecución, se han entregado mobiliario correspondiente a los pisos que se encuentran en funcionamiento 9 a 5. Evidencia 38 | III_período_(ene_a_sep) | Los ajustes solicitados de último momento en el mobiliario por los grupos de trabajo a demorado las entregas, así mismo se requiere del 100% de la adecuación del edificio para poder entregar el mobiliario (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | Instalación de switches de acceso para red LAN en nuevo edificio administrativo y Calle 73 | 1 | Switches instalados | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de nuevas instalaciones V05 | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre se realizó radicación de documentos para dar inicio al proceso de convocatoria pública que permitirá la adquisición e instalación de los switches | III_período_(ene_a_sep) | Se requiere ampliar el plazo teniendo en cuenta que el CDP del proceso se expidió a principios del mes de septiembre, lo que retrasa los procesos precontractuales. (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas falencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano | No se tenían reportes de dañar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación | Realizar diseños eléctricos de la red para la adecuación general de la instalación de Valmaría | 1 | Diseños eléctricos de la red realizados | 2024-07-23 | 2024-09-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 1 | 100% | Se realizan los diseños eléctricos de la red para la adecuación general de la instalación de Valmaría, se inicia proceso de contratación para la adecuación. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | AM006-GSI-2023 En la visita a Valmaría se encontraron algunas falencias, entre ellas, el hecho de que el campo universitario de esas instalaciones esté sin la implementación de un pararrayos, corriente regulada, un (1) salón de profesores, sin energía eléctrica, lo cual puede generar un riesgo para el recurso tecnológico y peligros para el talento humano | No se tenían reportes de dañar en estas áreas No se cuenta con las condiciones de infraestructura eléctrica adecuada en la Universidad No existen los recursos suficientes para la adecuación general de la instalación a nivel eléctrico No se ha realizado estudio y/o análisis de viabilidad para funcionamiento de pararrayos en la instalación | Realizar un informe sobre la viabilidad de instalación de pararrayos en la instalación de Valmaría y/o otras medidas necesarias para evitar daños en caso de caída de rayos. | 1 | Informe sobre la viabilidad de instalar un pararrayos y/o otras medidas necesarias elaborado. | 2024-08-06 | 2024-10-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance en ejecución, pues se está en etapa precontractual el proceso. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | HA-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preeminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 .3 Administración del Riesgo. HA-03-SSG-2023: La visita a la Instalación El Nogal, la entrevista con funcionarios, la evidencia recolectada en las respuestas a la encuesta sobre percepción de la habitabilidad de las instalaciones, el material fotográfico recolectado y la observación directa de los diferentes espacios, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal con los vecinos del predio por los niveles de ruido aceptados en las zonas de uso residencial, lo cual mantiene para el caso específico el alto riesgo reputacional. Adicionalmente, es notable el deterioro de prácticamente todos los espacios de la instalación que se han agravado por la obra contratada para las adecuaciones de las oficinas destinadas a la maestría que restaron cinco (5) aulas. Se encontraron luminarias con sistemas vetustos y en pésimas condiciones, pisos de madera que amenazan ruina, problemas de humedad en muros y cubiertas, insonorización inadecuada para un programa de música, deterioro en batería sanitarias y aulas diminutas en las que es evidente la incomodidad para enseñar música. Se encontró que la fonoteca, la biblioteca, las salas de instrumentos, no tienen para el momento de la visita las condiciones mínimas para la conservación del patrimonio material e inmaterial de la Institución en términos de la tradición musical de una Facultad emblema de la Universidad. Desde la perspectiva de la habitabilidad, se encontraron riesgos no documentados, además situaciones específicas que atentan contra la integridad física de los maestros en formación, el cuerpo docente y de los servidores, como lo observado en la Fonoteca, Biblioteca, depósito o almacén de instrumentos y la terraza cuya cubierta se deteriora por el paso hacia uno de los espacios habilitados como salón de clases, entre otros. HA-04-SSG-2023: A partir de las visitas a las Instalaciones de la Calle 70, Calle 72, Calle 79, Valmaría, Universidad Pública de Kennedy – Tintal, del análisis y la caracterización de las respuestas a la encuesta de percepción sobre habitabilidad, de las entrevistas directas con funcionarios de todos los niveles, con profesores y con estudiantes en cada instalación, del análisis del material fotográfico recabado, del estudio de la documentación presentada como evidencia por el Proceso Gestión de Servicios – Planta Física y Mantenimiento, la Oficina de Control Interno corroboró todas las problemáticas descritas en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 y en el Anexo 01 del Informe Infraestructura UPN – 08 de noviembre de 2022 al Consejo Superior Universitario, en los que la noción de habitabilidad se ve estructuralmente comprometida. Adicionalmente, no se cuenta con los conceptos técnicos o diagnósticos externos que evidencien vulnerabilidades críticas sobre sismo resistencia, riesgo de incendios, riesgos de inundaciones, capacidad de redes eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones. La ausencia de documentación de estos aspectos conlleva la indefinición de riesgos, la no documentación o sistematización de factores críticos para la continuidad de la operación. | Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada instalación | Realizar Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura Física | 1 | Mapa de riesgos aprobado en Isolucion | 2024-08-12 | 2024-11-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre A corte de tercer trimestre no se presenta avance de ejecución, se han realizado revisiones de la DOFA del proceso de Gestión de Servicios en conjunto con el facilitador de esta área, teniendo en cuenta que se debe formular lo respectivo con la SSG al ser el GIF un subproceso de esta, en el mapa de procesos de la Universidad. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | HA-02-SSG-2023: La visita a la Instalación Instituto Pedagógico Nacional, la entrevista con el director y otros funcionarios administrativos, la encuesta sobre habitabilidad aplicada y el material fotográfico recabado permiten establecer que el panorama, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal para la continuidad de la operación en caso de visita de autoridades externas. Hay gran riesgo reputacional para la Institución si se presenta algún accidente o situación que afecte individual o colectivamente a la comunidad académica del Instituto Pedagógico Nacional, conformada preeminentemente por menores de edad (riesgos ocasionados por situaciones como el deterioro del muro perimetral, la inviabilidad total de los elementos de madera de los parques infantiles, múltiples cubiertas en fibrocemento, desprendimiento de fragmentos de mampostería, ausencia de planos específicos eléctricos e hidráulicos, fracturas en pisos, planchas, escaleras, la ruina de estructuras metálicas que amenazan derrumbe, entre otros). Se encontró que el único pararrayos instalado en el Instituto Pedagógico Nacional no funciona, lo que incrementa el factor de riesgo en épocas de lluvia. Hay riesgos asociados a salubridad por los temas de canalización de aguas lluvias y residuales. Sobre estos riesgos, se encontró parcialmente documentado en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 -aportado como evidencia- que hay aspectos que revisten importancia crítica y que a la fecha no están solucionados. No obstante, no se encontró una caracterización más detallada de la definición de riesgos en consonancia con el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 .3 Administración del Riesgo. HA-03-SSG-2023: La visita a la Instalación El Nogal, la entrevista con funcionarios, la evidencia recolectada en las respuestas a la encuesta sobre percepción de la habitabilidad de las instalaciones, el material fotográfico recolectado y la observación directa de los diferentes espacios, desde la perspectiva de riesgos no definidos o insuficientemente documentados, es crítico: existe riesgo legal con los vecinos del predio por los niveles de ruido aceptados en las zonas de uso residencial, lo cual mantiene para el caso específico el alto riesgo reputacional. Adicionalmente, es notable el deterioro de prácticamente todos los espacios de la instalación que se han agravado por la obra contratada para las adecuaciones de las oficinas destinadas a la maestría que restaron cinco (5) aulas. Se encontraron luminarias con sistemas vetustos y en pésimas condiciones, pisos de madera que amenazan ruina, problemas de humedad en muros y cubiertas, insonorización inadecuada para un programa de música, deterioro en batería sanitarias y aulas diminutas en las que es evidente la incomodidad para enseñar música. Se encontró que la fonoteca, la biblioteca, las salas de instrumentos, no tienen para el momento de la visita las condiciones mínimas para la conservación del patrimonio material e inmaterial de la Institución en términos de la tradición musical de una Facultad emblema de la Universidad. Desde la perspectiva de la habitabilidad, se encontraron riesgos no documentados, además situaciones específicas que atentan contra la integridad física de los maestros en formación, el cuerpo docente y de los servidores, como lo observado en la Fonoteca, Biblioteca, depósito o almacén de instrumentos y la terraza cuya cubierta se deteriora por el paso hacia uno de los espacios habilitados como salón de clases, entre otros. HA-04-SSG-2023: A partir de las visitas a las Instalaciones de la Calle 70, Calle 72, Calle 79, Valmaría, Universidad Pública de Kennedy – Tintal, del análisis y la caracterización de las respuestas a la encuesta de percepción sobre habitabilidad, de las entrevistas directas con funcionarios de todos los niveles, con profesores y con estudiantes en cada instalación, del análisis del material fotográfico recabado, del estudio de la documentación presentada como evidencia por el Proceso Gestión de Servicios – Planta Física y Mantenimiento, la Oficina de Control Interno corroboró todas las problemáticas descritas en el Plan Maestro de Infraestructura 2020-2024 y en el Anexo 01 del Informe Infraestructura UPN – 08 de noviembre de 2022 al Consejo Superior Universitario, en los que la noción de habitabilidad se ve estructuralmente comprometida. Adicionalmente, no se cuenta con los conceptos técnicos o diagnósticos externos que evidencien vulnerabilidades críticas sobre sismo resistencia, riesgo de incendios, riesgos de inundaciones, capacidad de redes eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones. La ausencia de documentación de estos aspectos conlleva la indefinición de riesgos, la no documentación o sistematización de factores críticos para la continuidad de la operación. | Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se ha estructurado un Mapa de riesgos para el Grupo de Infraestructura en el que se determinen los riesgos de cada instalación | Realizar identificación de necesidades prioritarias para adecuación en las instalaciones de Nogal, Calle 72 e IPN | 1 | Listado de necesidades prioritarias identificadas para adecuación en las instalaciones de Nogal e IPN | 2024-07-23 | 2024-10-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 1 | 100% | III Trimestre A corte de tercer trimestre Se cuenta con listado de necesidades en las instalaciones de IPN, Calle 72 y Nogal. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC-01-GSS-2023; NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso. | Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología | Enviar radicado a la Facultad de Ciencia y Tecnología solicitando información sobre las necesidades de adecuación requeridas en el Taller de Tecnología | 1 | Radicado enviado a la FCT | 2024-09-01 | 2024-10-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se tiene programada actividad para primeras semanas de octubre. | III_período_(ene_a_sep) | Se esperaba aprobación del Plan de acción (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Hallazgo | HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipermedial tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los coordinadores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura | El Grupo de Infraestructura realiza adecuaciones en las áreas conforme son solicitadas por las dependencias Los encargados de las salas de informática deben reportar las necesidades requeridas al GIF No se recibió notificación por parte de la SSI sobre el estado y necesidades de las salas de informática No se cuenta con un Plan de Trabajo para atender las necesidades de las salas de informática | Radicar comunicación a la SSI solicitando información sobre cantidad de salas de informática en las instalaciones, estado y necesidades de mantenimiento | 1 | Radicado enviado a la SSI | 2024-09-15 | 2024-10-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se tiene programada actividad para primeras semanas de octubre. | III_período_(ene_a_sep) | Se esperaba aprobación del Plan de acción (III trimestre)
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Hallazgo | NC-03-GSS-2023 No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física NC-02-GSS-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área. | El Grupo de Infraestructura hacía parte de la Subdirección de Servicios Generales La actualización documental dependía del despacho de esta subdirección La documentación existente para infraestructura no se actualizó Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando | Actualizar los procedimientos PRO-GSS-007 Alquiler de Inmuebles y PRO-GSS-009 Planeación, y los formatos FOR-GSS-027 Plan de Obras FOR-GSS-052 Balance de obra | 4 | Documentos actualizados | 2024-07-23 | 2024-12-06 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre No se presenta avance para el periodo, se ha realizado revisión del PRO-GSS-007 Alquiler de Inmuebles, se recibieron comentarios por parte de ODP y se programa ajustes en octubre. Evidencia 42 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC-03-GSS-2023 No se han definido ni documentado suficientemente los mecanismos de seguimiento y medición de los planes y servicios a cargo de Planta Física y mantenimiento. Al respecto, se considera conveniente definir indicadores de obras y proyectos de planta física NC-02-GSS-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no cuenta con la información documentada respecto de sus procedimientos (actividades y tareas específicas) tal que permita una fácil identificación y descripción de las acciones que adelanta, así como sus responsables encargados y formatos asociados. Esto incumple el numeral 7.5 Información documentada puntualmente en su numeral 7.5.2 Creación y actualización dado que no se evidencia la documentación que, de claridad de la amplia gama de actividades, y labores lideradas por esta área. | El Grupo de Infraestructura hacía parte de la Subdirección de Servicios Generales La actualización documental dependía del despacho de esta subdirección La documentación existente para infraestructura no se actualizó Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad No se ha estructurado la documentación del Grupo de Infraestructura en donde se abarquen todos los procedimientos y actividades que se están desarrollando | Crear un indicador para el Grupo de Infraestructura | 1 | Indicador creado | 2024-09-15 | 2024-12-06 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | III Trimestre No se presenta avance para el periodo. En el mes de septiembre se inicia revisión para creación. | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC03-GIF-2023: Tomando como base la Matriz de Riegos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo identificar lo siguiente: Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: • Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones • Condiciones inseguras por irregularidades, desniveles agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. • Cables eléctricos expuestos. • Grietas en paredes baño. • Desprendimiento de tabletas de techo en oficinas y salones • Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables. | Porque no se incluyeron estas actividades en el Plan de mantenimiento general de la instalación Porque no se había recibido reporte de los daños presentes en la instalación. Porque la administración de la instalación es la encargada de realizar la notificación y novedad de los daños Porque el personal del área de mantenimiento encargado del Plan de mantenimiento general no tiene presencia constante en todas las instalaciones Porque se priorizan otro tipo de actividades de mantenimiento mayor que se evidencian en recorridos y se pueden cubrir con el personal y recursos asignados a mantenimiento | Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento y ejecución de plan de trabajo para adecuaciones locativas en el Nogal | 2 | Seguimientos realizados | 2024-09-01 | 2024-12-06 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 2 | 100% | III Trimestre Se realiza primer seguimiento en el mes de julio donde desde la SSG remiten evidencias de actividades realizadas. En el mes de septiembre se solicita nuevamente seguimiento pero no se recibe respuesta. Evidencia 43 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC04-GIF-2023: Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($ 342.720.000) Objeto: “Entregar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación: Inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No 50C-812000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: “Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 v2, y linda: Norte, en 11,92 metros con la calle 78; Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Narváez; Sur en 11,92 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidente, en extensión de 54 metros con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión”. Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Centro de costos: 060101 Decanatura Facultad de Bellas Artes. Mediante registro presupuestal 2261 de 15 de agosto de 2023 se realiza otro sí al contrato 401 de 2022 por 12 meses hasta el 31 de agosto de 2024 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (387.684.864). De acuerdo con lo mencionado y teniendo en cuenta la visita de inspección a estas instalaciones, y que, de acuerdo con lo evidenciado se tiene: Riesgo Físico: • Iluminación: Se observa ausencia de bombillas y adicional hay luminarias fundidas. Riesgo Biológico: • Posible presencia de roedores en las instalaciones en especial en el altillo ubicado en el tercer piso de la edificación, ubicado detrás de un mueble que conduce a los tanques de almacenamiento de agua. • No se cuenta con puntos de residuos ecológicos establecidos. Riesgos Locativos: • El baño del tercer piso de la edificación fue adaptado como cuarto de almacenamiento de los implementos de aseo y cafetería ya que no se cuenta con un lugar apropiado para estos los insumos. • En el área de recepción de vigilancia se observa una puerta debajo de la escalera la donde se encontró materiales de construcción como: baldosas, pegantes y pintura, sitio no apropiado para este tipo de elementos. Riesgo Eléctrico: • Se evidenció en los salones, pasillos, altillo y recepción del personal de vigilancia, cableado eléctrico expuesto; además, las filtraciones de agua impiden el uso de los tomacorrientes exponiendo al personal que se encuentra en estas instalaciones. Por todo lo anterior, y basados en el valor del canon de arrendamiento, se puede analizar que, la universidad está expuesta además del riesgo a la comunidad universitaria, a riesgos de detrimento patrimonial ya que las instalaciones deben ser objeto de adecuaciones lo que implica otros gastos adicionales a estas instalaciones la cual fue adquirida en el mes de agosto de 2022 es decir 15 meses de uso y ya se presentan un sin número de novedades. Lo cual incumple no solo con el artículo 2.2.4.6.15, sino también con el objeto por el cual se adquirió el predio | Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación | Notificar mediante correo electrónico a SST y control interno las evidencias que dan cierre al riesgo biológico las cuales estaban implementadas desde inicio de vigencia 2023 | 1 | Notificación enviada a SST y OCI | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 1 | 100% | III Trimestre Se notifica la ejecución de las actividades desde la vigencia 2023, así mismo se realiza cargue de evidencia en Isolucion. Anexo 46 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguna
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC04-GIF-2023: Sede Nogal 2 sede Calle 78 #9 - 53: De acuerdo a la justificación de los términos de referencia que amparan el contrato 401 de agosto de 2022 por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($ 342.720.000) Objeto: “Entregar a título de arrendamiento a la Universidad Pedagógica Nacional para su uso y goce el inmueble que se describe a continuación: Inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, identificado con el número de matrícula No 50C-812000 con dirección en la calle 78 N°9-53 actual nomenclatura urbana con la siguiente Descripción Cabida y Linderos: “Lote de terreno junto con la construcción en el existente, con una cabida aproximada de 1.000 v2, y linda: Norte, en 11,92 metros con la calle 78; Oriente en 54 metros, con la Casa # 9-39 que perteneció a Enrique Narváez; Sur en 11,92 metros con propiedad que es o fue del señor Luis Tamayo; occidente, en extensión de 54 metros con propiedad que fue de Guillermo Smith hoy de la presente sucesión”. Contrato que se adjudicó para ampliar la Facultad de Bellas Artes dado que se encuentra en transformación y desarrollo, gracias a la creciente acogida de los diferentes Programas Académicos, así como la reciente firma del Convenio de Profesionalización de Artistas de Funza y la Maestría en Arte, Educación y Cultura, además de los Cursos de Extensión y los espacios que están proyectados para inicio a mediano plazo, como la Licenciatura en Danza, la Profesionalización de Artistas de San Gil y las dos nuevas cohortes de la Licenciatura en Música, se requiere ampliar la capacidad en aulas y oficinas administrativas. Centro de costos: 060101 Decanatura Facultad de Bellas Artes. Mediante registro presupuestal 2261 de 15 de agosto de 2023 se realiza otro sí al contrato 401 de 2022 por 12 meses hasta el 31 de agosto de 2024 por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (387.684.864). De acuerdo con lo mencionado y teniendo en cuenta la visita de inspección a estas instalaciones, y que, de acuerdo con lo evidenciado se tiene: Riesgo Físico: • Iluminación: Se observa ausencia de bombillas y adicional hay luminarias fundidas. Riesgo Biológico: • Posible presencia de roedores en las instalaciones en especial en el altillo ubicado en el tercer piso de la edificación, ubicado detrás de un mueble que conduce a los tanques de almacenamiento de agua. • No se cuenta con puntos de residuos ecológicos establecidos. Riesgos Locativos: • El baño del tercer piso de la edificación fue adaptado como cuarto de almacenamiento de los implementos de aseo y cafetería ya que no se cuenta con un lugar apropiado para estos los insumos. • En el área de recepción de vigilancia se observa una puerta debajo de la escalera la donde se encontró materiales de construcción como: baldosas, pegantes y pintura, sitio no apropiado para este tipo de elementos. Riesgo Eléctrico: • Se evidenció en los salones, pasillos, altillo y recepción del personal de vigilancia, cableado eléctrico expuesto; además, las filtraciones de agua impiden el uso de los tomacorrientes exponiendo al personal que se encuentra en estas instalaciones. Por todo lo anterior, y basados en el valor del canon de arrendamiento, se puede analizar que, la universidad está expuesta además del riesgo a la comunidad universitaria, a riesgos de detrimento patrimonial ya que las instalaciones deben ser objeto de adecuaciones lo que implica otros gastos adicionales a estas instalaciones la cual fue adquirida en el mes de agosto de 2022 es decir 15 meses de uso y ya se presentan un sin número de novedades. Lo cual incumple no solo con el artículo 2.2.4.6.15, sino también con el objeto por el cual se adquirió el predio | Porque no se alcanzan a cubrir todas las actividades del plan de mantenimiento Porque no se cuenta con el personal suficiente para atender las necesidades de mantenimiento Porque se da prioridad a las instalaciones propias de la Universidad teniendo en cuenta que permiten mayor inversión de recursos Porque la instalación es en arriendo lo que limita la inversión en adecuaciones generales Porque solo se pueden programar actividades de conservación de la instalación | Realizar seguimiento a la programación del Plan de mantenimiento | 1 | Seguimiento al Plan de Mantenimiento | 2024-07-04 | 2024-11-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 1 | 100% | III Trimestre Se realiza primer seguimiento en el mes de julio donde desde la SSG remiten evidencias de actividades realizadas. En el mes de septiembre se solicita nuevamente seguimiento pero no se recibe respuesta. Evidencia 43 | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC05-GIF-2023: Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Parque Nacional: Riesgos físicos: Iluminación: • La sede cuenta con baja iluminación natural y algunas lamparás se encuentran deterioradas con cableado expuesto. Riesgos Locativos: • La sede cuenta con filtraciones de agua lluvia en el techo del almacén, pasillos y algunas aulas de clase. • Cunetas de agua sin angeos o rejillas • Grietas en paredes, baldosas rotas • Cuarto de almacenamiento de los residuos fue destinado como bodega de elementos de construcción, en él se encontró al momento de la visita bultos de cemento, arena entre otros. • Vidrios rotos en las instalaciones. • Se realizó la construcción de una escalera de acceso a las instalaciones parque nacional de cemento la cual cuenta • con una baranda de seguridad, sin embargo, durante la verificación esta baranda no estaba completamente fija, dado que al sujetarse esta se mueve, adicional se identificó la ausencia de travesaños de forma horizontal en medio de la escalera y la estructura que compone la misma. • Se evidenciaron elementos de aseo como traperos, escobas, bolsas de basura en distintas partes de la sede almacenados en pasillos, baños; se hace necesario definir un lugar de almacenamiento de estos. • Estas instalaciones cuentan con un cuarto en donde el personal de servicios generales y mantenimiento guarda elementos de cocina, aseo, ropa de cambio; también se encontraron elementos que no prestan alguna utilidad como es el caso de una estufa eléctrica de 2 puestos la cual no está en funcionamiento. • En zona aledaña a la sede se evidenciaron dos árboles caídos, los cuales no han sido retirados ya que no se cuenta con registro de solicitud a la entidad competente. Riesgo eléctrico: Según la información suministrada por el funcionario a cargo de los temas locativos en la sede y que presta sus servicios de electricidad en las instalaciones, la sobrecarga de electricidad es elevada, por lo que se hace necesario adelantar las acciones pertinentes a fin de mejorar los circuitos y aumentar la capacidad del servicio en las instalaciones teniendo en cuenta los informes que desde la sede se han presentado al área de servicios generales de la UPN. Riesgos Naturales: Teniendo en cuenta que la sede está ubicada en una zona boscosa, es importante gestionar las visitas con los entes competentes a fin de prevenir algún tipo de afectación por la caída de árboles y deslizamientos | Porque la instalación no es propia, por lo tal las actividades de mantenimiento programadas son de conservación y mantenimiento general Porque la administración de la Facultad debe reportar a cada área los daños inmediatos generados en la instalación. Porque no se cuenta con personal de mantenimiento permanente en la instalación, es personal transitorio. Porque no se alcanzan a programar todos los mantenimientos mayores necesarios en el Plan de Mantenimiento de la instalación 0 Porque no todos los hallazgos descritos son responsabilidad del GIF | Realizar la proyección presupuestal para las adecuaciones eléctricas en Parque Nacional | 1 | Proyección presupuestal realizada | 2024-10-01 | 2024-12-06 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC06-GIF-2023 Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72: Ruido: • En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. Iluminación: • El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lampara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural. • El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. Condiciones de seguridad: Mecánico: • La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimientos. • La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dada las condiciones actuales de funcionamiento. • Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos eléctricos. • El horno del aula de cerámica no cuenta con mantenimientos preventivos ni ficha de seguridad, el mismo se encuentra en estado de corrosión y deterioro sin embargo este se encuentra en funcionamiento. Eléctrico: • En el taller de tecnología y en el área de carpintería se evidenciaron cableados expuestos. Locativo: • Se evidencian zonas de humedad en los techos, así como desprendimiento de estos en el auditorio multipropósito • Baldosas rotas, piso deteriorado y grietas en gran parte de las zonas de las instalaciones de la calle 72. • Las escaleras ubicadas para el acceso al archivo de la biblioteca son inestables e inseguras. • Los caminos de las zonas comunes si bien son en cemento, son un riesgo de caída a nivel por algún miembro de la comunidad universitaria, estos deben estar fijos y alineados. Espacios confinados: • Es importante y urgente realizar una intervención a la carpintería de la Universidad, esto teniendo en cuenta que la misma tiene aglomeración de elementos inflamables fuera de uso, no cuenta con espacios para evacuación en caso de emergencia, el espacio no es apto ambientalmente de acuerdo con lo establecido, por ende, no garantiza condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo | Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas | Realizar y enviar a la VAD a proyección presupuestal para la impermeabilización de la cubierta del coliseo, y las escaleras del depósito de archivo | 2 | Proyecciones presupuestales enviadas a la VAD | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Aspecto_por_Mejorar | NC06-GIF-2023 Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72: Ruido: • En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. Iluminación: • El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lampara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural. • El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. Condiciones de seguridad: Mecánico: • La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimientos. • La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dada las condiciones actuales de funcionamiento. • Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos eléctricos. • El horno del aula de cerámica no cuenta con mantenimientos preventivos ni ficha de seguridad, el mismo se encuentra en estado de corrosión y deterioro sin embargo este se encuentra en funcionamiento. Eléctrico: • En el taller de tecnología y en el área de carpintería se evidenciaron cableados expuestos. Locativo: • Se evidencian zonas de humedad en los techos, así como desprendimiento de estos en el auditorio multipropósito • Baldosas rotas, piso deteriorado y grietas en gran parte de las zonas de las instalaciones de la calle 72. • Las escaleras ubicadas para el acceso al archivo de la biblioteca son inestables e inseguras. • Los caminos de las zonas comunes si bien son en cemento, son un riesgo de caída a nivel por algún miembro de la comunidad universitaria, estos deben estar fijos y alineados. Espacios confinados: • Es importante y urgente realizar una intervención a la carpintería de la Universidad, esto teniendo en cuenta que la misma tiene aglomeración de elementos inflamables fuera de uso, no cuenta con espacios para evacuación en caso de emergencia, el espacio no es apto ambientalmente de acuerdo con lo establecido, por ende, no garantiza condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo | Porque la instalación requiere una intervención mayor en varias de sus áreas. Porque el personal de mantenimiento no puede cubrir las actividades de intervenciones – obras que requiere la instalación Porque se priorizan las actividades de mantenimiento general de la instalación y actividades correctivas Porque las intervenciones -adecuaciones requieren mayor cantidad de recursos Porque se requiere estructurar proyectos para establecer viabilidad de las adecuaciones necesarias dadas las condiciones actuales de las áreas | Realizar seguimiento a la Proyección presupuestal para las adecuaciones de la cubierta del coliseo, la adecuación del taller de tecnología y la carpintería y las escaleras del depósito de archivo en Calle 72 | 1 | Seguimiento a la proyección presupuestal | 2024-12-01 | 2024-12-12 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Hallazgo | SB01N025058 GIMNASIO 2022: Se evidencio tapete en piso en varias zonas en deterioro y bordes levantados cerca a equipo de sentadillas, presenta ruptura | El uso inadecuado de los equipos del gimnasio deterioran el piso del lugar. El tapete instalado del gimnasio es toperol. No es el tapete adecuado para el uso de gimnasio. No se cuentan con los recursos para realizar cambio general de piso. | Realizar y enviar a la VAD una proyección presupuestal para la adecuación del piso en el Gimnasio | 1 | Proyección presupuestal enviada a la VAD | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Hallazgo | ESCUELA MATERNAL SDIS 23/09/2022 No cuenta con piso de caucho adecuado para menores de 2 años. | La instalación de Escuela Maternal se encuentra en arriendo. La universidad no asigna personal para realizar estas adecuaciones de infraestructura (mantenimientos mayores) debido a los recursos elevados que esto conlleva Las instituciones públicas no permiten la asignación de recursos para adecuaciones en predios externos. No se cuenta con un presupuesto general de adecuación de toda la instalación para dar cumplimiento a los requisitos de SIS | Realizar y enviar Proyección presupuestal a la VAD para la instalación de piso modular en los salones de sección inicial | 1 | Proyección presupuestal enviada a la VAD | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
Grupo_de_Infraestructura_Física | Plan_de_Mejoramiento | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Hallazgo | SB06N007291 ESCUELA MATERNAL Salones independientes, caminadores, presenta deterioro en pisos, tablillas con falta de continuidad lisa | Piso sin mantenimiento general y/o cambio El mantenimiento implica levantar y cambiar la mayor parte del piso por el tipo de instalación de los listones en madera Los costos de esta labores no se pueden asumir por medio de los recursos de mantenimiento La instalación es en arriendo se debe realizar la solicitud al propietario | Realizar y enviar Proyección presupuestal a la VAD para la instalación de piso modular en los salones de sección inicial | 1 | Proyección presupuestal enviada a la VAD | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica para el presente reporte | III_período_(ene_a_sep) | Ninguno
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL
Note on E7: inicie con ( tipo del hallazgo (AM NC o H ) + # del hallazgo+ año del hallazgo ) ejm.NC01-2018
Note on H7: Numérico (mayor que 0)
Note on L7: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on N7: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on O7: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on R7: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PLAN_ANTICORRUPCIÓN | META_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Programa_Académico | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Debilidad | Meta_Debilidad | Indicador_Debilidad | Fortaleza | Meta_Fortaleza | Indicador_Fortaleza | Oportunidad_de_Mejora | Meta_Oportunidad_de_Mejora | Indicador_Oportunidade_Mejora | Otros_Elementos_de_Gestión | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción |  | Racionalización_de_Trámites |  | Rendición_de_Cuentas |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información |  | Iniciativas_Adicionales | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE | FUNCIONARIO_ODP | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN
Planeación_Estratégica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora_Programa | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Falta_mayor_apropiación_por_el_cuidado_de_lo_público | Adoptar_e_implementar_la_política_de_comunicaciones_como_estrategia_para_dar_a_conocer_la_cultura_organizacional_de_la_Universidad_y_apropiarla_por_parte_de_las_generaciones_recientes_de_estudiantes_y_profesores | 1.1.1._Estrategia_de_comunicaciones_sobre_cultura_organizacional_de_la_Universidad_implementada | Buen_posicionamiento_ante_la_sociedad_como_institución_especializada_y_referente_en_la_formación_de_maestros | Divulgar_bianualmente_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación_un_documento_de_las_acciones_adelantadas_por_la_UPN_para_fortalecer_su_posicionamiento_ente_la_sociedad | 1.2.1._Documento_bianual_publicado_que_sistematiza_las_acciones_más_relevantes_que_posicionan_a_la_upn_ante_la_sociedad. | Consolidar_las_estrategias_participativas_para_la_apropiación_por_parte_de_la_comunidad_universitaria_del_pei_Estatuto_Académico_Plan_de_Desarrollo_Institucional_Plan_de_Mejoramiento_2020_2024 | Identificar_e_implementar_nuevas_acciones_y_eventos_con_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria_para_fortalecer_la_apropiación_de_PEI_y_el_Estatuto_Académico | 1.3.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_del_PEI_y_el_Estatuto_Académico. | Plan_Anticorrupción | Gestión_de_Riesgos_de_Corrupción | a.Política_de_Administración_del_Riesgo | No_aplica | a.Normativa | No_aplica | a.Información_de_calidad_y_en_lenguaje_comprensible | No_aplica | a.Estructura_administrativa_y_direccionamiento_estratégico | No_aplica | a.Lineamientos_de_transparencia_activa | No_aplica | No_aplica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Oficina_Jurídica | Saida_Gaitan | Funcionamiento
Planeación_Financiera | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | Fortaleza_Programa | Fortaleza |  | Dificultad_para_desarrollar_discusiones_participativas_que_favorezcan_revisar_y_mejorar_el_reglamento_estudiantil | Revisar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_apropiación | 2.1.1._Reglamento_estudiantil_de_pregrado_revisado_con_la_participación_de_estudiantes_y_profesores. |  |  |  | Continuar_con_la_política_de_presencia_nacional_y_analizar_detenidamente_la_normatividad_vigente_y_las_políticas_actuales_de_extensión_y_apertura_de_programas_en_diferentes_regiones_del_país | Identificar_programas_de_pregrado_o_posgrado_de_la_UPN_que_puedan_ser_ofertados_en_otras_regiones_del_país_a_partir_de_la_formulación_de_iniciativas_y_estrategias_administrativas_y_de_proyección | 1.4.1._Una_propuesta_anual_para_ofertar_programas_de_pregrado_o_posgrado_en_otras_regiones_del_país | Plan_Gobierno_Digital | Racionalización_de_Trámites | b.Construcción_del_Mapa_de_Riesgos_de_Corrupción | No_aplica | b.Administrativo | No_aplica | b.Diálogo_de_doble_vía_con_la_ciudadanía_y_sus_organizaciones | No_aplica | b.Fortalecimiento_de_los_canales_de_atención | No_aplica | b.Lineamientos_de_transparencia_pasiva | No_aplica |  |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales | Carolina_Avila | Inversión
Gestión_de_Calidad | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | [7 empty] | Debilidad_Programa | Debilidad |  | Necesidad_de_articular_los_aportes_de_los_diferentes_estudios_realizados_sobre_la_deserción_estudiantil_y_lograr_generar_acciones_más_transversales_en_los_distintos_programas | Actualizar_el_reglamento_estudiantil_de_pregrado_y_formalizar_el_reglamento_de_posgrado_con_la_participación_de_la_comunidad_académica_garantizando_su_legitimidad_y_apropiación | 2.2.1._Reglamento_estudiantil_de_posgrado_socializado |  |  |  | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Aumentar_el_número_y_el_alcance_de_los_convenios_interinstitucionales_activos_que_faciliten_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado | 2.3.1._Número_de_convenios_activos_en_cada_vigencia/_Total_convenios_vigentes_en_la_Universidad_2019 | MECI | Rendición_de_Cuentas | c.Consulta_y_Divulgación | No_aplica | c.Tecnológico | No_aplica | c.Evaluación_y_retroalimentación_a_la_gestión_institucional | No_aplica | c.Talento_Humano | No_aplica | c.Elaboración_de_los_instrumentos_de_gestión_de_la_información | No_aplica |  |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Interno | Anguie_Sanabria
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [10 empty] | Pocas_acciones_de_seguimiento_que_permitan_identificar_y_garantizar_que_los_estudiantes_beneficiados_con_los_apoyos_institucionales_hagan_buen_uso_de_estos_en_los_tiempos_previstos_para_su_graduación | Diseñar_articular_e_implementar_estrategias_con_acciones_transversales_para_todos_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_que_permitan_incidir_y_mejorar_en_los_índices_de_deserción_estudiantil_a_partir_de_las_experiencias_y_estudios_realizados | 2.7.1._Estrategias_con_acciones_transversales_que_incidan_y_mejoren_los_índices_de_deserción_implementadas |  |  |  | Mejorar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_en_los_programas_de_pregrado_y_posgrado_a_partir_del_análisis_tanto_de_los_datos_como_de_las_dinámicas_institucionales | Implementar_una_estrategia_para_incrementar_los_índices_de_absorción_y_permanencia_a_partir_de_un_estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales_que_influyen_en_estos_índices | 2.4.1._Estrategia_implementada |  | Mecanismos_de_Atención_al_Ciudadano | d.Monitoreo_y_Revisión | No_aplica |  |  | d.Incentivos_para_motivar_la_cultura_de_la_rendición_y_petición_de_cuentas | No_aplica | d.Normativo_y_procedimental | No_aplica | d.Criterio_diferencial_de_accesibilidad | No_aplica |  |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno | Elizabeth_Barrera
Docencia |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_profesores_que_participan_en_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [10 empty] | Definir_estrategias_más_contundentes_para_acentuar_la_realización_de_su_rol_como_universidad_referente_nacional_en_la_formación_de_maestros_y_el_fortalecimiento_de_su_presencia_y_reconocimiento_en_los_ámbitos_educativos_nacional_y_regionales | Implementar_una_estrategia_institucional_de_seguimiento_que_permita_identificar_el_impacto_de_los_apoyos_y_beneficios_ofrecidos_a_los_estudiantes_en_indicadores_como_la_permanencia_y_graduación | 2.11.1._Estrategia_institucional_de_seguimiento_implementada_y_documentada |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_posibilidad_de_permear_las_prácticas_pedagógicas_en_cada_asignatura_de_cada_programa_y_facultad_de_forma_que_la_educación_inclusiva_haga_parte_del_compromiso_de_la_upn | Intensificar_y_evidenciar_en_los_procesos_de_autoevaluación_de_los_programas_y_los_documentos_que_los_sistematizan_las_reflexiones_y_acciones_que_promuevan_la_educación_inclusiva_como_elemento_central_en_los_docentes_de_formación_inicial_y_posgradual | 2.4.2._Estudio_sobre_las_dinámicas_institucionales |  | Transparencia_y_Acceso_a_la_Información | e.Seguimiento | No_aplica |  |  |  |  | e.Relacionamiento_con_el_ciudadano | No_aplica | e.Monitoreo_del_acceso_a_la_información_pública | No_aplica | [5 empty] | Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Luz_Dary_Urrego
Investigación |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [10 empty] | Es_necesario_implementar_un_sistema_eficaz_de_información_y_seguimiento_a_los_egresados | Implementar_estrategias_anuales_para_promover_la_presencia_e_incidencia_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país | 5.2.1._Estrategia_de_promoción_de_la_upn_dentro_y_fuera_del_país_implementada |  |  |  | Consolidación_y_articulación_de_las_políticas_institucionales_en_torno_al_bienestar_y_la_educación_inclusiva_de_los_estudiantes_que_se_desarrollan_en_distintas_instancias_equipos_y_programas_de_la_Universidad | Incluir_en_el_nuevo_PDI_y_documentar_en_el_sistema_de_gestión_institucional_los_objetivos_metas_y_acciones_que_garanticen_la_articulación_de_las_políticas_de_bienestar_estudiantil_y_educación_inclusiva_de_la_Universidad | 2.5.1._No._de_programas_que_cuentan_con_documentos_de_autoevaluación_con_reflexiones_y_acciones_adelantadas_en_el_marco_de_la_educación_inclusiva_/_No._de_programas_que_adelantan_proceso_de autoevaluación |  | Iniciativas_Adicionales |  | No_aplica | [13 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad | Paula_Piñeros
Extensión |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_en_los_programas_académicos_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [10 empty] | Algunos_servicios_de_bienestar_para_funcionarios_y_docentes_se_centran_mayoritariamente_en_las_instalaciones_de_la_calle_72_lo_cual_dificulta_el_acceso_de_quienes_se_encuentran_en_las_instalaciones_más_distantes | Desarrollar_e_implementar_un_sistema_de_información_para_gestionar_los_datos_de_los_egresados_con_el_fin_de_facilitar_su_seguimiento | 7.8.1._Sistema_de_información_implementado. |  |  |  | Consolidación_de_estrategias_dirigidas_a_potenciar_la_admisión_y_la_movilidad_nacional_e_internacional_de_los_estudiantes_tanto_de_pregrado_como_de_posgrado | Incrementar_el_número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_estudiantil_y_en_actividades_académicas_en_el_marco_de_los_convenios_de_cooperación_interinstitucional_a_nivel_nacional_e_internacional | 2.6.1._Políticas_de_inclusión_educativa_y_bienestar_estudiantil_documentadas_y_priorizadas_en_el_PDI_2020-2024 | [17 empty] | Comunicaciones | Sandra_Azcarate
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. |  | Autoevaluación_Programa_Académico | [10 empty] | Es_necesario_redimensionar_su_oferta_desde_el_reconocimiento_de_los_diferentes_niveles_y_modalidades_de_los_programas_académicos_adelantados_en_la_Universidad | Diseñar_y_desarrollar_acciones_de_bienestar_dirigidas_a_docentes_y_funcionarios_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | 9.3.1._Número_de_actividades_de_bienestar_diseñadas_y_ejecutadas_periódicamente_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_para_funcionarios_y_docentes |  |  |  | Es_importante_avanzar_en_la_caracterización_de_los_estudiantes_y_el_análisis_de_las_causas_de_deserción_a_nivel_de_posgrado | Continuar_y_fortalecer_el_proyecto_de_Educación_Inclusiva_y_demás_estrategias_del_PDI_orientadas_al_cierre_brechas_académicas_y_socioeconómicas | 2.8.1._Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_que_participan_en_acciones_de_intercambio_y_movilidad_dentro_y_fuera_del_país_en_cada_vigencia_del_periodo_2020_a_2024_(comparativo_2014/2019_versus_2020/2024) | [17 empty] | Secretaría_General | Andrey_Vergara
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas |  | Autoevaluación_Institucional | [10 empty] | Los_funcionarios_no_reconocen_en_su_totalidad_los_esfuerzos_institucionales_que_existen_y_que_aplica_la_Universidad_en_relación_con_incentivos_y_beneficios_dirigidos_al_personal_administrativo | Diseñar_y_desarrollar_actividades_de_bienestar_universitario_que_impacten_a_estudiantes_de_especialización_maestría_y_doctorado_así_como_a_estudiantes_que_cursan_programas_en_la_modalidad_a_distancia_y_con_componentes_virtuales | 9.6.1._Una_actividad_diseñada_e_implementada_por_período_académico,_para_impactar_estudiantes_de_posgrados_y_estudiantes_de_programas_en_modalidades_a_distancia_y_con_mediación_virtual. |  |  |  | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_en_la_que_se_socialicen_procesos_y_resultados_de_la_implementación_de_políticas_y_acciones_institucionales_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | 2.9.1._Proyecto_de_Educación_Inclusiva_actualizado_y_desarrollado,_con_las_acciones_orientadas_al_cierre_de_brechas_académicas_y_socioeconómicas | [17 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional | Jefe_Jhon_Emerson
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_UPN |  | Autoevaluación_Proceso | [10 empty] | Mejorar_el_acceso_la_dotación_y_disponibilidad_de_espacios_de_estudio_tutoría_y_salas_de_profesores | Compilar_y_o_actualizar_en_un_cuerpo_normativo_o_documento_compilatorio_los_incentivos_y_beneficios_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales_y_realizar_seguimiento_y_visibilización_de_los_apoyos_anuales_que_se_ejecutan | 10.1.1._Documento_institucional_de_los_incentivos_existentes_para_el_personal_administrativo_y_trabajadores_oficiales. |  |  |  | Necesidad_de_continuar_los_procesos_de_actualización_normativa_tales_como_el_Acuerdo_076_y_el_Acuerdo_004_del_2003 | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_actualización_del_Acuerdo_076_del_2002_del_Consejo_Superior_y_el_Acuerdo_004_del_2003_en_concordancia_con_las_necesidades_actuales_de_las_funciones_misionales | 2.10.1._Una_estrategia_comunicativa_anual_dirigida_a_los_estudiantes_para_socializar_procesos_y_resultados_en_relación_con_el_sistema_de_estímulos_y_créditos | [17 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Porcentaje_de_cobertura_de_plazas_de_planta_docente_existentes_en_IPN | [13 empty] | Incrementar_y_mejorar_el_acceso_a_las_salas_oficinas_y_espacios_de_estudio_a_profesores_y_estudiantes | 10.1.2._Informe_anual_sobre_los_incentivos_al_personal_administrativo_y_los_trabajadores_oficiales |  |  |  | Necesidad_de_ampliar_la_planta_docente_bajo_criterios_claros_en_su_distribución_de_acuerdo_a_parámetros_institucionales_suficientemente_socializados_y_con_la_participación_del_grueso_de_profesores | Realizar_un_concurso_público_de_méritos_para_proveer_las_vacantes_existentes_en_la_planta_docente_universitaria | 3.1.1._Propuestas_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_y_de_los_lineamientos_del_plan_de_trabajo_de_los_profesores_presentadas_a_las_instancias_competentes_para_su_aprobación. | [17 empty] | Grupo_de_Infraestructura_Física
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [14 empty] | 11.2.1._Número_de_oficinas,_salas_y_espacios_de_estudio_y_tutoría_adecuados_para_uso_de_los_profesores_y_estudiantes. |  |  |  | Creación_de_estrategias_que_permitan_el_mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_académicas_para_los_profesores_ocasionales_de_la_Universidad | Definir_mediante_la_conformación_de_la_mesa_de_formalización_laboral_docente_las_estrategias_para_el_mejoramiento_de_las_condiciones_de_los_docentes_ocasionales | 3.2.1._Un_concurso_público_de_méritos_realizado_para_proveer_las_vacantes_en_la_planta_docente_universitaria | [17 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Gestión_Documental
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [18 empty] | Actualización_del_Sistema_de_Evaluación_Docente | Consolidar_y_presentar_a_las_instancias_competentes_una_propuesta_actualizada_del_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN | 3.3.1._Estrategias_definidas_por_la_mesa_de_formalización_laboral_docente | [17 empty] | Subdirección_de_Personal
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [18 empty] | Procurar_una_mayor_divulgación_y_apropiación_por_parte_del_profesorado_acerca_de_la_normatividad_vigente_sobre_sus_deberes_y_derechos_y_los_criterios_establecidos_para_la_asignación_de_tiempos_para_el_desempeño_de_las_diversas_actividades_lectivas | Actualizar_el_programa_de_desarrollo_profesoral_con_lineamientos_normativos_claros_y_unificados_para_su_implementación_y_evaluación_Jornadas_de_divulgación_anual_para_la_aprobación_de_la_normatividad_de_deberes_y_derechos_del_profesorado_de_la_UPN | 3.4.1._Propuesta_del_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_presentada_a_las_instancias_competentes_para_su_aval_y_aprobación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Despacho
Gestión_Contractual |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [18 empty] | Importante_avanzar_en_el_proceso_de_definir_el_Núcleo_Común_de_los_Programas_de_Licenciatura_y_en_el_estudio_de_la_doble_programa_o_doble_titulación | Presentar_ante_las_instancias_pertinentes_la_propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_para_que_se_implementen_el_núcleo_común_y_la_doble_titulación_para_estudiantes_de_pregrado | 3.5.1._Un_programa_de_desarrollo_profesoral_actualizado_con_lineamientos_claros_para_su_desarrollo_y_evaluación. | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Presupuesto
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Observatorios,_museos_y_otros_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_con_sostenibilidad | [18 empty] | Incrementar_el_porcentaje_de_estudiantes_de_pregrado_que_obtengan_un_nivel_en_lengua_extranjera_igual_o_superior_a_B1 | Implementar_el_plan_de_formación_en_lengua_extranjera_para_que_el_80_porciento_de_los_estudiantes_de_pregrado_que_cumplen_requisitos_de_grado_presenten_un_nivel_igual_o_superior_a_B1 | 4.1.1._Propuesta_de_reglamentación_de_las_condiciones_y_requisitos_necesarios_para_implementar_el_núcleo_común_y_doble_titulación_presentada_ante_las_instancias_pertinentes | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Contabilidad
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [18 empty] | Ampliación_de_los_mecanismos_de_socialización_y_de_las_estrategias_comunicativas_sobre_los_logros_institucionales_en_relación_con_la_implementación_de_políticas_y_estrategias_en_torno_al_estamento_estudiantil | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 4.1.2._Una_estrategia_para_que_cada_programa_de_pregrado_defina_su_núcleo_común_y_sean_articulados_por_cada_facultad_acorde_con_los_lineamientos_de_la_Vicerrectoría_Académica | [17 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Tesorería
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Número_de_proyectos_de_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [18 empty] | Ampliar_los_convenios_interinstitucionales_activos_tendientes_a_facilitar_el_ingreso_y_la_permanencia_de_estudiantes | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 4.2.1._Plan_de_formación_de_lengua_extranjera_implementado._ | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Beneficiarios_de_iniciativas_de_articulación_de_investigación_y_proyección_social_con_prácticas_pedagógicas Practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [18 empty] | Analizar_la_conveniencia_de_consolidar_la_identidad_de_Universidad_referente_en_todo_el_territorio_nacional_que_involucre_aún_más_procesos_y_estrategias_innovativas_en_cuanto_a_la_diversidad_de_la_oferta_educativa | Identificar_y_aprovechar_oportunidades_para_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social_mediante_estrategias_y_acciones_que_incidan_a_nivel_nacional_o_en_las_regiones_del_país | 4.2.2._Número_de_estudiantes_que_obtienen_B1_o_superior_en_extranjera_/_Número_total_de_estudiantes_que_cumplen_los_requisitos_para_grado | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Despacho
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [18 empty] | Reconocer_y_reglamentar_el_Estatuto_Académico_en_lo_relativo_a_la_gestión_de_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Presentar_una_propuesta_ante_el_Consejo_Académico_para_la_reglamentación_del_Estatuto_Académico_en_el_articulado_pertinente_a_la_creación_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Almacén_e_Inventarios
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_a_distancia_o_híbrida | [18 empty] | Desarrollar_una_estrategia_institucional_que_permita_aumentar_la_visibilidad_en_el_plano_nacional | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_publicitaria_y_de_difusión_semestral_del_portafolio_de_extensión_y_proyección_social_de_la_Universidad_que_incluya_las_ofertas_de_las_unidades_académicas | 4.4.1._Documento_con_la_caracterización | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Archivo_y_Correspondencia
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [18 empty] | Reglamentar_e_implementar_procesos_de_doble_titulación_y_doble_programa_en_las_escalas_institucional_nacional_e_internacional | Contar_con_reglamentos_y_procedimientos_documentados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado | 4.5.1._Número_de_proyectos_de_docencia,_asesoría_y_extensión_e_investigación_presentados_en_convocatorias. | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Planta_Física_y_Mantenimiento
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [18 empty] | Diseñar_estrategias_de_sistematización_de_la_información_de_movilidad_cooperación_y_alianzas_de_manera_más_detallada | Publicar_un_informe_anual_detallado_sobre_movilidad_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_para_conocimiento_de_toda_la_comunidad | 4.6.1._Propuesta_de_reglamentación_en_el_Estatuto_Académico_en_lo_relacionado_a_la_creación,_modificación_y_extensión_de_programas_académicos | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Caja_Menor
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Oferta_de_programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [18 empty] | Difundir_entre_la_comunidad_universitaria_los_logros_en_materia_de_movilidad_y_visibilidad_nacional_e_internacional_de_estudiantes_y_profesores_de_la_institución | Desarrollar_eventos_académicos_por_facultad_en_asocio_con_otras_instituciones_educativas_afines_en_lo_referido_a_la_formación_de_maestros_y_de_otros_profesionales_en_el_campo_de_la_educación | 5.1.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_en_cada_periodo_académico | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Aseo_y_Cafetería
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [18 empty] | Se_recomienda_difundir_los_logros_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | Fortalecer_la_difusión_de_los_logros_de_la_upn_en_materia_de_visibilidad_nacional_e_internacional_entre_la_comunidad_universitaria | 5.3.1._Reglamentos_y_procedimientos_aprobados_para_implementar_la_doble_titulación_y_doble_programa_en_pregrado_y_posgrado. | [17 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Transporte
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_las_posibilidades_de_oferta_de_los_programas_a_otras_regiones_del_país_a_través_de_convenios | Presentar_anualmente_propuestas_a_las_secretarías_de_educación_y_otras_organizaciones_tendientes_a_establecer_nuevos_convenios_y_alianzas_para_el_desarrollo_de_programas_académicos_de_investigación_o_proyección_social | 5.4.1._Informe_anual_detallado_de_movilidad,_cooperación_y_alianzas_con_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho
[5 empty] | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [18 empty] | Activación_de_los_convenios_que_posibilitan_a_los_estudiantes_de_los_diferentes_programas_realizar_pasantías_y_prácticas_entre_instituciones_nacionales_e_internacionales | Gestionar_nuevos_convenios_alianzas_acuerdos_o_actualizar_los_existentes_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes_en_instituciones_nacionales_o_internacionales | 5.5.1._Número_de_eventos_académicos_realizados_por_facultad_anualmente_en_conjunto_con_otras_instituciones_educativas/5 | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [18 empty] | Consolidación_e_institucionalización_del_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | Actualizar_y_presentar_para_aprobación_de_las_instancias_correspondientes_el_documento_Balance_y_proyecciones_de_las_políticas_institucionales_de_investigación_2018 | 5.6.1._Una_estrategia_integral_para_visibilizar_los_logros_de_la_UPN_a_nivel_institucional,_nacional_e_internacional | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia
[5 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [18 empty] | Evaluación_de_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_en_relación_con_la_formación_investigativa_la_producción_y_aportes_al_conocimiento_así_como_en_el_diseño_de_las_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | Evaluar_las_modalidades_investigativas_de_las_convocatorias_internas_y_su_impacto_incidencia_o_relación_con_el_diseño_de_políticas_educativas_en_el_ámbito_nacional | 5.7.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [18 empty] | Mantener_y_optimizar_los_servicios_de_la_Plataforma_de_Investigación_para_Profesores_y_Estudiantes_Prime_para_el_fortalecimiento_de_los_procesos_administrativos_y_de_gestión_de_la_investigación | Dar_uso_a_la_totalidad_de_los_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | 5.8.1._Número_de_nuevos_convenios_o_alianzas_suscritos_o_actualizados_para_la_realización_de_pasantías_de_docentes_y_estudiantes | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud
[5 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [18 empty] | Desarrollar_espacios_de_formación_de_ética_en_la_investigación | Desarrollar_anualmente_un_encuentro_o_un_seminario_sobre_la_ética_en_la_investigación | 6.1.1._Documento_actualizado,_avalado_y_socializado_a_toda_la_comunidad_universitaria_y_académica. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura
[5 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [18 empty] | Ser_vigilante_del_desarrollo_desigual_de_los_grupos_de_investigación_a_fin_de_procurar_un_relativo_equilibrio_en_su_irrigación_entre_campos_de_saber_facultades_y_programas | Identificar_nuevas_estrategias_y_acciones_que_favorezcan_el_fortalecimiento_de_los_grupos_de_investigación_nuevos_y_o_con_menores_avances_en_su_desarrollo_articulando_esfuerzos_entre_distintas_instancias_de_la_upn | 6.2.1._Documento_de_evaluación_y_conclusiones_y_recomendaciones_para_el_diseño_de_nuevas_convocatorias_internas_de_investigación. | [17 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE
[5 empty] | Talleres_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [18 empty] | Igualmente_se_ha_identificado_un_porcentaje_de_dedicación_a_la_investigación_relativamente_bajo_en_relación_con_otras_funciones_sustantivas_4_al_10_porciento_máximo | Priorizar_la_dedicación_de_horas_a_la_investigación_en_el_plan_de_trabajo_de_los_docentes_en_relación_a_la_dedicación_de_horas_a_gestión | 6.3.1.Número_de_módulos_y_funcionalidades_de_la_plataforma_Prime_en_funcionamiento_y_uso/Total_de_módulos_y funcionalidades_de_la_plataforma_Prime | [17 empty] | Grupo_de_Contratación
[5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | [18 empty] | Necesidad_de_promover_la_producción_de_Investigación_relacionada_con_la_creación_artística_y_cultural_en_facultades_diferentes_a_la_de_Bellas_Artes | Revisar_y_precisar_los_lineamientos_criterios_o_procedimientos_para_los_productos_de_creación_artística_y_el_reconocimiento_en_puntos_de_productividad_para_docentes_de_la_UPN | 6.4.1._Número_de_encuentros_o_seminarios_sobre_la_ética_en_la_investigación_realizados_anualmente | [17 empty] | Vicerrectoría_Académica
[5 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_de_articulación_entre_los_resultados_de_investigación_y_las_necesidades_del_sector_educativo_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | Presentar_propuestas_al_sector_educativo_que_articulen_los_resultados_de_investigación_y_los_proyectos_de_proyección_social_especialmente_en_materia_de_política_pública_educativa | 6.5.1._Una_estrategia_anual_implementada,_para_fortalecer_los_grupos_de_investigación_con_menores_desarrollos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Diseñar_estrategias_para_incrementar_proyectos_cofinanciados_a_partir_de_la_alianza_del_Sistema_Universitario_Estatal_y_con_otras_entidades_nacionales_e_internacionales | Diseñar_una_estrategia_institucional_para_incrementar_los_proyectos_cofinanciados_según_las_capacidades_técnicas_y_financieras_de_la_Universidad | 6.6.1._%_horas_asignadas_a_la_investigación_en_cada_semestre_académico | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [18 empty] | Aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_resultados_de_las_investigaciones_y_actividades_de_extensión_desarrolladas_por_la_Universidad | Diseñar_y_ejecutar_anualmente_una_estrategia_para_aumentar_la_visibilidad_nacional_e_internacional_de_los_desarrollos_de_investigaciones_y_actividades_de_extensión | 6.7.1._Lineamientos_que_promuevan_la_producción_artística_y_cultural_en_todas_las_facultades_y_departamentos | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [18 empty] | Sistematizar_y_evaluar_de_manera_regular_las_actividades_realizadas_en_proyección_social_así_como_el_impacto_generado_en_los_diferentes_escenarios_donde_se_realizan | Realizar_un_evento_encuentro_o_publicación_anual_sobre_la_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_o_internacionales | 6.8.1._Número_de_propuestas_presentadas_anualmente,_en_las_que_se_articulan_resultados_de_investigación_con_las_necesidades_del_sector_educativo_y_del_contexto. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [18 empty] | Es_necesario_incentivar_el_uso_del_material_audiovisual_que_la_Universidad_produce_Emisora_canal_de_YouTube_en_las_actividades_docentes | Incorporar_en_el_informe_de_gestión_anual_de_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_asociado_a_la_función_de_extensión_y_proyección_social_mayor_énfasis_en_los_impactos_y_logros_de_esta_función_misional | 6.9.1.Estrategia_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_convenios_de_cooperación_académica_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [18 empty] | Promover_la_participación_de_docentes_investigadores_y_directivos_en_espacios_de_discusión_formulación_y_adopción_de_políticas_públicas_en_el_país | Definir_una_estrategia_institucional_para_incrementar_el_uso_del_material_audiovisual_producido_por_la_Universidad_en_las_actividades_de_los_docentes_de_la_upn_y_el_ipn_así_como_su_promoción_en_otras_instituciones | 6.9.2._Número_de_proyectos_cofinanciados_anualmente. | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [18 empty] | Sistematizar_las_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_que_desarrolla_cada_programa_en_el_marco_de_la_formación_de_maestros | Establecer_y_adoptar_una_estrategia_institucional_que_permita_participar_activamente_en_los_espacios_de_discusión_formulación_e_implementación_de_las_políticas_públicas_educativas_en_las_escalas_nacional_y_regional | 7.1.1._Estrategia_anual_para_visibilizar_los_desarrollos_de_investigación_y_extensión_diseñada_e_implementada | [17 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_un_centro_para_asuntos_de_género_ | [18 empty] | Fortalecer_el_sistema_de_difusión_de_ofertas_laborales_para_los_egresados_de_la_Universidad | Sistematizar_anualmente_actividades_derivadas_de_las_prácticas_pedagógicas_o_profesionales_para_su_posicionamiento_ante_la_sociedad_y_circularlas_a_través_de_medios_masivos_de_comunicación | 7.2.1._Evento_o_acción_anual_realizada_para_difundir_las_actividades_de_participación_de_los_docentes_en_eventos_académicos_nacionales_e_internacionales. | [17 empty] | Centro_de_Innovación,_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_-_CINNDET
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [18 empty] | Realizar_mayor_difusión_con_respecto_al_plan_de_desarrollo_y_de_mejoramiento_institucional_sus_alcances_y_logros | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_que_permita_difundir_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn | 7.3.1._Informe_de_gestión_anual_detallado_de_los_impactos_y_logros_de_las_actividades_de_proyección_social. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura
[5 empty] | Proyectos_cofinanciados_o_acuerdos_de_cooperación_interinstitucional_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_de_difusión_de_todos_los_procesos_asociados_a_la_autoevaluación_y_el_mejoramiento_continuo | Implementar_una_estrategia_de_socialización_y_difusión_de_los_resultados_de_la_gestión_institucional_en_torno_al_PDI_y_al_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.4.1._Estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_upn,_el_ipn_y_otras_instituciones_educativas. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [18 empty] | Fortalecer_tanto_el_cipa_como_el_gaa_en_tanto_instancias_de_apoyo_estratégico_para_el_desarrollo_de_las_políticas_de_aseguramiento_gestión_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | Intensificar_las_acciones_y_estrategias_para_la_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_autoevaluación_de_programas_y_los_planes_de_mejoramiento_involucrando_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 7.5.1._Estrategia_de_participación_activa_diseñada_e_implementada. | [17 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas
[5 empty] | Balances_documentados_del_estado_de_la_investigación_de_la_UPN_en_el_contexto_regional_e_internacional | [18 empty] | Articular_y_socializar_los_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programas_para_facilitar_su_seguimiento_y_ejecución | Proponer_y_propiciar_la_creación_de_una_instancia_o_dependencia_que_haga_parte_de_la_estructura_orgánica_que_lidere_y_fortalezca_el_aseguramiento_de_la_calidad_y_la_autorregulación_institucional | 7.6.1._Documento_que_sistematiza_las_actividades_de_práctica_educativa_en_la_institución_y_su_impacto | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Decanatura
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_de_investigación_o_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [18 empty] | Ampliar_los_escenarios_de_discusión_y_análisis_de_los_resultados_de_los_estudiantes_en_las_pruebas_de_Estado_y_el_índice_de_valor_agregado_en_función_del_mejoramiento_continuo_de_los_programas_y_la_Universidad | Diseñar_una_estrategia_que_permita_articular_el_seguimiento_de_los_planes_de_mejoramiento_por_programa_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional | 7.7.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_la_difusión_de_ofertas_laborales_a_los_egresados_de_la_upn. | [17 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Departamento_Educación_Musical
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [18 empty] | Fortalecer_el_carácter_analítico_de_los_datos_que_surgen_del_proceso_de_autoevaluación_con_el_fin_de_profundizar_en_las_causas_y_efectos_de_los_fenómenos_analizados | Incorporar_en_los_planes_de_acción_anual_de_las_cinco_facultades_actividades_asociadas_a_los_resultados_de_las_pruebas_Saber_Pro | 8.1.1._Una_estrategia_anual_de_difusión_y_socialización_de_resultados_del_pdi_y_del_Plan_de_Mejoramiento_Institucional. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_en_Programas_de_Extensión_Solidaria_y_Financiada | [18 empty] | Actualizar_el_manual_de_funciones_y_los_perfiles_y_cargos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_de_tal_forma_que_haya_coherencia_entre_las_necesidades_de_la_institución_la_evaluación_de_sus_funcionarios_y_la_proyección_institucional | Fortalecer_el_análisis_de_causas_que_permita_establecer_acciones_de_mejora_eficaces_para_los_procesos_de_autoevaluación_institucional_y_de_los_programas_a_partir_del_carácter_analítico_de_los_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación | 8.2.1._Una_estrategia_anual_de_discusión_y_difusión_de_las_acciones_de_mejoramiento,_producto_de_la_autoevaluación_de_los_programas_con_la_participación_del_equipo_de_autoevaluación_de_la_Universidad. | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Escuela_Maternal
[5 empty] | Incremento_de_la_oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [18 empty] | Consolidar_el_sistema_de_evaluación_docente_en_perspectiva_del_sistema_de_evaluación_institucional_y_la_evaluación_del_aprendizaje_e_investigación_formativa_como_mediaciones_esenciales_en_la_formación_docente | Actualizar_el_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad | 8.3.1._Propuesta_de_creación_o_fortalecimiento_de_una_instancia_o_dependencia_que_lidere_los_procesos_de_aseguramiento_de_la_calidad_y_autorregulación_institucional | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Psicopedagogía
[5 empty] | Egresados_que_se_vinculan_a_proyectos_institucionales_misionales_o_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Sostener_las_agendas_de_convivencia_y_resolución_de_conflictos_así_como_las_acciones_conducentes_a_la_prevención_del_consumo_del_alcohol_y_las_sustancias_psicoactivas_y_el_desarrollo_de_protocolos_frente_a_los_disturbios_y_la_protección_de_los_derechos | Fortalecer_el_proyecto_Sistema_de_Evaluación_docente_de_la_UPN_y_socializar_e_implementarlo_con_las_unidades_académicas | 8.4.1._Una_estrategia_de_articulación_para_el_seguimiento_y_la_ejecución_de_planes_de_mejoramiento_institucional_y_por_programa._ | [17 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Posgrados
[5 empty] | Egresados_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones_de_la_UPN_por_sus_méritos_en_el_ejercicio_académico,_investigativo,_social,_cultural_o_deportivo | [18 empty] | Hacer_mucho_más_visible_el_carácter_integral_de_los_programas_y_acciones_del_sistema_de_bienestar_institucional_y_de_la_coherencia_en_la_actuación_de_la_institución_en_función_de_su_realización | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_integral_que_incida_en_la_disminución_del_consumo_de_sustancias_psicoactivas_en_los_estudiantes_dentro_de_las_instalaciones_de_la_Universidad | 8.5.1._Número_de_planes_de_acción_de_facultades_con_acciones_en_torno_a_las_Pruebas_Saber_Pro/5 | [17 empty] | Facultad_de_Educación_Física
[5 empty] | Nivel_de_constitución_o_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [18 empty] | Fortalecer_los_mecanismos_y_frecuencia_de_medición_y_valoración_del_clima_institucional_con_la_participación_de_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | Formular_y_adoptar_la_política_integral_de_bienestar_institucional_con_sus_estrategias_y_líneas_de_acción_para_los_distintos_estamentos_de_la_comunidad_universitaria | 8.6.1._Planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_que_integren_los_análisis_de_datos_del_mismo_proceso_de_autoevaluación_y_los_suministrados_por_los_sistemas_nacionales_de_información. | [17 empty] | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación
[5 empty] | Nivel_de_constitución_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo_para_consolidar_el_componente_de_egresados_en_la_UPN_ | [18 empty] | Ampliar_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_para_toda_la_comunidad_universitaria | Realizar_bianualmente_la_medición_y_valoración_del_clima_laboral_para_el_personal_no_docente_de_la_Universidad | 8.7.1._Un_nuevo_Manual_de_funciones_y_requisitos_mínimos_del_personal_administrativo_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional,_adoptado_mediante_resolución_rectoral. | [17 empty] | Equipo_de_apoyo_al_CIARP
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [18 empty] | Sostener_los_programas_y_servicios_de_prevención_psicosocial_para_la_comunidad_educativa | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_semestral_de_divulgación_de_los_servicios_de_bienestar_que_cubra_a_la_totalidad_de_la_comunidad_universitaria | 8.8.1._Una_estrategia_para_fortalecer,_socializar_y_difundir_el_Sistema_de_Evaluación_Docente_de_la_UPN. | [17 empty] | Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_estudiantes_y_docentes Incremento_de_la_producción_académica_e_investigativa_de_la_UPN_(libros_publicados) | [18 empty] | Sostener_los_programas_de_apoyo_socioeconómico_para_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | Mantener_los_programas_y_actividades_de_apoyo_psicosocial_a_la_comunidad_universitaria | 9.1.1._Una_estrategia_diseñada_e_implementada_para_disminuir_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas_dentro_de_la_Universidad. | [17 empty] | Subdirección_de_Recursos_Educativos
[5 empty] | Incremento_de_instancias_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [18 empty] | Ampliar_las_acciones_de_divulgación_y_conocimiento_en_todos_los_miembros_de_la_comunidad_universitaria_sobre_los_planes_de_emergencia_para_cada_una_de_las_instalaciones_de_la_upn | Mantener_el_nivel_de_apoyos_socioeconómicos_a_estudiantes_en_condiciones_de_vulnerabilidad | 9.2.1._Documento_de_Política_Integral_de_bienestar_adoptada_e_implementada_para_la_UPN. | [17 empty] | Emisora
[5 empty] | Tasa_de_producción_académica_oficial_indexada_de_la_UPN_ Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [18 empty] | Fortalecer_las_estrategias_y_acciones_de_divulgación_para_la_resolución_de_conflictos_en_la_comunidad_universitaria | Realizar_una_jornada_de_socialización_y_aplicación_de_los_planes_de_emergencia_en_cada_una_de_las_instalaciones_al_menos_una_vez_al_año | 9.4.1._Un_documento_de_análisis_del_clima_laboral,_elaborado_bianualmente | [17 empty] | Subdirección_de_Admisiones_y_Registro
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [18 empty] | Actualizar_el_Estatuto_General_y_la_estructura_orgánica_con_el_fin_de_dar_cabida_a_nuevos_lineamientos_y_paradigmas_para_la_dirección_gestión_y_administración_universitaria | Actualizar_y_divulgar_los_mecanismos_y_acciones_institucionales_para_orientar_la_resolución_de_conflictos_entre_la_comunidad_universitaria | 9.5.1._Estrategia_semestral_de_divulgación_implementada | [17 empty] | Vicerrectoría_de_Gestión_Universitaria
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [18 empty] | Mantener_y_articular_acciones_en_torno_a_programas_de_formación_y_los_procesos_de_cualificación_permanente_dirigidos_al_personal_administrativo_de_la_Universidad | Actualizar_el_Acuerdo_de_Estatuto_General_y_el_Acuerdo_de_Estructura_Orgánica_de_la_Universidad | 9.7.1._Un_programa_de_apoyo_psicosocial_desarrollado_anualmente_para_atención_a_la_comunidad_universitaria_en_general. | [17 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [18 empty] | Completar_la_incorporación_de_las_unidades_académicas_respecto_al_cumplimiento_de_las_normas_internas_para_la_documentación_de_sus_procesos | Formular_y_desarrollar_el_nuevo_plan_de_capacitación_y_formación_del_personal_de_la_upn_para_las_vigencias_2020_y_sucesivas_según_las_necesidades_institucionales_y_de_cada_una_de_sus_unidades | 9.7.2._Número_de_integrantes_de_la_comunidad_universitaria,_que_reciben_atención_psicosocial. | [17 empty] | Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión
[5 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | [18 empty] | Adecuar_y_visibilizar_todos_los_canales_y_puntos_de_atención_al_ciudadano_y_demás_requerimientos_establecidos_en_la_Ley_1712_del_2014_reflejado_a_través_del_índice_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_ita | Fortalecer_la_articulación_de_las_unidades_académicas_en_el_Sistema_de_Gestión_y_el_Manual_de_procesos_y_procedimientos_de_la_UPN | 9.8.1._Porcentaje_de_estudiantes_que_reciben_apoyos_socioeconómicos_por_periodo_académico. | [17 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial
[5 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | [18 empty] | Crear_dispositivos_comunicativos_que_beneficien_a_la_comunidad_universitaria | Organizar_y_documentar_el_proceso_de_atención_al_ciudadano_como_parte_del_sistema_de_gestión_de_la_Universidad | 9.9.1._Una_jornada_de_socialización_y_aplicación_del_plan_de_emergencias_para_cada_una_de_las_instalaciones,_por_año. | [17 empty] | Centro_de_Egresados
[5 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | [18 empty] | Mejorar_las_funcionalidades_y_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_y_del_normograma_institucional_incluyendo_notas_de_vigencia_y_derogatorias | Disponer_en_el_sitio_de_Transparencia_de_la_página_de_la_upn_el_acceso_a_la_información_indicada_en_la_Ley_1712_del_2014 | 9.10.1._Pactos_de_convivencia_suscritos_en_el_marco_de_la_política_de_bienestar. | [17 empty] | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_(Cepaz-UPN)
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_administrativos_vinculados_en_la_planta_de_carrera_de_la_UPN | [18 empty] | Fortalecer_la_comunicación_institucional_como_elemento_fundamental_de_la_gestión_a_partir_de_la_experiencia_de_diálogo_y_vía_para_la_construcción_de_consensos_e_identificación_de_disensos | Desarrollar_e_implementar_una_aplicación_móvil_app_institucional_para_uso_de_la_comunidad_universitaria | 10.2.1._Acuerdos_expedidos_por_el_Consejo_Superior_a_través_de_los_cuales_se_actualizan_el_Estatuto_General_y_la_Estructura_Orgánica_de_la_UPN. | [17 empty] | Centro_de_Lenguas
[5 empty] | Relación_de_estudiantes_por_servidor_público_UPN | [18 empty] | Realizar_análisis_de_la_percepción_del_estamento_administrativo_sobre_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad_que_permitan_acoger_estrategias_y_acciones_para_mejorar_su_percepción | Ampliar_el_cubrimiento_de_periodos_históricos_del_buscador_normativo_e_implementar_notas_de_vigencia_y_derogatorias_a_las_normas_internas | 10.3.1._Plan_de_capacitación_y_formación_formulado_y_desarrollado.
[5 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | [18 empty] | Prestar_atención_entender_como_una_señal_de_alerta_el_bache_percibido_por_la_comunidad_entre_los_esfuerzos_y_los_logros_de_conectividad_entre_las_sedes_de_la_institución | Desarrollar_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_y_propiciar_su_apropiación_con_las_distintas_instancias_institucionales_y_los_integrantes_de_la_comunidad_universitaria | 10.4.1._Procesos_y_procedimientos_de_las_unidades_académicas_articulados_al_Sistema_de_Gestión_Integral_de_la_UPN.
[5 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | [18 empty] | Actualizar_o_adoptar_un_nuevo_plan_estratégico_de_tecnologías_de_información_y_comunicación_para_la_upn_que_incluya_la_ampliación_y_mejora_de_la_conectividad_para_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad | Adelantar_un_análisis_de_la_percepción_actual_del_estamento_administrativo_en_relación_con_la_gestión_y_organización_de_la_Universidad | 10.5.1._Proceso_de_atención_al_ciudadano_documentado_y_formalizado.
[5 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | [18 empty] | Hacer_visible_a_la_comunidad_interna_y_externa_los_procesos_técnicos_y_resultados_de_selección_del_personal_administrativo_y_directivo | Difundir_socializar_y_promover_la_apropiación_de_los_avances_en_materia_de_conectividad_y_mejoramiento_de_la_infraestructura_tecnológica_para_alcanzar_una_mejor_percepción_entre_la_comunidad_universitaria | 10.6.1._Sitio_web_de_Transparencia_en_funcionamiento_según_los_requerimientos_de_la_Ley_1712_del_2014_y_el_ITA.
[5 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | [18 empty] | Continuar_con_la_adquisición_la_disposición_y_el_acceso_a_los_recursos_académicos_didácticos_para_el_desarrollo_de_las_actividades_académicas_como_bases_de_datos_bibliográficas_documentales_y_dotaciones_para_laboratorios_y_salas_especializadas | Aumentar_el_ancho_de_banda_y_la_conectividad_wifi_para_todas_las_instalaciones_y_estamentos_de_la_Universidad | 10.7.1._App_móvil_institucional_desarrollada_e_implementada.
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | [18 empty] | Mantener_los_convenios_existentes_y_gestionar_nuevos_con_otras_instituciones_para_el_acceso_de_la_comunidad_académica_a_recursos_educativos_y_bibliográficos_compartidos | Actualizar_y_publicar_en_la_página_web_sitio_de_Transparencia_los_resultados_de_los_procesos_de_selección_de_personal_y_hojas_de_vida_del_personal_directivo | 10.8.1._Periodos_históricos_ampliados_en_el_buscador_normativo
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_plan_de_adquisiciones_verdes_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_proceso_de_intervención_adecuaciones_y_mejora_de_los_espacios_físicos_de_la_Universidad_en_las_distintas_instalaciones_de_acuerdo_con_la_identificación_de_prioridades_y_la_disponibilidad_de_recursos_presupuestales | Adquirir_nuevas_dotaciones_de_laboratorios_y_salas_especializadas_suscripción_a_bases_de_datos_bibliográficas_y_documentales_de_acuerdo_con_las_necesidades_de_las_unidades_académicas_y_el_presupuesto_disponible | 10.8.2._Notas_de_vigencia_y_derogatorias_incluidas_en_la_normatividad_institucional.
[5 empty] | Mejoramiento_del_Servicio_de_Transporte_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_los_desarrollos_constructivos_en_la_sede_Valmaría_para_lograr_el_nivel_de_suficiencia_de_la_infraestructura_física | Mantener_los_convenios_existentes_de_acceso_a_infraestructura_y_recursos_académicos_y_gestionar_nuevos_convenios | 10.9.1._Número_de_estrategias_diseñadas_para_la_socialización_y_apropiación_de_la_política_de_comunicación_adoptada_por_el_Consejo_Superior_UPN
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | [18 empty] | Mejorar_los_accesos_a_las_distintas_edificaciones_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas_y_movilidad_reducida | Adecuar_las_instalaciones_del_edificio_B_y_otras_edificaciones_como_las_salas_Paulo_Freire_el_tercer_piso_del_edificio_E_y_otras_que_no_han_sido_intervenidas_con_mejoras_necesarias_en_la_infraestructura_física | 10.10.1._Análisis_de_percepción_adelantado.
[5 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | [18 empty] | Mantener_y_fortalecer_las_políticas_estrategias_y_acciones_de_valoración_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_universitarias_y_su_entorno | Intensificar_las_acciones_que_permitan_superar_los_obstáculos_administrativos_y_jurídicos_externos_a_la_upn_asociados_al_desarrollo_del_proyecto_Valmaría_y_fortalecer_y_mejorar_las_demás_instalaciones_de_la_UPN | 10.11.1._Una_estrategia_anual_de_socialización_de_los_logros_en_materia_tecnológica_y_de_conectividad.
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | [18 empty] | Continuar_con_el_fortalecimiento_y_posicionamiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | Adecuar_o_construir_nuevos_accesos_a_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas | 10.12.1._Ancho_de_banda_incrementado_y_conectividad_wifi_en_todas_las_instalaciones_de_la_Universidad,_en_las_que_se_realizan_actividades_académicas_y_administrativas._
[5 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | [18 empty] | Adecuar_y_mejorar_los_espacios_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional_que_garanticen_su_conservación_custodia_y_seguridad | Rediseñar_o_fortalecer_e_implementar_una_política_o_estrategia_institucional_que_fortalezca_la_valoración_el_cuidado_y_buen_uso_de_las_instalaciones_de_la_Universidad_y_su_entorno | 10.13.1._Sitio_web_de_Transparencia_con_información_de_procesos_técnicos_de_selección_y_hojas_de_vida_de_los_directivos.
[5 empty] | Porcentaje_de_documentos_con_valor_histórico_digitalizados. | [18 empty] | Sostener_la_gestión_de_recursos_propios_para_apoyar_la_financiación_de_los_gastos_de_funcionamiento_de_la_Universidad | Obtener_una_valoración_de_cumplimiento_superior_al_90_porciento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | 11.1.1._Recursos_de_apoyo_académico_adquiridos_o_gestionados_anualmente_para_las_unidades_académicas.
[5 empty] | Beneficiarios_de_suscripciones_a_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | [18 empty] | Aumentar_los_ingresos_por_concepto_de_rendimientos_financieros_y_excedentes_de_asesoría_y_extensión | Aprobar_las_inversiones_en_adecuación_de_espacios_físicos_para_la_conservación_custodia_y_seguridad_de_la_documentación_institucional | 11.3.1._Convenios_de_uso_de_infraestructura_y_acceso_a_recursos_educativos_actuales_mantenidos_
[5 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | [18 empty] | Sostener_el_equilibrio_financiero_de_la_Universidad_logrado_en_los_últimos_cuatro_años | Mantener_el_nivel_de_generación_de_recursos_propios_en_el_presupuesto_anual_de_la_Universidad | 11.3.2._Número_de_nuevos_convenios_gestionados.
[5 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | [18 empty] | La_upn_debe_definir_sus_proyecciones_bajo_criterios_de_máxima_prudencia_y_racionalidad_institucional | Participar_en_la_construcción_de_las_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública | 11.4.1._Edificio_B,_Salas_Paulo_Freire_y_tercer_piso_del_edificio_E_adecuados_y_ mejorados.
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_administrativas_por_estudiante_en_la_UPN | [18 empty] | Insistir_en_fortalecer_fuentes_de_ingresos_por_concepto_de_asesorías | Identificar_y_aprovechar_de_manera_permanente_las_oportunidades_y_estrategias_buenas_prácticas_para_la_obtención_de_rendimientos_y_excedentes_financieros_bancarios_y_en_los_proyectos_de_asesoría_y_extensión | 11.5.1._Programas_y_proyectos_del_eje_Casa_digna,_implementados
[5 empty] | Incrementar_la_cantidad_de_metros_cuadrados_construidos_destinados_para_actividades_académicas_por_estudiante_en_la_UPN | [19 empty] | Mantener_el_equilibrio_presupuestal_y_financiero_de_la_Universidad_en_cada_vigencia_a_través_del_control_de_gastos_y_la_gestión_de_nuevos_ingresos | 11.6.1._Número_de_accesos_adecuados_o_construidos_en_los_edificios_de_la_Universidad_para_personas_con_limitaciones_físicas.
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [19 empty] | Gestionar_apoyos_convenios_o_estrategias_con_otras_entidades_públicas_que_propicien_la_permanencia_de_los_estudiantes_de_los_primeros_semestres | 11.7.1._Política_o_estrategia_institucional_en_torno_a_la_valoración,_el_cuidado_y_el_buen_uso_de_las_instalaciones_y_el_entorno_de_la_Universidad.
[5 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | [19 empty] | Fortalecer_la_Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión_en_articulación_con_las_unidades_académicas_para_incrementar_su_capacidad_de_gestión_de_proyectos_de_asesoría_y_extensión_y_la_gestión_de_recursos_financieros_por_esta_vía | 11.8.1._Nivel_de_cumplimiento_del_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_trabajo.
[5 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | [20 empty] | 11.9.1._Espacios_físicos_adecuados_para_el_almacenamiento_de_la_documentación_y_el_archivo_institucional.
[5 empty] | Propuesta_de_Manual_de_Convivencia_Estudiantil_diseñada_y_socializada_(derogatoria_Acuerdo_025_de_2007)_ | [20 empty] | 12.1.1._Porcentaje_de_recursos_propios_gestionados_por_la_Universidad,_en_cada_vigencia.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [20 empty] | 12.2.1._Informe_sobre_la_participación_de_la_upn_en_la_construcción_de_propuestas_para_mejorar_la_financiación_estatal_de_la_educación_superior_pública.
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ Número_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico_ | [20 empty] | 12.3.1._Rendimientos_y_Excedentes_financieros_generados_por_colocación_de_liquidez_y_por_los_Proyectos_de_Asesorías_y_Extensión.
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | [20 empty] | 12.4.1._Ingresos_fiscales_de_la_vigencia_/_total_de_gastos_de_la_misma_vigencia.
[5 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | [20 empty] | 12.5.1._Número_de_convenios_o_alianzas_financieras_y_académicas_para_favorecer_a_los_estudiantes_con_mayores_dificultades_académicas_y_financieras
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | [20 empty] | 12.6.1._Porcentaje_anual_sobre_los_recursos_propios_generados_por_derechos_económicos_a_favor_de_la_upn_derivados_de_asesoría_y_extensión
Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional
Porcentaje_de_monitores_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_
Incremento_de_beneficiarios_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP)
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG)
Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad.
Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_
Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_
Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas.
Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria
Estatuto_de_Participación_UPN_adoptado_y_socializado
Regulación_de_los_puestos_de_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN
Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)
Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios
Número_de_propuestas_alternativas_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas
Experiencias_sobre_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos_en_las_que_han_participado_docentes,_estudiantes,_egresados_y_otros_colectivos_de_las_unidades_académicas_de_la_UPN_y_aliados_estratégicos
Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria
Escenarios_de_política_pública_asociados_con_las_agendas_para_la_paz,_la_memoria_y_los_derechos_humanos_en_los_que_el_CEPAZ_hace_incidencia_a_través_de_propuestas_educativas_y_pedagógicas.
Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL